1.Апробационная площадка: МОУ «Паршаковская СОШ»

2. Авторы программы: Кичигина В.И., заместитель директора по учебной работе,

Ибрагимова Т.Г., заместитель директора по воспитательной работе;

Кичигина Н.Н., учитель русского языка и литературы

Ванькова Е.Н., учитель нач.кл.

3. Тема: Методическое сопровождение для формирования личностных УУД в процессе реализации этнокультурного содержания внеурочной деятельности.

4. Обоснование актуальности выбранной темы:

Выбранная тема актуальна для школы, так как позволяет решить ряд проблем:

1) отсутствие программ курсов внеурочной деятельности с этнокультурным содержанием;

2) отсутствие системы и критериев оценки результативности формирования личностных УУД.

5. Предмет апробации:

Средства решения проблемы:

1)Создание проблемной группы (личные беседы с педагогами, выявление их желаний, стремлений к участию в апробационной деятельности, приказ о создании проблемной группы, разработка положения о проблемной группе);

2)Обеспечение мотивационной среды (использование результатов участия в работе площадки при аттестации, внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах).

3)теоретическая и методическая подготовка педагогов (формирование понятийного аппарата учителей в области ФГОС ООО, ФГОС НОО; освоение педагогами идей системно-деятельностного подхода и анализ работы школы по формированию ценностно-смысловой ориентации учащихся на предыдущем этапе);

6. Масштаб апробации:

количество педагогов – 6;

классов – 2 (5 и 6 класс);

учащихся – 22;

7-8. Ожидаемые результаты апробационной деятельности. Система оценивания ожидаемых результатов:

| Ожидаемые результаты | Способы, механизмы предъявления и оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| Педагоги освоят теоретико-методологические основы содержания ФГОС | 1.Удостоверения о прохождении курсовой подготовки по ФГОС, свидетельства о защите курсовых работ 2. Издание методического сборника «Тезаурус ФГОС» |
| Учителя освоят технологию разработки дополнительной образовательной программы | Предъявят программы курсов внеурочной деятельности (кружков, секций, клубов, студий) с этнокультурным (русским и коми-язьвинским) компонентом содержания – не менее 6 |
| Научатся отбирать критерии и технологии оценки формирования личностных УУД | Описание освоенных технологий, разработанных критериев |

9. Ожидаемые продукты апробационной деятельности: программы курсов внеурочной деятельности; методические разработки занятий, критерии оценки сформированности личностных УУД, описание и примеры технологий диагностики (программы наблюдений, анкеты, тесты, проективные тесты).

Ограничения и риски применения указанных выше средств:

отсутствие финансирования;

отрицательное отношение родительской общественности;

недостаточный интерес у детей;

нессответствие квалификации педагогов заявленным требованиям.

10. Механизм взаимодействия с родителями и социальным окружением

|  | Формы взаимодействия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующие | планируемые |
| Родительская общественность | родительский комитет, родительское собрание, опрос, анкетирование, совместные мероприятия | то же + привлечь родителей к организации внеурочной деятельности |
| Коми-язьвинский центр | Организация мероприятий: 9 мая, Сарчик и т.д. | Финансирование внеурочной деятельности |
| Сельская администрация, сельский ДК | - | Социальное партнёрство |
| музей |  |  |

11. Научно-методическое сопровождение

1. ЦРО ПК – консультации (Фаязова А.Ф., зав. отделом, Голева Т.Г., вед. научный сотрудник),

2. Факультет переподготовки и повышения квалификации ПГПУ – курсовая подготовка

3. ГОУ ЦДО г. Красновишерск – по теме «Технология разработки дополнительной образовательной программы» - консультация, практикум, предоставление методических указаний по составлению программ.

12. Краткая аннотация: ФГОС ООО «направлен на обеспечение формирования российской гражданской идентичности обучающихся», что неразрывно связано с формированием личностных (обеспечивающих ценностно-смысловую ориентацию) УУД учащихся. Формирование личностных УУД возможно посредством реализации этнокультурного компонента содержания как отдельных учебных курсов, так и во внеурочной деятельности. В процессе апробационной деятельности по теме «Методическое  сопровождение для формирования личностных УУД в процессе реализации этнокультурного содержания внеурочной деятельности» педагоги освоят теоретико-методологические основы содержания ФГОС, приобретут практические навыки в организации мониторинга сформированности личностных УУД, освоят технологию разработки дополнительных образовательных программ. Целью работы является создание и апробация банка программ курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих формирование национального самосознания и российской гражданственности, а также критериев и технологий мониторинга сформированности личностных УУД.

11. Программа апробационной деятельности на 2 года

| год | Этапы реализации программы | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 год | организационный | 1.Курсовая подготовка | Педагоги освоят теоретико-методологические основы содержания ФГОС |  |  |
|  |  | 2.Создание проблемной группы |  |  | Положение о проблемной группе |
|  |  | 3.Установочный педсовет |  |  |  |
|  | подготовительный | Методические совещание «Нормативно-правовая основа введения «ФГОС ООО» |  |  |  |
|  |  | Методические совещание «Теоретико-методологические основы ФГОС» | Педагоги освоят теоретико-методологические основы содержания ФГОС |  |  |
|  |  | Семинар-практикум «Портрет выпускника основной школы» |  |  | «Портрет выпускника основной школы» |
|  |  | Круглый стол «Классификация УУД» |  |  |  |
|  |  | Семинар-практикум «Определение типов УУД» |  |  | Тезаурус «ФГОС ООО» |
|  |  | Консультация «Технология разработки дополнительной образовательной программы» | Учителя освоят технологию разработки дополнительной образовательной программы |  |  |
|  |  | Практикум «Технология разработки дополнительной образовательной программы» |  |  | банк программ курсов внеурочной деятельности |
|  |  | Педсовет «Анализ работы школы по формированию ценностно-смысловой ориентации учащихся на предыдущем этапе и проблемы формирования личностных УУД в свете ФГОС ООО» |  |  | методические разработки занятий, направленных на формирование личностных УУД |
|  |  | Работа в микрогруппах «Разработка критериев оценки формирования личностных УУД» | научатся отбирать критерии оценки формирования личностных УУД |  | Формулирование критериев оценки формирования личностных УУД |
|  |  | Защита проектов «Критерии оценки формирования личностных УУД» |  |  |  |
|  |  | Работа в микрогруппах «Технологии оценки сформированности личностных УУД» | Научатся отбирать технологии оценки формирования личностных УУД |  |  |
|  |  | Защита проектов «Технологии диагностики сформированности личностных УУД» |  |  | программы наблюдений, анкеты, тесты, проективные тесты |
| 2 год | Этап реализации | Формирование учебного плана, внеурочной деятельности |  |  |  |
|  |  | Стартовая диагностика учащихся | Практическое применение критериев и технологий |  |  |
|  |  | Реализация программ внеурочной деятельности |  |  |  |
|  |  | Промежуточная диагностика | Педагоги приобретут практические навыки в организации мониторинга сформированности личностных УУД |  |  |
|  |  | Итоговая диагностика |  |  | Анализ динамики личностных УУД |
|  | Этап рефлексии | Педсовет «Итоги апробационной деятельности» | Самоанализ апробационной деятельности |  |  |