Программа деятельности апробационной площадки ФГОС ООО

1. Апробационная площадка муниципального общеобразовательного учреждения «Еловская средняя общеобразовательная школа». Адрес: 618170, Пермский край, Елово, ул.Калинина, 23. Телефон директора 8 (34296) 3-14-33. E-mail elovoschool2008@yandex.ru.

2. Авторы программы: Кужлева Елена Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ «ЕСОШ»; Кустова Наталья Владимировна, заместитель директора по ВР МОУ «ЕСОШ».

3. Тема апробационной деятельности площадки: «Моделирование внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения и апробация модели в условиях сельской школы».

4. Актуальность: организация внеурочной деятельности школьников в сельской школе в соответствии с требованиями стандартов нового поколения.

5. Предмет апробации:

модель внеурочной деятельности учащихся МОУ «Еловская СОШ», разработанная в соответствии требованиям ФГОС ООО, положенная в основу воспитательной системы школы и программ внеурочной деятельности. Модель внеурочной деятельности представляет собой по способу взаимодействия внешнюю модель, по масштабу взаимодействия субъектов – муниципальную модель, по реализуемому содержанию включает в себя внеклассную и внешкольную деятельность. Проектными линиями программ внеурочной деятельности обозначены социальная, спортивно-оздоровительная, общеинтеллектуальная и общекультурная, объединенных духовно-нравственным направлением развития личности.  Особенность реализации модели заключается в том, что она базируется на традициях, которые имеются в школе. Отличительными чертами модели является то, что деятельность учащихся осуществляется в клубах и использованием проектной технологии. А также предполагается  интеграция межпредметная (совместная работа учителей-предметников) и учебная с внеучебной.

6. Масштаб апробации: 16 классных руководителей и педагогов дополнительного образования школы, параллель 5-х классов (63 учащихся), внеурочная работа.

7. Ожидаемые результаты апробационной деятельности:

| Ожидаемые результаты | Способы, механизмы предъявления и оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| 1. Разработана модель внеурочной деятельности учащихся МОУ «Еловская СОШ» в соответствии с требованиями новых ФГОС в параллели 5-х классов. | Решение педагогического совета об утверждении модели и запуске апробации. |
| 2. Разработаны и реализованы программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с моделью внеурочной деятельности. | Экспертная оценка научного руководителя и общественно-педагогическая. |
| 3. Апробирована модель внеурочной деятельности учащихся МОУ «Еловская СОШ» в соответствии с требованиями новых ФГОС в параллели 5-х классов. | Разработана система внутришкольного контроля и оценивания Составлен свод-анализ по реализации модели. |
| 4. Повышение педагогической компетентности педагогов школы | 20% педагогов школы получили опыт работы в инновационном режиме, мониторинг |
| 5. 100%-й охват учащихся внеурочной деятельностью 5-х классов. | Мониторинг |
| 6. Удовлетворенность родителей. учащихся и педагогов школы результатами внеурочной деятельности | Анкетирование Анализ |
| 7. Опыт работы административной команды школы по инновационной деятельности в школе | Нормативно-правовая база |

8. Ожидаемые продукты апробационной деятельности

8.1. Методические – Программа развития воспитательной системы школы, модель внеурочной деятельности в школе, программы внеурочной деятельности.

8.2. Дидактические – презентации, памятки, листовки, видеоролики, инструктажи по ТБ, агитационные плакаты, правила поведения и общения, символика.

8.3. Нормативные – Приказ о назначении руководителей курсов внеурочной деятельности, Положения о клубах, Положения о конкурсах, программа внеурочной деятельности, должностные инструкции руководителей курсов, программа духовно-нравственного развития и социализации, воспитательные системы классов, договора с родителями учащихся.

9.   Взаимодействие  с родителями и социальными партнёрами

Совместная деятельность педагогического коллектива с родителями и социальными партнерами в МОУ «Еловская СОШ» осуществляется по направлениям:

1. Повышение компетентности и родителей в вопросах  стандартов нового поколения.

2. Выявление актуальности проводимых мероприятий, запросов и ожиданий родителей и общественности.

3. Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс.

4. Разделение ответственности за конечный результат между всеми участниками эксперимента на договорной основе.

Содержание деятельности

| мероприятия | время |
| --- | --- |
| Родительское собрание на параллели 5-х классов «Презентация курсов внеурочной деятельности» | сентябрь |
| Родительское собрание на параллели 5-х классов «Шаг в будущее»(подведение итогов внеурочной деятельности) | апрель |
| Встреча с председателями родительских комитетов (мониторинг занятости внеурочной деятельностью пятиклассников) | январь |
| Анкетирование родителей «Удовлетворённость жизнедеятельностью школьного коллектива» | март |
| Встреча за круглым столом (корректировка действий и подписание договоров по организации внеурочной деятельности с социальными партнёрами) | октябрь |
| Фестиваль «Шаг в будущее» (подведение итогов программ внеурочной деятельности общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительной и социальной направленности) | апрель |
| Ярмарка «Город мастеров» (подведение итогов общекультурной направленности) | апрель |

10. Научно-методическое сопровождение

Региональный уровень – Фаязова А.Ф., начальник отдела экспертизы программ Центра развития Пермского края, кандидат педагогических наук.

Муниципальный уровень – Березина Е.Ю., директор районного информационного методического центра с.Елово Еловского района.

11. Аннотация апробационной деятельности

Тема апробации - «Моделирование внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения и апробация модели в условиях сельской школы».

Результатом апробации является модель внеурочной деятельности,  разработанная в соответствии с требованиями ФГОС ООО, основанная на традициях школы. Особенностью реализации модели является клубная и проектная деятельность. Реализация сетевой модели будет содействовать выбору индивидуального образовательного маршрута учащихся и повышению уровня социализации, укреплению социального взаимодействия.

Программа апробационной деятельности

| Этап реализации программы | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способы оценивания | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Проектировочный | Проведение установочного семинара «О методологии введения ФГОС ООО и реализации внеурочной деятельности» | Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам введения ФГОС ООО. Содействие формированию готовности педагогов к введению ФГОС | Рефлексия педагогов | Создание проектов курсов внеурочной деятельности |
|  | Проведение проектировочного семинара по разработке модели внеурочной деятельности в школе | Разработана модель внеурочной деятельности. Выявлены условия реализации данной модели. | Рефлексия | Структура программы ВД. Представлен замысел программы |
|  | Проведение установочно-проектировочного семинара по разработке программ внеурочной деятельности | Повышение компетентности педагогов в вопросах проектирования внеурочной деятельности в соответствии со стандартами нового поколения. | Мониторинг | Проекты программ курсов внеурочной деятельности |
|  | Организация временных творческих групп по разработке программ внеурочной деятельности | Координация деятельности по разработке программ | Обсуждение в рамках рабочей группы | Разработаны программы внеурочной деятельности |
|  | Общественно-педагогическая экспертиза | Получение обратной связи от общественности, | Экспертная оценка программ | Представление программ родительской общественности. Конкурс программ курсов внеурочной деятельности |
| 2 этап. Апробационный | Разработка индивидуального образовательного маршрута внеурочной деятельности | Наличие у каждого учащегося 5 класса индивидуальной образовательной траектории во внеурочной деятельности | Анализ, корректировка | Образовательный маршрут |
|  | Организация апробационной деятельности, коррекция | Реализация программ внеурочной деятельности. Корректировка программ | Мониторинг | 100%-й охват учащихся 5-х классов внеурочной деятельностью. |
|  | Разработка и реализация системы внутришкольного контроля по оценке программ внеурочной деятельности | Система ВШК | Наблюдение Анализ | Аналитические и управленческие справки |
| 3 этап. заключительный | Составление свод-анализа апробационной деятельности | Методсовет | Анкетирование Анализ выполнения программ | Свод-анализ Приказ |
|  | Распространение опыта на институциональном уровне | Выступление заместителя директора на педсовете «Первые итоги» (сентябрь) | Анализ Рефлексия | Решение педсовета |
|  | Обеспечение информационного сопровождения (постоянно) | Просветительская деятельность в отношении родителей и общественности | Анализ | Сообщение на сайте и вСМИ |
|  | Распространение опыта по созданию модели внеурочной деятельности на муниципальном уровне | Выступления участников апробации ЕСОШ на муниципальной конференции Организация семинаров на базе школы | Рефлексия | Сборник Презентации опыта |
|  | Семинары для руководителей директоров и педагогов района |  |  |  |