Программа инновационной деятельности апробационной площадки МСОШ № 8 г. Красновишерска

- Апробационная площадка Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Красновишерск Пермского края (618590 г. Красновишерск, ул. Школьная, 5; 83424330012; soh_8@mail.ru)

- Авторы программы: Белевич С.Н., заместитель директора;

Белобородова С.В., заместитель директора;

Маренина Т.А., социальный педагог.

- Тема апробационной деятельности площадки:  «Информационно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение процесса введения  ФГОС ООО».

- Актуальность: в связи с введением ФГОС ООО необходимо создать систему условий информационно-методического и психолого-педагогического обеспечения ООП ООО. Для этого считаем целесообразным:

-  выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по введению ФГОС;

- создать оптимальную модель информационно-методического и психолого-педагогического обеспечения ООП ООО для подготовки педагогических работников к введению ФГОС ООО;

- апробировать созданную модель и оценить готовность ОУ  к введению ФГОС ООО.

5. Предмет апробации: информационно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение процесса введении ФГОС ООО.

6. Масштаб апробации: педагоги, работающие в 5-9 классах школы.

7. Ожидаемые результаты апробационной деятельности: оптимальная модель (или система условий) информационно-

методического и психолого-педагогического обеспечения ООП  ООО.

8. Система оценивания ожидаемых результатов

| Ожидаемые результаты | Способы, механизмы предъявления и оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| Соответствие условий для введения ФГОС | Анализ материально-технической базы, учебно-методического обеспечения, кадровых ресурсов; обеспечение соответствия |
| Психологическая готовность педколлектива к введению ФГОС ООО | Создание (или подбор) диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов, индивидуальные и групповые тренинги |
| Методическая подготовка педколлектива к переходу на ФГОС ООО | Курсовая подготовка, индивидуальные и групповые консультации, семинары; изменение ИОМ педагога, создание банка методических рекомендаций |
| Создание оптимальной модели информационно-методического и психолого-педагогического обеспечения ООП ООО для подготовки педагогических работников к введению ФГОС ООО | Участие в работе апробационной площадки и разработка ООП ООО |

9. Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности: локальные акты, диагностический инструментарий, план-   график прохождения курсовой подготовки, информационные справки, банк методических рекомендаций по переходу на ФГОС II ступени и др.

10. Механизм взаимодействия с социумом: размещение информации на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС.

11. Научный консультант: Фаязова А.Ф., начальник отдела экспертизы программ ЦРО ПК, коуч, кандидат пед. наук.

12. Аннотация апробационной деятельности:

Опыт апробации ФГОС НОО в нашей школе и других ОУ показал, что без целенаправленного, системного, комплексного, научно-методического сопровождения процесса введения ФГОС невозможно обеспечить выход системы образования на новый качественный уровень ее развития и функционирования, избежать рисков формализации сложного и многопланового процесса введения ФГОС ООО и сделать новый стандарт эффективным инструментом модернизации всей системы образования.

Практика показывает, что системная инновационная деятельность требует адекватных организационных, управленческих решений, поэтому возникла необходимость создания и апробации модели введения ФГОС ООО в школе.

Учитель является ключевой фигурой всех инноваций образовательного процесса, что и определило актуальность выбранной темы.

Участвуя в апробационной площадке, мы разработали свою модель введения ФГОС ООО.

13. Программа апробационной деятельности:

| Этап | Мероприятия этапа | Контрольный показатель/ Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | 1.Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО 2. Ознакомление педагогов основной школы с новой системой требований ФГОС ООО второго поколения | Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО» Положение «О рабочей группе» Информационно-методический семинар «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения: новая система требований к образовательному процессу» | апрель – май 2012 |
| Организационно-аналитический | 1.Анализ условий для подготовки к введению ФГОС ООО: - материально-техническая база - учебно-методическое обеспечение - кадровые ресурсы - психологическая атмосфера в школе 2. Создание плана мероприятий, обеспечивающего соответствие требованиям ФГОС. 3. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. | Выявление степени соответствия анализируемых показателей требованиям ФГОС. План-график Диагностический инструментарий. | июнь - август 2012 |
| Деятельностный | 1. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. 2.Организация курсовой подготовки учителей с использованием различных форм очно-заочной системы повышения квалификации и ресурсов Интернет. 3. Консультирование педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 4. Организация изучения Федерального государственного стандарта основного общего образования на заседаниях ШМО. 5. Проведение теоретических и практических семинаров. 6. Организация работы по преемственности при переходе с начального общего на основное общее образование. 7. Размещение информации на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС | Проведение анкетирования. Информационная справка. Утверждение перспективного плана-графика прохождения курсовой подготовки по ФГОС ООО. Индивидуальные, групповые консультации и тренинги Внесение дополнений в ИОМ педагога. Формирование банка методических рекомендаций по переходу на ФГОС второй ступени. Мастер-классы учителей начальной школы. Публикация материалов. | сентябрь 2012 – март 2013 |
| Информационно-аналитический | Оценка результатов работы в соответствии с критериями готовности ОУ к введению ФГОС ООО | Разработана и реализована модель по подготовке ОУ к введению ФГОС ООО. Мониторинг результатов и определение дальнейших стратегических задач. | апрель-май 2013 |