Программа деятельности апробационной площадки ФГОС ООО Пермского края

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» г.Чернушка, Пермского края

- Старцева Татьяна Николаевна, директор МБОУ «СОШ №5», Шергина Елена Дмитриевна, заместитель директора школы по учебно – воспитательной работе МБОУ «СОШ №5», Иконникова Надежда Александровна, заместитель директора школы по воспитательной работе МБОУ «СОШ №5», Азанова Светлана Леонидовна, руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №5», Нагимова Елена Анваровна, учитель математики МБОУ «СОШ №5».

- Модель методического сопровождения деятельности педагогов по подготовке к введению ФГОС ООО.

- Основная проблема, решаемая в ходе апробационной деятельности: подготовка учителя, формирование его дидактической, методологической, методической, философской позиции при подготовке к введению НФГОС ООО

6. Средства решения проблемы:

  - Выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов учителей и сбор информации об их наличии для формирования  индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) педагогов школы через анкетирование, опрос, проведение SWOT- анализа, диагностирование уровня знаний

- Оказание помощи в разработке индивидуальных образовательных маршрутов  и содействия в их реализации через методические часы, обучающие семинары, КПК, тематические курсы, самообразование

- Выявление запросов и обеспечение учителей необходимыми информационными и научно-методическими ресурсами через мониторинг и анкетирование и создание более гибкой системы финансирования, связанной с образовательными результатами по НФГОС

- Создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения задач новой деятельности через обновления режима работы, оценки труда, поощрения, стимулирования, вознаграждения; обеспечение необходимыми ресурсами для осуществления обновления образовательного процесса

- Организация процесса погружения учителя в решение новых задач профессиональной деятельности и обучение, управление самостоятельным профессиональным развитием учителя через ИОМ и обучение непосредственно на рабочем месте  через:

- Делегирование - передача подчиненному нового круга задач с полномочиями самостоятельного принятия решений. Обучение подчиненных в ходе выполнения делегированной работы

- Ротация - перевод работника на новое место или должность с целью получения им дополнительной профессиональной квалификации

- Работа по инструкции, памятке, специально разработанной методике до полного освоения новой деятельности

- Участие в работе проблемных групп - обучение в процессе выполнения задач, поставленных перед группой сотрудников за счет общения, выполнения групповых поручений

- Педагогические мастерские - обучение в процессе совместной разработки образцов профессиональной деятельности (планов уроков, учебных планов и программ и т.д.) под руководством одного из наиболее опытных и знающих учителей

- Обучение на собственных открытых уроках - обучение в процессе подготовки урока по новому стандарту вместе с консультантом или наставником и в процессе его анализа вместе с посещавшими урок специалистами

- Супервизии - мероприятия, проведенные учителем для коллег или описанные им проблемные ситуации, которые рассматриваются и анализируются совместно с опытными коллегами, благодаря чему учитель получает объективную информацию для более полного и объективного видения своей собственной деятельности

- Самоанализ и самооценка - обучение в процессе анализа и оценки своей деятельности по разработанным критериям

- Участие в управлении реализацией проекта введения ФГОС, работа в составе методического объединения

- Участие в выявлении наиболее ценного опыта работы учителей через  педагогические советы, научно – практические конференции, профессиональные конкурсы, обобщение опыта,  публикации, интернет – мероприятия, творческие отчеты, методические выставки, открытые уроки и занятия

- В проекте планируется участие 60  педагогов старшей и основной школы.

| Ожидаемые результаты | Способы, механизмы предъявления и оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| 100% готовность учителя к внедрению НФГОС ООО | Диагностирование уровня готовности педагогов через дискуссии, опросы, неформализированные интервью, биографические и аналитиические методы исследования |
| Повышение теоретической грамотности учителей, свободная ориентация педагогов в современных проблемах российского образования. | Каждый учитель прорабатывает своё теоретическое направление, опираясь на уже известное об этом, формирует концепцию и воплощает её на практике |
| Взаимосвязь методической работы | Методическая деятельность каждого педагога проводится в системе, логично вписываясь в систему работы всего педагогического коллектива. |
| Сформированное позитивное отношения общественности к методической службе школы. Сформированное умение педагогов представлять результаты своего труда | Результаты методической деятельности школы публикуются на сайте школы, в материалах различных мероприятий |
| Сформированное умение педагогов корректировать методическую деятельность в зависимости от конкретных условий работы. | Непрерывное диагностирование процесса воплощения методической идеи в практику, варьирование средств и методов. |
| Повышение качества методической и обучающей деятельности участников временных групп педагогов | Введение соревновательного элемента (взаимооценка деятельности групп), взаимообучение, участие педагогов в нескольких ВГП |
| Сформированное умение участников методической образовательной деятельности креативно использовать опыт своих коллег | Практическая апробация теоретических идей, представление и открытое обсуждение опыта |

- Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности

- панорама открытых уроков

- методические выставки

- оформление школьного сайта, личных сайтов педагогов

- презентация опыта

- методическая продукция: программы, банк данных успешных педагогических практик

- оценочные материалы

- Ограничения и риски, указанных выше средств:

- негативное отношение педагогов и родителей

- малоэффективное управление данным процессом

- отсутствие   целостного понимания у педагогов и родителей

- Программа апробационной деятельности на 2 года

| Этап реализации программы | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно - подготовительный – 2012 год | Совершенствование нормативно – правовой базы Проведение SWOT - анализа Мониторинг затруднений и потребностей Выстраивание ИОМ Создание плана работы Информационно – разъяснительная деятельность | Обновление нормативно – правовой базы Выявление затруднений Создание банка запросов и потребностей педагогов 60 ИОМ Скоординированность и слаженность всех участников ОП | Анкетирование, опрос, диагностирование, собеседование | Нормативно – правовая база, план методической работы, ИОМ |
| Основной (практический) - 2013 год | Создание мотивационных условий благоприятных для профессионального развития Создание условий для реализации ИОМ Реализация индивидуальных ИОМ Контроль Анализ, обобщение и текущая методическая помощь | Овладение технологиями, обеспечивающими индивидуализацию образования и мотивацию на инновационное поведение. Обновление режима работы, ресурсов для осуществления ОП, оценки труда, поощрение, стимулирование и награждение. Обратная связь, создание базы педагогического опыта, повышение качества образования и методической активности учителей | Посещение уроков и занятий, мониторинг курсовой подготовки и прохождения ИОМ. Составление рабочих программ, проектов развития классов | Мониторинг реализации ИОМ Подготовка к мероприятиям заключительного этапа |
| Заключительный – до июня 2014 года | Итоговый мониторинг прохождения ИОМ Создание продуктов деятельности апробационной площадки | Увеличение количества участников педагогических мероприятий различного уровня | Участие педагогов в педагогических советах, научно – практических конференциях, профессиональных конкурсах, обобщение их опыта, публикации, интернет – мероприятия, творческие отчеты, методические выставки, открытые уроки и занятия | Панорама открытых уроков, методические выставки, оформление школьного сайта, личных сайтов педагогов, презентация опыта, методическая продукция: программы, банк данных успешных педагогических практик, оценочные материалы |

- При введение НФГОС  должна быть организована широкая информационно – разъяснительная работа среди родительской общественности о целях и задачах стандарта, его актуальности для системы образования, для обучающихся, их родителей и для страны в целом.

- Школа сотрудничает с научно-методическими (исследовательскими и др.) центрами и высшими учебными заведениями, с которыми выстраиваются договорные отношения: ГОУ ДПО ЦРО ПК;  ГОУ ВПО ПГНИУ; ФГБОУ ВПО ПГПУ; ФПиПКПК;  управление образовательными учреждениями Чернушинского муниципального района Пермского края, МБОУ ДПОС ММЦ Чернушинского муниципального района Пермского края .

Научное консультирование - Фаязова Альфия Фаритовна, начальник отдела экспертизы программ,  кандидат педагогических наук

- Введение стандарта является сложным и многоплановым процессом. Одним из условий, обеспечивающим введение и реализацию новых стандартов является реализация Модели методического сопровождения деятельности педагогов по подготовке к введению ФГОС ООО.  Она должна обеспечить психологическую, теоретическую и практическую (технологическую) готовность учителя к введению ФГОС ООО. Согласованность действий всех организаторов и участников введения и реализации стандарта, наличие между ними обратной связи станут индикаторами эффективности данной модели. Новые стандарты актуализируют необходимость обновления деятельности методической службы ОУ и муниципального уровня,  особенно в части повышения профессиональной компетенции руководящих и педагогических кадров. Апробируемая модель представит механизмы преобразования деятельности методической службы школы в условиях введения стандартов нового поколения.

План работы по программе

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание инициативно-творческой рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта общего образования | май – июнь, 2012 | Старцева Т.Н. | приказ о создании группы |
|  | Разработка программы инновационной деятельности апробационной площадки ФГОС ООО | до 15.08.2012 | Шергина Е.Д. Нагимова Е.А. | программа |
|  | Педагогический совет (установочный) на тему «Стратегия развития школы на 2012 - 2014 учебный год (в рамках которого проведение SWOT – анализа и мониторинга затруднений и потребностей) | август, 2012 | Старцева Т.Н. | мониторинг |
|  | Создание временных групп педагогов (ВГП) | сентябрь, 2012, 2013 | Шергина Е.Д. | приказ о создании групп |
|  | Анализ и корректировка нормативно-правовой базы введения НФГОС ООО | сентябрь, 2012, 2013 | Старцева Т.Н., Иконникова Н.А., Шергина Е.Д. | пакет документов |
|  | Консультирование руководителей временных групп педагогов о приоритетных направлениях деятельности ОУ по подготовке введения ФГОС ООО | сентябрь – октябрь, 2012, 2013 | Старцева Т.Н., Иконникова Н.А., Шергина Е.Д. | форма ИОМ |
|  | Составление и корректировка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов (ИОМ) | август – сентябрь, 2012, 2013 | рук - ли ШМО | ИОМ |
|  | Планирование образовательной деятельности школы в соответствии с требованиями НФГОС ООО | август – сентябрь, 2012, 2013 | Старцева Т.Н., Иконникова Н.А., Шергина Е.Д. |  |
|  | Размещение информации на школьном сайте (открытие рубрики «Новая школа») о подготовке педагогического коллектива к введению ФГОС, публикация материалов, связанных с подготовкой ОУ к введению НФГОС ООО | в течение работы по программе | Шергина Е.Д., Нагимова Е.А. Иконникова Н.А. | нормативно – правовая база, методические материалы, инструкции, памятки, |
|  | Методический семинар «Роль педагогического коллектива в подготовке к введению НФГОС ООО». (Презентация на тему «Проект ФГОС второго поколения: концептуальные подходы и разработки» - один из вопросов теоретической подготовки к введению обновленных стандартов) Планирование педагогами собственной подготовки к введению НФГОС ООО | август, 2012 | Шергина Е.Д. | методическая раздатка |
|  | Заседания ШМО. Круглый стол «Новые стандарты общего образования как средство реализации проекта «Наша новая школа» | сентябрь, 2012 | рук-ли ШМО | корректировка ИОМ |
|  | Составление и корректирвка перспективного плана повышения квалификации учителей | сентябрь, 2012, 2013 | Шергина Е.Д. | план |
|  | Заявки на повышения квалификации педагогов по вопросам, связанным с введением НФГОС ООО | сентябрь, 2012, 2013 | Шергина Е.Д. | заявка |
|  | Совещание при завуче по ВР «Определение направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). Виды и формы внеурочной деятельности. Требования к составлению программ внеурочной деятельности». Подготовка анкетирования родителей по изучению их запросов и образовательных потребностей. Презентация проекта Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основной школы. | сентябрь, 2012 | Иконникова Н.А. | проект внеурочной деятельности учащихся |
|  | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | сентябрь – октябрь, 2012, 2013 | рук – ли ШМО | контроль ИОМ |
|  | Заседания ШМО. Изучение материалов «Стандарты второго поколения: обновление содержания образования через освоение новых образовательных стандартов» | октябрь, 2012 | рук-ли ШМО | корректировка ИОМ |
|  | Практико-ориентированный семинар «Новый государственный образовательный стандарт основного общего образования - один из основных элементов модернизации российского образования» | октябрь 2012 | Шергина Е.Д. | контроль ИОМ |
|  | Педагогический совет на тему «Экспериментальная работа школы как способ повышения педагогического мастерства учителей». Обсуждение основных понятий и идей ФГОС, готовности учителей к инновационной организации образовательного процесса средствами проектной и исследовательской деятельности в рамках инновационной площадки «Формирование основ проектно-исследовательской деятельности учащихся в период введения ФГОС нового поколения» | ноябрь, 2012 | Старцева Т.Н. | контроль ИОМ |
|  | Отчеты по самообразованию учителей | ноябрь, 2012, 2013 | рук- ли ШМО | контроль ИОМ |
|  | Расширенное заседание МС «Изучение новых образовательных стандартов в основной школе». Обсуждение. | ноябрь, 2012 | Шергина Е.Д. | корректировка ИОМ |
|  | Заседание ВГП «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: актуальные проблемы введения» (Презентация) | ноябрь – декабрь, 2012 | рук- ли ВГП | методические рекомендации |
|  | Изучение примерной ООП основного общего образования, обеспечение соответствия требованиям ФГОС целям реализации ООП | ноябрь – декабрь, 2012 | рук-ли ШМО и ВГП | корректировка ИОМ |
|  | Заседание ШМО «Становление коммуникативной компетентности школьников в ходе проектно-исследовательской деятельности» | ноябрь – декабрь, 2012 | рук- ли ШМО | корректировка ИОМ |
|  | Методический семинар-практикум «Современный урок – одно из условий перехода на ФГОС нового поколения» | декабрь, 2012 | Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | контроль ИОМ, методические материалы |
|  | Конференция участников образовательного процесса «Расширение и углубление связей школы, семьи и общественности как важнейшее условие повышения эффективности воспитательного процесса в условиях перехода к ФГОС второго поколения» | декабрь, 2012 | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | методические материалы, публикации материалов конференции в сборнике тезисов докладов |
|  | Школьный этап профессионального конкурса «Учитель года» | декабрь, 2012, 2013 | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | выявление участников муниципального этапа конкурса, разработки уроков, публикации их на школьном сайте |
|  | Информационно-методический семинар «Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: новая система требований к образовательному процессу. Дидактическая система деятельностного метода как механизм реализации стандартов второго поколения Компетентности учителя основной школы в связи с реализацией НФГОС» | январь, 2013 | Шергина Е.Д., Нагимова Е.А. Иконникова Н.А. | инструкции, памятки |
|  | Педагогические мастерские «ФГОС второго поколения: Презентация проекта Программы формирования УУД в основной школе. Технология формирования универсальных учебных действий» | февраль, 2013, 2014 | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | проект программы формирования УУД |
|  | Педагогические мастерские «Презентация проекта Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» | март, 2013, 2014 | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | проект программы формирования КЗи БОЖ |
|  | Супервизии «УМК как средство реализации новых образовательных стандартов». Вопрос о выборе УМК для реализации целей и задач ФГОС второго поколения. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. Разработка рабочей программы по предмету учителя | март, 2013 | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | выбор УМК для работы в ОП. Памятка по созданию рабочей программы учителя |
|  | Педагогический совет на тему «Эффективность урока – стимул к успеху учителя и ученика» | март, 2013 | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | разработки мастер – классов, публикации, схема составления урока в рамках НФГОС |
|  | Педагогическая мастерская через делегирование и ротацию «Современные подходы к оценке образовательных результатов. Презентация проекта «Новая система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО». | апрель, 2013, 2014 | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | проект «Новая система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО». |
|  | Конкурс «Калейдоскоп педагогических идей» в рамках Недели новых стандартов | апрель, 2013, 2014 | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | разработки мастер – классов, публикации |
|  | Разработка структуры и отбор содержания учебного плана с учётом требований ФГОС и социального запроса родителей обучающихся (в части, формируемой участниками образовательного процесса) | май – июнь, 2013, 2014 | Усанина И.П. | учебный план, корректировка ИОМ |
|  | Расширенное заседание МС «Об итогах работы рабочих групп педагогов по обеспечению качественных условий подготовки к введению НФГОС ООО. Карта самооценки готовности к введению ФГОС» | июнь, 2013 | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | контроль ИОМ |
|  | Самоанализ и самооценка деятельности педагогов | июнь, 2013, 2014 | учителя | контроль ИОМ |
|  | Заседания ШМО и ВГП «Подготовка промежуточных отчетов по программе» | июнь, 2013, 2014 | руководители ШМО и ВГП | контроль ИОМ |
|  | Педагогический совет «Новой школе – новые технологии или чему ещё нам надо учиться?» | июнь, 2013 | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | контроль ИОМ, газета «Через тернии к звездам!» |
|  | Заседание рабочей группы «Корректировка программы деятельности апробационной площадки» | июнь – август, 2013 | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., Азанова С.Л. Нагимова Е.А. | скорректированные программа и ИОМ |
|  | Педагогический совет «Создание методического пространства в условиях деятельности апробационной площадки школы по подготовке к введению НФГОС ООО» | август, 2013 | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | методические рекомендации и материалы |
|  | Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов формируемой части учебного плана. Проведение анкетирования | сентябрь, 2013 | Шергина Е.Д. Нагимова Е.А. Усанина И.П. | анкета |
|  | Организация стартовой психологической диагностики учителей | сентябрь, 2012, 2013 | педагог - психолог | анкета |
|  | «Фестиваль открытых уроков как условие развития творческого потенциала учителя». Главная цель: мотивация педагогов школы на творческий поиск в использовании в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа в целях повышения качества образования и создания благоприятных условий для развития личности обучающихся. | в течение работы по программе | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | методические выставки, оформление личных сайтов педагогов, панорама открытых уроков |
|  | Заседания ШМО «Адаптация учителя, его личностная причастность, самоопределение и профессиональный рост на переходном этапе в системе образования в связи с введением ФГОС». Анкетирование. | сентябрь, 2013 | рук – ли ШМО | корректировка и контроль ИОМ |
|  | Методический час «Метапредметный подход в образовании» | октябрь, 2013 | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | корректировка ИОМ, методические материалы и рекомендации |
|  | Семинар - круглый стол «Воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности школьников (введение НФГОС ООО)» | ноябрь, 2013 | Иконникова Н.А. | корректировка ИОМ, методические материалы и рекомендации |
|  | Супервизии «Сценирование метапредметного занятия» | в течение I – II четверти 2013 -2014 учебного года | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | корректировка ИОМ, методические материалы и рекомендации |
|  | Заседания ШМО классных руководителей и ВГП «Человек как воспитатель и воспитуемый» | декабрь, 2013 | Иконникова Н.А., рук –ли ВГП | презентация опыта учителей через открытые уроки и мероприятия |
|  | Организация участия педагогических работников в различных мероприятиях разного уровня | в течение работы по программе | Старцева Т.Н. Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | презентация опыта учителей |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | май – июнь, 2014 | Старцева Т.Н. | план по приобретению оборудованию |
|  | Консультации по составлению рабочих программ по предметам | в течение работы по программе | Шергина Е.Д., Нагимова Е.А. | проекты рабочих программ |
|  | Общешкольные родительские собрания по ознакомлению с УМК и организацией учебной и внеурочной деятельности учащихся (Публичные слушания) | апрель – май, 2014 | заместители директора школы по УВР и ВР | план по приобретению УМК |
|  | Педагогическая мастерская «Как научить мыслить и правильно, и самостоятельно?» | январь, 2014 | Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | разработки уроков, занятий, публикации |
|  | Методический час «Метапредметные образовательные технологии» | февраль, 2014 | Шергина Е.Д. | методические рекомендации |
|  | Педагогический совет «Развитие личностных качеств учащихся через урочную и внеурочную деятельность» | март, 2014 | Старцева Т.Н. | сборник докладов педсовета |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования | май – июнь, 2014 | Администрация школы |  |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения на новый учебный год | июнь, 2013, 2014 | Усанина И.П. | учебный план |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | август – сентябрь, 2013 | Иконникова Н.А. | программа |
|  | Заседание рабочей группы «Подготовка отчетов по программе» | июнь – сентябрь 2014 | Старцева Т.Н. | отчет |
|  | Научно – практическая конференция «Итоги работы по программе инновационной деятельности апробационной площадки ФГОС ООО» | апрель, 2014 | Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | материалы конференции, банк данных успешных педагогических практик |
|  | Отчеты по выполнению ИОМ учителей | май – июнь, 2013, 2014 | рук – ли ШМО и ВГП | отчет |
|  | Диагностика готовности учителей к апробации ФГОС ООО | июнь, 2014 | Администрация школы | мониторинг готовности |
|  | Итоговый педсовет «Аплодисменты! Рост педагогического профессионализма - важнейшее условие развития ОП в школе» | июнь, 2014 | Шергина Е.Д., Иконникова Н.А., рук – ли ШМО и ВГП | материалы педсовета, газета «Через тернии к звездам!» |