ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОЙ АПРОБАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ФГОС ООО

- Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Гимназия» г.Чернушка

Адрес: г.Чернушка, ул. Красноармейская – 96, 8(34261)43935, school006@yandex.ru

- Авторы программы:

Гильманшина Оксана Викторовна, заместитель директора по ВР, МАОУ «Гимназия»,

Девятков Виктор Валентинович, заместитель директора по УВР, МАОУ «Гимназия», Гильманшин Альберт Разифович, учитель физической культуры, МАОУ «Гимназия»

- Тема: Развитие и оценка коммуникативных  УУД посредством инновационных образовательных практик во внеурочной деятельности обучающихся 5 классов.

- На современном этапе подготовки к введению ФГОС ООО  учителями – предметниками и классными руководителями осмысливаются и проектируются механизмы освоения нового содержания образования. В этой связи в рамках гимназического образования актуализируются следующие задачи: моделирование и реализация системы развития  коммуникативных УУД во внеурочной деятельности на основе инновационных образовательных практик;  отслеживание уровня развития коммуникативных УУД обучающихся в 5 классах.

- Организация внеурочной деятельности посредством инновационных образовательных практик. Сложность, связанную с изменением существующего расписания, предполагается разрешить организацией практик во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности. Разработка практик на начальном этапе предполагает объединение учителей в группы по 2-4 человека, возможна индивидуальная работа. Текущая работа проходит на уровне установочного семинара, консультаций, реализации, круглых столов. На установочном семинаре педагогам предлагается перечень практик, которые необходимо разработать (темы разделены на 2 года, что позволяет во 2 год провести повторную апробацию  некоторых практик, разработанных в первый год).

Система оценивания уровня развития коммуникативных УУД обучающихся 5 классов.

Определены сроки промежуточных и итоговых замеров (сроки привязаны к общешкольным мероприятиям).

- Для апробации определяется параллель гимназистов 5 – ых классов (120 детей),  21 педагог,  реализация практик планируется апробировать во внеурочной  деятельности.

7, 8 Ожидаемые результаты, система оценивания ожидаемых результатов.

| Ожидаемые результаты | Способы, механизмы предъявления и оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| Положительная динамика развития коммуникативных УУД | Прописывание УУД в практиках. Наличие системы их оценивания |
| Модель внеурочной деятельности гимназии на основе ИОП | Наличие модели и ее использование при планировании внеурочной деятельности в 5 классах |
| Освоение педагогами основной школы технологии создания ИО практик | Активное использование практик в работе и предъявление разработанных практик на семинаре |
| Реализация практик | Круглый стол по итогам реализации |
| Система отслеживания коммуникативных УУД обучающихся | Наличие измерительной шкалы в практиках, заполненные карты у педагогов по итогам реализации практик. |
| Изменение в расписание внеурочной деятельности | Расписание внеклассной деятельности (вторая половина дня) |
| Посещение занятий обучающими | Количество обучающихся, участвовавших в реализации практик, анкетирование (рефлексия) |
| Заинтересованность родителей | Вопросы, предложения |

- Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности:

- Сборник инновационных практик для развития коммуникационных УУД (15);

- Методические рекомендации по введению инновационных  практик в образовательный процесс;

- Система оценивания уровня развития коммуникативных  УУД;

- Взаимодействие с родителями в процессе работы апробационной деятельности предполагается выстраивать через родительские собрания (опрос, наблюдения, предложения), при необходимости - привлечение к созданию определенных условий.

- Программа апробационной деятельности на 2 года

| Этапы реализации | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание программы деятельности апробационной площадки | Разработка программы | План проведения по годам |  | Программа |
| 1 год. (сентябрь 2012 – 2013 уч. года) Установочный семинар для всех педагогов основной школы. | - Представление разработанных инновационных образовательных практик. - Выделение коммуникативных УУД. - Предъявление тем для разработок практик на 1 год. - Разделение на группы. | - Объединение учителей в 9 групп. | - Появление групп на все запланированные темы. | - таблица коммуникативных УУД |
| Консультации по разработке практик (сентябрь – ноябрь) | Консультирование, разработка практик, подбор материальных средств для реализации | Проектирование практик Своевременное создание условий для реализации отдельных практик | - Соответствие выбранной темы - Выбор и прописывание в практике коммуникативных УУД - Сохранение группы разработчиков в полном составе | Проект практики |
| Реализация разработанных практик (сентябрь – июнь) | - Составление расписания - Организация прописанных в практиках занятий - Отслеживание реализации практик | - Изменение расписания - Набор групп обучающихся до 12 человек - формирование системы отслеживания уровня развития | - количество реализованных практик - анкетирование и опрос обучающихся и родителей (рефлексия) - карты отслеживания результатов в практиках по каждому обучающему (наличие изменений по критериям) - отслеживание по критериям результативности практики (педагог) | - реализованные практики - карты развития - оценка по результативности реализованных практик - Итоги рефлексии |
| Круглый стол по итогам первого года (июнь 2013г) | Представление реализованных практик, обмен опытом, обозначение положительных сторон и рисков в реализации и использовании данной технологии | - определение сложностей, корректировка второго года, предложения по созданию условий для необходимых практик на будущее | - перенос практик в работу летних профильных лагерей | Предложения для корректировки второго года деятельности площадки и представления результатов |
| 2 год (2013 – 2014 уч. год) Конференция учителей – предметников по итогам работы первого года, представление разработанных практик | Представление итогов первого года работы |  | Количество представленных практик |  |
| Установочный семинар по разработкам практик на второй год | - Привлечение к разработке новых учителей | - Откорректированные темы второго года реализации - Образование новых групп - Появление разработок индивидуальных авторов | - Появление групп на все запланированные темы. |  |
| - Консультирование, разработка, реализация новых практик; - Повторная реализация апробированных практик на 5 классах. | Разработка новых практик, формирование системы оценивания развития УУД. | Новые практики | Оценивание в процессе реализации | Практики Карты оценивания, результативности |
| Круглый стол | Обобщение деятельности, корректировка разработанных результатов | Потребность в разработке иных практик |  |  |
| Педагогический совет | Результаты деятельности площадки за два года; особенности деятельности гимназии в связи с переходом во ФГОС |  |  | Решение |
| Создание сборника разработанных инновационных образовательных практик, методических рекомендаций (апрель – июнь 2014г) |  |  |  |  |

Тематика, предлагаемая учителям основной школы, для разработки.

| № | Тема практики | Предполагаемая группа разработчиков | Примерные сроки окончания реализации практики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ГОД |  |  |  |
| 1 | Обучение публичному выступлению политического характера (практика разработана, только реализация) | Зам. директора по ВР | 21.09.12 |
| 2 | Оформление текстов в классные уголки | Классные руководители | 26.04.13 |
| 3 | Обучение созданию статьи в рукописную газету «Компас +» | Учителя | 25.05.13 |
| 4 | Заметка в электронную газету «Параллели» | Учителя, классные руководители | 01.06.13 |
| 5 | Обучение публичному выступлению при защите исследовательских работ | Учителя | 01.12.12 |
| 6 | Обучение публичному выступлению на школьном телевидении (интервью, ведение выпуска новостей) | Учителя | 30.05 |
| 7 | Публичное выступление при организации соревнования «Веселые старты» для 3 классов | Учителя физической культуры | 26.01.12 |
| 8 | Выступление экскурсоводов | Учителя ИЗО, технологии, руководители музеев | 02.02.13 |
| 9 | Обучение выступлению на радио | Учителя | 25.05 |
| 2 ГОД |  |  |  |
| 1 | Обучение созданию блога | Учителя |  |
| 2 | Обучение созданию странички на сайте гимназии | Учителя |  |
| 3 | Организация переписки на иностранном языке | Учителя иностранного языка |  |
| 4 | Обучение комментированию соревнований | Учителя физической культуры |  |
| 5 | Обучение художественному чтению на радио | Учителя |  |
| 6 | Дискуссионная площадка | Учителя |  |
| 7 | Повторное апробирование практик, разработанных в первый год |  |  |

Всего за два года – 15 практик

- Аннотация апробационной деятельности

В рамках апробационной деятельности  Гимназия г.Чернушка планирует освоить технологию инновационных образовательных практик во внеурочной деятельности и апробировать систему оценивания коммуникативных УУД. Результаты деятельности будут представлены в сборнике и методических рекомендациях.