Программа

деятельности краевой апробационной площадки по подготовке к введению ФГОС ООО

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33».

618340, Пермский край, Александровский район, п.Яйва, ул. 6 Пятилетки, д.23; телефон директор 834 (274) 2-19-35, заместитель директора 834 (274) 2-25-39; e-mail: yaiva_schcola33@mail.ru.

2. Автор программы: Майорова Светлана Викторовна, заместитель директора по учебно – методической работе, учитель изобразительного искусства.

3. Тема деятельности площадки: «Метапредметные категории «Рисунок и схема» и «Определение и понятие» как средство формирования познавательных УУД обучающихся 5-х классов».

4. Обоснование актуальности выбранной темы. Опыт образовательного учреждения показал, что обучающимся, пришедшим из начальной школы в основную, трудно понять и усвоить учебную тему из-за высокого уровня абстракции, громоздкости материала. Они стараются запомнить его, а не понять. Работая с текстом, они не могут выделить ключевые слова, разделить текст на логические части, отделить главное от второстепенного. В ФГОС ООО в перечень познавательных УУД входит «умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач».

5. Имеющийся у образовательной организации опыт инновационной деятельности или деятельности по выбранной теме. В 2012-2013 учебном году образовательная организация разработала и апробировала модуль оценивания умения устанавливать родо-видовые, видо-видовые связи между изучаемыми понятиями (объектами), представленными в научно-популярном тексте с избыточной информацией в виде кластера. Модуль был апробирован на обучающихся 5-х классов во внеурочной деятельности. Также были разработаны критерии оценивания кластера.

6. Предметы апробации (элементы образовательного процесса, организационно-содержательные механизмы и др.), краткое описание предметов апробации.

Предметом апробации являются краткосрочные курсы «Обучение схематизации» и «Работа над определениями и понятиями», которые будут реализованы во внеурочной деятельности. Каждый курс рассчитан на 6 часов. Занятия будут проходить 1 раз в неделю.

7. Масштаб апробации. В апробации будут принимать участие обучающиеся 5-х классов в количестве 50 человек и 4 педагога-предметника. Предметы, на которых будет происходить процесс апробации: история, русский язык, литература, география, информатика и ИКТ.

8. Ожидаемые результаты апробационной деятельности.

| «Рисунок и схема» | «Определение и понятие» |
| --- | --- |
| Обучающиеся должны научиться: |  |
| 1. Собирать материал для будущей схемы, рисунка. | 1. Расчленять содержание понятия на составляющие его признаки и свойства. |
| 2. Выявлять значимые части в учебном материале и отводить им центральное место. | 2. Соединять в целое части объекта или его признаки. |
| 3. Синтезировать значимые части в единое целое, т.е. создать конструкцию схемы. | 3. Устанавливать сходство и различия понятий по существенным и несущественным признакам. |
|  | 4. Объединять отдельные признаки в понятия. |
| Повышение профессинализма педагога за счет включения в предметное преподавание работы с данными метапредметными категориями. |  |
| Положительная оценка родителями результатов совместной деятельности педагогов, обучающихся и их родителей, повышение интереса и активности родителей при взаимодействии с ОУ. |  |

9. Система оценивания ожидаемых результатов

| Ожидаемые результаты | Способы, механизмы предъявления и оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| «Рисунок и схема» |  |
| 1. Собирать материал для будущей схемы, рисунка. | 1.Вопросы на первичное понимание текста. 2.Выделены ключевые слова. 3.Объекты обозначены условными знаками. 4.Построен первоначальный вариант схемы. |
| 2. Выявлять значимые части в учебном материале и отводить им центральное место. | 1. Выделены в схеме части, которые обладают некоторой целостностью; отделены рамками, границами. 2. Им отведено центральное место. 3. Прорисованы стрелки связей и взаимосвязей. |
| 3. Синтезировать значимые части в единое целое, т.е. создать конструкцию схемы. | 1. Части соединены в единое целое. 2. Создана схема. |
| «Определение и понятие» |  |
| 1. Расчленять содержание понятия на составляющие его признаки и свойства. | Соотнесение определения и понятия. |
| 2. Соединять в целое части объекта (понятия) или его признаки. | Сформулировано определение, понятие по существенным признакам. Конструирование понятия. |
| 3. Устанавливать сходство и различия объектов (понятий) по существенным и несущественным признакам. | Выход на понятие по существенным и несущественным признакам. |
| 4. Объединять отдельные признаки в понятия. | Подбор к определенным определениям понятия. |
| Повышение профессинализма педагога за счет включения в предметное преподавание работы с данными метапредметными категориями. | Мастер-классы, семинары, система внутришкольного контроля |
| Положительная оценка родителями результатов совместной деятельности педагогов, обучающихся и их родителей, повышение интереса и активности родителей при взаимодействии с ОУ. | Анкеты, отзывы родителей и обучающихся. |

10. Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности:

- Положение об апробационной площадке.

- Программы краткосрочных курсов «Обучение схематизации», «Работа с метапредметными категориями «Определение и понятие» для обучающихся 5-х классов.

- Разработки занятий выше перечисленных краткосрочных курсов.

- Дидактические материалы к курсам: разработанные алгоритмы действий обучающихся по составлению схем по разным темам, образцы схем к текстам учебного материала, презентаций для педагогов, обучающихся и родителей.

- Критерии оценивания схемы, работы над понятием.

11. Описание механизмов взаимодействия с родителями и социальным окружением образовательной организации при выстраивании программы апробационной деятельности.

  - Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО на родительских собраниях, Днях открытых дверей.

  - Публикации в СМИ. Использование сайта для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введение ФГОС ООО.

  - Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов в форме  проведения анкетирования на классных и общешкольных родительских собраниях.

  - Организация партнерства в рамках обмена опытом по построению краткосрочных курсов, подбора материала к занятиям в форме консультаций, семинаров-практикумов и мастер-классов с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия» г.Александровска

12. Описание научно-методического, методического сопровождения апробационной деятельности образовательной организации на уровне муниципалитета, региона.

Методическое сопровождение проекта осуществляет МБОУ ДПОВ «ЦИТО» Александровского муниципального района в форме консультаций.

13. Аннотация апробационной деятельности

В ФГОС ООО обозначены требования к познавательным УУД, в перечень которых входят: «использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов», «применение моделей и схем для обеспечения преобразования учебного материала». Выполнение установленных требований предполагает обучение школьников схематизации, т.е. видеть за условными обозначениями какое-либо содержание учебного материала, создавать схемы, заменяя абстрактные и материальные объекты условными знаками, а также оперировать схемами в соответствии с функциональным назначением. Также немаловажным является умение работать с понятиями на любом предмете, анализировать их, синтезировать, сравнивать и обобщать. Овладев этими умениями, обучающиеся могут применять их в познавательной деятельности и социальной действительности.

14. Программа апробационной деятельности на 2 года

Программа апробационной деятельности

| Этап реализации программы | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – подготовительный. Цель: создание ресурсной среды для успешной реализации программы. Срок: сентябрь-декабрь 2013 года | 1. Сопоставительный анализ возможностей школы с требованиями, заявленными в ФГОС ООО по данной проблематике. | Возможности школы удовлетворяют требованиям, заявленным во ФГОС ООО по данной проблематике. | Самообследование | Аналитический текст |
|  | 2. Разработка программы апробационной площадки. | Разработана программа апробационной площадки. | Экспертиза | Аналитическая записка, рекомендации по организации и сопровождению деятельности апробационной площадки. |
|  | 3. Консультации с педагогами. | Педагоги готовы к реализации проекта. | Диагностика педагогов, наблюдение | Сформирована команда педагогов по работе в рамках площадки. |
|  | 4. Презентация программы родителям обучающихся 5-х классов и общественности. | 100% родителей поддержат апробацию программы по подготовке к введению ФГОС ООО. Программа будет доведена до сведения общественности. | Анкетирование родителей | Родительское собрание. Размещение программы апробации на официальном сайте образовательной организации. |
|  | 5. Разработка краткосрочных курсов «Обучение схематизации» и «Работа с определениями и понятиями». | Разработаны краткосрочные курсы «Обучение схематизации» и «Работа с определениями и понятиями». | Внутренняя эспертиза | Рабочие программы краткосрочных курсов, дидактические материалы. |
|  | 6. Составление расписания занятий краткосрочных курсов во внеурочное время. | Составлено расписание внеурочных занятий обучающихся 5-х классов, соответствующее нормам здоровьесбережения. | Внутренняя экспертиза | Расписание внеурочных занятий краткосрочных курсов. |
|  | 7. Разработка системы стимулирования педагогов, работающих в рамках площадки. | Увеличение доли педагогов, включающихся в инновационную деятельность, повышение профессионализма педагогов. | Диагностика | Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах. |
| II этап – реализации программы апробации. Цель: апробация приемов формирования познавательных УУД средствами метапредметных категорий «Рисунок и схема» и «Определение и понятия». Срок: январь – март 2014 года | 1. Реализация программ краткосрочных курсов. | 90% обучающихся освоят умения отбирать материал для составления схемы, выявлять значимые части в учебном материале и синтезировать их в единое целое (создавать схему); расчленять содержание понятия на составляющие его признаки и свойства, синтезировать отдельные признаки в понятия, устанавливать сходство и различия понятий по существенным и несущественным признакам. | Продукт или процесс деятельности обучающихся | Сформированные метапредметные результаты. |
|  | 2. Оценка промежуточных результатов. | Осмысление первичных результатов апробации. Презентация коллегам опыта деятельности группы. | Анкетирование педагогов | Мастер-класс членов проблемной группы |
|  | 3. Разработка и апробация модулей оценивания метапредметных результатов обучающихся в рамках площадки апробации, разработка критериев оценивания. | Созданы модули оценивания умения обучающихся составить схему учебного материала и работать с понятиями. Разработаны и апробированы критерии оценивания выше перечисленных метапредметных результатов. | Внутренняя экспертиза | Диагностические материалы для педагогов, предназначенные для оценки уровня сформированности метапредметных результатов. Диагностические материалы для самооценки обучающимися уровня сформированности метапредметных результатов. |
|  | 4. Создание дидактических материалов: алгоритмов действий обучающихся по составлению схем по разным темам, образцы схем к текстам учебного материала, презентаций для педагогов, обучающихся и родителей. | Созданы дидактические материалы. | Внутренняя экспертиза | Банк дидактических материалов. |
|  | 5. Организация обмена опытом с педагогами МБОУ «Гимназия». | Обмен опытом по организации и апробации краткосрочных курсов, работе с метапредметными категориями. Создание механизмов взаимодействия с социумом. | Участие педагогов в семинарах-практикумах, мастер-классах. | Система консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов. |
| III этап – рефлексивный. Цель: осознание результатов апробации, внесение корректив. Срок: апрель – май 2014 года | 1. Подготовка аналитических материалов об итогах работы по реализации проекта. | Осмысление проделанной работы, готовность педагогов к внедрению ФГОС ООО. Создана возможность определения стратегии дальнейшей деятельности по подготовке к введению ФГОС ООО. | Анкетирование, рефлексия | Педсовет «Итоги деятельности проблемной группы» |
|  | 2. Распространение положительного опыта деятельности апробационной площадки. | Создание положительного имиджа школы, повышение квалификации педагогического коллектива. | Портфолио педагогов, обучающихся количество и качество проведённых мероприятий. | Аналитическая справка, мастер-классы, семинары, публикации педагогов. |

Директор школы: ___________ Турханов Ю.Н.