Проект: «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в условиях внедрения ФГОС».

Руководитель проекта Казакова Л.Г.

1. Пояснительная записка

В ФГОС значительное место уделяется информационным технологиям как эффективному инструментарию предметного обучения, условию для формирования ИКТ-компетентности как метапредметного результата обучения.

Формирование ИКТ-компетентности обучаемых осложняется тем, что многие из них владеют различными средствами информационно-коммуникационных технологий, но используют их в основном не для учебных целей.  При этом курс информатики начинается лишь с  8 класса. Таким образом, он является совсем не единственным средством формирования ИКТ компетентности учащихся.

Целенаправленное формирование ИКТ компетентности учащихся требует освоения новых методов и подходов, процедур оценивания их результативности.

Для формирования ИКТ-компетенции обучающихся, должна быть обеспечена готовность учителя владеть и применять компьютерные и сетевые технологии в личном профессиональном пространстве.

Решая задачи проектирования содержания, основанное на использовании различных средств ИКТ, используя разнообразные формы организации обучения, в том числе и сетевое взаимодействие, преподаватель создаёт современную образовательную медиа-среду, которая способствует развитию предметных, метапредметных и личностных результатов и формированию ИКТ-компетентности обучающихся.

Основная проблема заключается в описании составляющих (компонентов) ИКТ-компетентности, в способах их диагностики, формирования  и оценивания.

Средства решения проблемы: новые инновационные практики формирования ИКТ-компетентности учащихся, способы их оценивания.

2. Ожидаемые результаты и продукты реализации проекта:

- Повышение компетенции педагогов и администрации 5-9 апробационных площадок Пермского края по вопросам формирования и оценивания отдельных компонентов ИКТ-компетентности  в 5-7 классах.

- Методические разработки школ и дидактические материалы к ним, включенные в образовательный процесс школы:

  - Описание 5-6 процедур оценки  отдельных компонентов ИКТ-компетентности учащихся 5-7 классов

2.1. Описаний ситуаций и/или программ инновационных образовательных практик (краткосрочных курсов, внеурочных мероприятий, др.), направленных на формирование отдельных компонентов ИКТ-компетентности учащихся, с дидактическими материалами к ним.

3. Методические рекомендации по оценке и формированию ИКТ-компетентности  в 5-7 классах (как обобщение результатов реализации проекта).

3. Основные требования к продуктам реализации проекта

| № | Наименование продукта | Кол-во | Содержательные требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Методические разработки школ и дидактические материалы к ним | 5 | Методические разработки школ должны включать: - описание 5-6 процедур оценки ИКТ-компетентности у учащихся 5-7 классов; - описание ситуаций и/или программ инновационных образовательных практик (краткосрочных курсов, внеурочных мероприятий и др.), направленных на отдельных компонентов ИКТ-компетентности, с дидактическими материалами к ним. |
| 2 | Методические рекомендации по оценке и формированию ИКТ-компетентности учащихся 5-7 классов. | 1 | Методические рекомендации, в которых буду даны практические советы по проектированию и реализации системы оценки образовательных результатов в области ИКТ; по использованию инновационных практик формирования этих результатов. |

Категория участников: административно-педагогические команды или отдельные педагоги школ-апробационных площадок Пермского края по подготовке к введению ФГОС ООО.

Формы реализации проекта:

Семинары – 1 семинара в месяц.

Консультации.

Редактирование методических и дидактических материалов школ.

Дистанционное общение через сайт проекта: https://sites.google.com/site/kompetentnost2015

4. План реализации мероприятий проекта.

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Место проведения | Категория участников | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семинар «ИКТ-компетентность учащихся. Конкретизация образовательных результатов». | 20.04. 2015 | ИРО ПК | Педагоги АП | Формулировки образовательных результатов, над оценкой и формированием которых планируют работать участники проекта |
| 2 | Семинар «Разрабатываем критерии и процедуру оценивания отдельных компонентов ИКТ-компетентности». | 11.06.2015 | ИРО ПК | Педагоги АП | ## Критерии, параметры, показатели оценки образовательных результатов |
| 3 | Семинар «Первичная апробация контрольных мероприятий» | Август 2015 | ИРО ПК | Педагоги АП | Коррекция замыслов проведения контрольных мероприятий |
| 4 | Семинар «Анализ результатов контрольных мероприятий в школах» | Сентябрь 2015 | ИРО ПК | Педагоги АП | Анализ полученных результатов; коррекция мероприятий |
| 5 | Семинар - практикум «Разработка учебных ситуаций / программ формирования ИКТ- умений» | Октябрь 2015 | ИРО ПК | Педагоги АП | Коррекция замыслов проведения контрольных мероприятий, знакомство с требованиями к разработке уч.ситуаций и программ формирования ИКТ - умений |
| 5. | Семинар «Учебные ситуации / программы формирования ИКТ- умений» | Ноябрь 2015 | ИРО ПК | Педагоги АП | Описание учебных ситуаций/программ формирования ИКТ- умений. |

Исполнители проекта:

Казакова Людмила Геннадьевна, к.п.н., ведущий научный сотрудник отдела профессионального образования ИРО ПК;

Таизова Ольга Сергеевна, старший научный сотрудник ИРО ПК,