Замысел

проекта научно-методического сопровождения апробационных площадок

Пермского края на 2017 год

«Разработка средств оценивания и формирования логических познавательных УУД в 7 классах школы»

Руководитель: Клинова Мария Николаевна, н.с. отдела ФГОС ИРО ПК, Клинова Мария Николаевна, 89128863656, marklin72@mail.ru

Категория участников: административно-педагогические команды краевых апробационных площадок (3-5 человек от образовательной организации, включая заместителя директора и педагогов)

Основная проблема, решаемая в ходе проекта и обоснование актуальности её решения:

В связи с увеличением потока информации, поступающего к человеку в современном обществе, существенно изменились требования к образованию вообще и образованному человеку в частности. Действующий ранее принцип сообщения индивиду основной массы важнейших знаний предыдущих поколений в настоящее время практически неэффективен. Поэтому важным аспектом образования становится обучение умению осваивать и использовать новую информацию для решения возникающих учебных, прикладных и социальных проблем, т.е. информационной культуре. Именно этот посыл лежит в основе требований ФГОС к метапредметным образовательным результатам обучающихся на разных уровнях общего образования.

Важной составляющей метапредметных результатов образования (в виде сформированных у обучающихся УУД) являются познавательные универсальные учебные действия, направленные на конструктивную работу обучающихся с разными видами информации (независимо от формы ее представления). Развитие познавательных УУД с 5 класса в основной школе заключается в обучении детей различным способам действия для решения учебных и познавательных задач, а значит, правильному познанию мира: постановке и решению учебных проблем, анализу объектов, установлению причинно-следственных связей, подведению под понятия, классификации, созданию обобщений и умозаключений, созданию, применению и преобразованию знаков и символов, моделей и схем, смысловому чтению и другим. Именно познавательные универсальные учебные действия, выражающиеся через готовность ученика осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации, обеспечивают поступательное движение ученика от незнания к знанию, обеспечивая способность школьников к познанию многообразия окружающего мира.

Среди познавательных УУД особое место занимают логические познавательные умения как важный компонент мыслительной деятельности. Мышление является логически организованным поисковым процессом, сосредоточенном на разрешаемой проблеме. Именно посредством логических умений информация структурируется, что обеспечивает движение обучающихся от незнания к знанию. Формирующее и объективное (а значит, критериальное) оценивание логических умений школьников, их формирование и развитие в ходе учебной и внеучебной деятельности с учетом специфики возрастных особенностей школьников разных классов, особенностей конкретной школы, класса – одно из требований ФГОС ООО. Однако до сих пор в школах наблюдается дефицит педагогического инструментария для целенаправленного осуществления вышеназванных процессов.

Освоение процедур педагогического мониторинга по оцениванию логических УУД, особенностей их оценивания в разных классах (например, в 5-6-7-8-9) основной школы, выбор или разработка инструментария формирования данных учебных умений (на основе результатов мониторинговых исследований) может происходить только в ситуации деятельности, а именно в ситуации проектирования и апробации педагогами собственных процедур оценивания и педагогических средств формирования ожидаемого результата. Кроме того, данная деятельность педагогов не только в рамках семинаров проекта, но и, в первую очередь, в образовательной организации, должна проводиться в соответствии с четкой программой, разработать которую необходимо на старте апробационной деятельности.

На вышесказанное направлен предлагаемый проект 2017 года, являющийся органичным продолжением проектов 2015 и 2016 гг, в которых для 5 и 6 классов общеобразовательных школ разрабатывались контрольные мероприятия и учебные ситуации достижения метапредметных результатов, выраженных в виде логических УУД.

Цель проекта: разработка и практическая реализация программы апробационной деятельности по созданию, апробации и трансляции процедур оценивания метапредметных результатов (познавательных УУД из п.6. ФГОС ООО и п. 1.2.3.1 ПООП ООО) в 7 классах школы и средств развития данных образовательных результатов.

Задачи проекта:

- научить педагогов из нового состава апробационных площадок проекта способам проектирования процедур оценивания метапредметных образовательных результатов, способам проектирования учебных ситуаций по достижению оценки метапредметных результатов и структурой модулей их оценивания;

- разработать и апробировать процедуры оценивания конкретных познавательных УУД (по выбору школы) в соответствии с установленной структурой и учетом ранее созданных в проекте материалов;

- разработать и апробировать учебные ситуации, ИнОП, направленные на формирование и развитие познавательных УУД, для которых разработаны процедуры оценивания;

- транслировать опыт апробации через размещение материалов на сайте ОО, портале ФГОС ПК, выступлениях на муниципальных и краевых мероприятиях;

- подготовить 1-2 апробационных площадки к получению статуса базовых образовательных площадок ГАУ ДПО ИРО ПК для использования их инновационного опыта в сфере повышения квалификации работников образования.

Основные образовательные результаты, с которыми планируется поработать в ходе реализации проекта (познавательные УУД, с которыми предполагается работать в рамках проекта (по выбору школы):

- умение определять понятия,

- умение создавать обобщения,

- умение устанавливать аналогии,

- умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

- умение устанавливать причинно-следственные связи,

- умение строить логическое рассуждение, умозаключение;

- умение делать выводы.

Участники проекта: административно-педагогические команды образовательных организаций из состава апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края, участвовавшие в реализации аналогичного проекта в 2015, 2016 году, а также команды других апробационных площадок, заинтересованные в предложенной тематике (по 3-5 человек от площадки, включая 1 представителя администрации школы).

Основные продукты реализации проекта:

- Контрольные мероприятия - процедуры оценивания метапредметных результатов для 7 классов («умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы»).

Описание контрольного мероприятия должно содержать:

- указание конкретизированного образовательного результата;

- указание объекта оценивания;

- критерии оценивания с параметрами и баллами (в табличной форме);

- описание процедуры оценивания;

- техническое задание для обучающихся;

- дидактические материалы для проведения процедуры оценивания метапредметного результата.

- Учебные ситуации или программы инновационной образовательной практики по формированию названных метапредметных результатов.

Описание учебной ситуации должно содержать:

- конкретизированный образовательный результат, на достижение которого направлена ситуация;

- этапы учебной ситуации, содержащие указание действий педагога и деятельности учащихся;

- дидактические материалы для реализации этапов учебной ситуации;

- методы (способы, приемы) оценки эффективности учебной ситуации.

Программа инновационной образовательной практики (ИнОП) должна содержать:

- образовательный результат, на достижение которого направлена ИнОП;

- пошаговый план реализации ИнОП, в котором должны быть указаны задачи (результаты) каждого этапа, учебные ситуации достижения результата;

- описание контрольного мероприятия по оценке эффективности ИнОП.

- Методические рекомендации по оценке и формированию познавательных логических УУД в 7 классах школы; статья по тематике проекта.

Методические рекомендации должны обобщать практический опыт работы апробационных площадок (возникающие проблемы и пути их решения при разработке программ апробационной деятельности, выбора форм работы, средств мотивации, интегрирования разработок в образовательный процесс и т.п.).

Статья должна быть посвящена проблематике текущего (или будущего) проекта, направленного на реализацию ФГОС ООО.

- Статус базовой образовательной площадки ГАУ ДПО ИРО ПК, полученный 1-2 образовательными организациями из состава апробационных площадок проекта.

* Согласно Положению ИРО ПК о базовых площадках, базовые образовательные площадки – своего рода ресурсные центры по тем или иным направлениям образовательной деятельности, что делает возможным использовать их инновационный опыт не только на муниципальном, но и на региональном уровне.

Статус Базовой образовательной площадки Института присваивается любому муниципальному и региональному учреждению системы образования Пермского края, удовлетворяющим требованиям:

- наличие статуса действующего юридического лица;

- наличие программы (модуля) для повышения квалификации работников образования, внесенной в реестр программ Института;

- наличие в штате или в числе привлекаемых специалистов тьюторов - андрагогов;

- наличие соответствующего договора с Институтом.

План мероприятий проекта:

| № п/п | Срок | Мероприятие (содержание) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Март – май, 2017 | Выбор школами метапредметного образовательного результата в виде логического УУД для работы с ним в проекте; Изучение участниками требований к продуктам проекта, ранее созданными в проекте методическими и дидактическими материалами; Разработка и апробация в 7 классах школ контрольного мероприятия оценивания выбранного метапредметного результата; Разработка замысла средств достижения метапредметного результата; Консультирование участников проекта руководителем по вышеназванным направлениям |
| 2 | Июнь (первая декада), 2017 | Семинар «Представление результатов апробации контрольных мероприятий оценивания метапредметного результата» |
| 3 | Июнь - сентябрь, 2017 | Разработка и апробация в 7 классах школ средств достижения выбранного метапредметного результата (учебные ситуации, инновационные образовательные практики). Консультирование участников проекта руководителем по вышеназванным направлениям |
| 4 | Сентябрь (вторая половина), 2017 | Семинар (в рамках августовских мероприятий) «Презентация результатов апробации учебных ситуаций и инновационных образовательных практик» |
| 5 | Октябрь, 2017 | Семинар-практикум «Формирование умения выстраивать причинно-следственные связи в основной школе» |
| 6 | Сентябрь – октябрь 2017 | Консультирование участников проекта руководителем. Доработка, редактирование текстов разработанных контрольных мероприятий, учебных ситуаций, ИнОП, методических рекомендаций, статей. Сдача разработок руководителю |
| 7 | Ноябрь 2017 | Трансляция результатов через их представление на секции в рамках региональной научно-практической конференции апробационных площадок |
| 8 | Ноябрь – декабрь 2017 | Трансляция результатов проекта через сайты ОО, портал ФГОС ОО ПК, участие в муниципальных мероприятиях |
| 9 | Март – декабрь 2017 года, по согласованию со школами и особому графику | Подготовка 1-2 апробационных площадок к получению статуса базовой образовательной площадки ГАУ ДПО ИРО ПК |