Замысел проекта

научно-методического сопровождения работы образовательных учреждений –

апробационных площадок Пермского края на 2019 год по направлению

«Разработка средств оценивания и формирования логических познавательных УУД

в 9 классах школы»

Консультативная и экспертная поддержка: Клинова Мария Николаевна, н.с. отдела ФГОС ИРО ПК

Категория участников: административно-педагогические команды, участвовавшие в реализации аналогичного проекта в 2015-2018 гг., а также команды других апробационных площадок (по согласованию с руководителем проекта)

Основная проблема, решаемая в ходе проекта и обоснование актуальности её решения:

Формирующее и объективное, т.е. критериальное, оценивание логических умений школьников, их развитие в ходе урочной и внеурочной деятельности с учетом специфики возрастных особенностей школьников разных классов, особенностей конкретной школы, класса – одно из требований ФГОС ООО, начавшего действовать в штатном режиме в общеобразовательных организациях РФ с 2015 года. Однако до сих пор наблюдается дефицит педагогического инструментария для целенаправленного осуществления вышеназванных процессов – свидетельством тому во многих школах является написанное слишком общими словами содержание соответствующих разделов ООП ООО («Система оценки достижения планируемых результатов», междисциплинарная программа развития универсальных учебных действий).

Освоение процедур педагогического мониторинга по оцениванию логических УУД, особенностей их оценивания в разных классах основной школы, выбор или разработка инструментария формирования данных учебных умений может происходить только в ситуации деятельности, а именно в ситуации проектирования и апробации педагогами школ собственных процедур оценивания и педагогических средств формирования ожидаемого результата. На вышесказанном основан проект 2019 года, являющийся продолжением проектов 2015, 2016, 2017 и 2018 гг, в которых для 5, 6, 7 и 8 классов общеобразовательных школ разрабатывались контрольные мероприятия и учебные ситуации достижения метапредметных результатов, выраженных в виде логических УУД.

Цель проекта: разработка, апробация процедур оценивания средств развития метапредметных результатов (познавательных УУД из п.6. ФГОС ООО и п. 1.2.3.1 ПООП ООО) в 9 классах школы и создание электронного сборника статей и материалов школ, обобщающих результаты реализации научно-методического проекта относительно всех классов основной школы (5-9 классы).

Основные образовательные результаты, с которыми планируется работа в ходе реализации проекта:

- Компетенции определения понятий, создания обобщений на основе информации, представленной в виде сплошных и несплошных текстов;

- Компетенции установления причинно-следственных связей (нахождение следствия указанной причины или причину указанного следствия; определение «веера» причин или следствий; формулирование ПСС между несколькими явлениями/событиями; установление ПСС в виде «эффекта домино»);

- Компетенции в области классификации с самостоятельным выбором оснований и критериев для классификации;

- Компетенции выстраивания логических рассуждений, умозаключений, выводов на основе индукции, дедукции, аналогии.

Задачи проекта:

- научить педагогов (в случае наличия в составе проекта новых участников) способам проектирования процедур оценивания метапредметных образовательных результатов, способам проектирования учебных ситуаций по достижению метапредметных результатов в структуре, используемой в проекте;

- разработать и апробировать в 9 классах процедуры оценивания конкретных познавательных УУД (по выбору школы) в соответствии с установленной структурой и учетом ранее созданных в проекте материалов;

- разработать и апробировать в 9 классах образовательные практики, направленные на формирование и развитие познавательных УУД, для которых разработаны процедуры оценивания;

- транслировать опыт апробации через размещение материалов на сайте ОО, портале ФГОС ООО ПК, выступлениях на муниципальных и краевых мероприятиях;

- подготовить электронный сборник научно-методических статей и материалов школ, обобщающих результаты реализации проекта относительно всех классов основной школы (5-9 классы).

Участники проекта: административно-педагогические команды образовательных организаций из состава апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края, участвовавшие в реализации аналогичного проекта в предыдущие годы, а также команды других апробационных площадок, заинтересованные в предложенной тематике (по 3-5 человек от площадки, включая 1 представителя администрации школы).

Основные  продукты реализации проекта в 2019 году:

| Для новых участников проекта | Для участников проекта предыдущих лет |
| --- | --- |
| Контрольные мероприятия - процедуры оценивания у обучающихся 9 классов МР: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Описание контрольного мероприятия должно содержать: указание конкретизированного образовательного результата; указание объекта оценивания; критерии оценивания с параметрами и баллами (в табличной форме); описание процедуры оценивания; техническое задание для обучающихся; дидактические материалы для проведения процедуры оценивания метапредметного результата (или ссылки на материал в сети Интернет). Образовательные практики по формированию названных МР у обучающихся 9 классов. Описание образовательной практики должно содержать*: конкретизированный образовательный результат (или результаты), на достижение которого направлена ОП; этапы ОП, содержащие указание действий педагога и деятельности учащихся; дидактические материалы для реализации этапов ОП (или ссылки на материал в сети Интернет); методы (способы, приемы) оценки эффективности ОП. * Если ОП представляет собой краткосрочный курс и рассчитана на несколько часов, в программу реализации помимо вышеперечисленного, необходимо включить пункты с описанием входной и итоговой диагностики. | Контрольные мероприятия - процедуры оценивания у обучающихся 9 классов МР: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Описание контрольного мероприятия должно содержать: указание конкретизированного образовательного результата; указание объекта оценивания; критерии оценивания с параметрами и баллами (в табличной форме); описание процедуры оценивания; техническое задание для обучающихся; дидактические материалы для проведения процедуры оценивания метапредметного результата (или ссылки на материал в сети Интернет). Образовательные практики по формированию названных МР у обучающихся 9 классов. Описание образовательной практики должно содержать*: конкретизированный образовательный результат (или результаты), на достижение которого направлена ОП; этапы ОП, содержащие указание действий педагога и деятельности учащихся; дидактические материалы для реализации этапов ОП (или ссылки на материал в сети Интернет); методы (способы, приемы) оценки эффективности ОП. * Если ОП представляет собой краткосрочный курс и рассчитана на несколько часов, в программу реализации помимо вышеперечисленного, необходимо включить пункты с описанием входной и итоговой диагностики. Сборник материалов (в электронном виде). В составе сборника должны быть представлены: научно-методические статьи (не менее 3-4), обобщающие опыт деятельности по разработке и апробации средств оценки и достижения МР в виде познавательных логических УУД; материалы не менее 8 школ-апробационных площадок, содержащие конкретизацию логических познавательных УУД по годам освоения основной образовательной программы (параллелям) и варианты модулей их оценивания и достижения с 5 по 9 класс, оформленные в принятой в проекте структуре. |

План мероприятий проекта:

| № п/п | Срок | Мероприятия / виды работ участников проекта |
| --- | --- | --- |
|  | 29 января – 28 февраля 2019 г | Для участников предыдущих лет: разработка замыслов контрольных мероприятий оценивания и образовательных практик достижения выбранного МР для 9 класса (в виде конкретизированного логического познавательного УУД) конкретизация логических познавательных УУД по годам освоения основной образовательной программы (параллелям) с 5 по 9 класс Для новых участников: изучение методологии работы в проекте, требований к продуктам проекта, ранее созданных методических и дидактических материалов школ; выбор МР и разработка замыслов контрольных мероприятий оценивания и образовательных практик его достижения для 9 класса |
|  | 01 марта 2019 г | Семинар «Презентация замыслов средств оценивания и развития логических познавательных УУД в 9 классах основной школы» |
|  | 04 марта – 11 апреля 2019 г | Апробация в 9 классах школ контрольного мероприятия оценивания МР; Доработка замысла средств развития и достижения МР; Консультирование участников проекта |
|  | 12 апреля 2019 г | Семинар «Результаты апробации контрольных мероприятий оценивания логических познавательных УУД в 9 классах» |
|  | 15 апреля – 16 мая 2019 г | Апробация в 9 классах школ средств развития и достижения выбранного метапредметного результата (учебные ситуации, инновационные образовательные практики). Консультирование участников проекта |
|  | 17 мая 2019 г | Семинар «Результаты апробации средств развития и достижения логических познавательных УУД в 9 классах» |
|  | 20 мая – 11 сентября 2019 г | Доработка, редактирование текстов разработанных контрольных мероприятий и образовательных практик для 9 класса Подготовка материалов к семинару 12 сентября Консультирование участников проекта |
|  | 12 сентября 2019 г | Семинар «Апробационные материалы площадок ФГОС ООО как инструмент выявления причин затруднений школьников при выполнении заданий КИМ ВПР» |
|  | 13 сентября – 19 ноября 2019 г | Подготовка материалов для электронного сборника (содержащих конкретизацию логических познавательных УУД по годам освоения основной образовательной программы (параллелям) и варианты модулей их оценивания и достижения с 5 по 9 класс, оформленные в принятой в проекте структуре) Сдача материалов в электронном виде руководителю проекта (к 19 ноября 2019 г) |
|  | 20 ноября 2019 г | Семинар-секция в рамках региональной научно-практической конференции апробационных площадок |