Замысел

проекта научно-методического сопровождения апробационных площадок

Пермского края на 2017 год

«Коммуникативно-деятельностные пробы как инструмент формирования готовности к профессиональному самоопределению учащихся основной школы»

Руководитель проекта: Обшаров Константин Иванович,  89617594878, areslav@me.com

Категория участников: административно-педагогические команды краевых апробационных площадок  (3-5 человек, включая 1 представителя администрации школы).

Основная проблема, решаемая в ходе проекта и обоснование актуальности её решения:

Формирование готовности к профессиональному самоопределению учащихся является проблемой. Представления о профессиях у подростков носят мифологический характер, самостоятельный выбор подменяется чужим, нет понимания собственных склонностей и интересов. При этом традиционные лекции и экскурсии оказываются неэффективны. Возникает необходимость в разработке современных инструментов формирования готовности к профессиональному самоопределению. Разработка коммуникативно- деятельностных проб направлена на решение данной задачи.

Содержание проекта

В проекте участвуют педагогические команды: представитель администрации школы+педагоги.

Каждая команда выбирает коммуникативную задачу, под которую будут проектироваться пробы. Участникам предлагаются следующие виды коммуникативных задач:

- Коммуникация с целью диагностики

- Коммуникация с целью мотивации

- Коммуникация с целью оказания услуги

- Коммуникация с целью создания образа в сознании человека

- Коммуникация с целью генерации продукта.

При желании, педагогические команды могут сформулировать свою коммуникативную задачу.

Команда выбирает профессию и проектирует 5 проб на решение коммуникативных задач.

Далее команда проектирует и реализует систему коммуникативно-деятельностных проб.

Цель проекта:  Разработка педагогическими командами институциональных моделей системы коммуникативно-деятельностных проб.

Задачи проекта:

1. Различить в сознании педагогов разные коммуникативные задачи.

2.Обучить участников методологии объективации.

3. Разработать программы коммуникативно-деятельностных проб, процедуры и рефлексии.

4. Запустить горизонтальную коммуникацию между педагогическими командами.

5. Апробировать разработанную модель.

Основные образовательные результаты, с которыми планируется поработать в ходе реализации проекта (ожидаемые результаты):

- В ходе реализации проекта административно-педагогическими командами апробационных площадок будут разработаны и апробированы:

  - Коммуникативно-деятельностные пробы

  - Процедуры выбора и рефлексии коммуникативно-деятельностных проб

- По итогам работы в проекте руководителем проекта будут подготовлены научная статья «Коммуникация как основание для профессионального самоопределения», методические рекомендации по организации системы коммуникативно-деятельностных проб.

- Повысится компетентность педагогов и руководителей апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края по вопросам проектирования образовательного процесса на основе принципа «от результата к средству», учителя и завучи школ научатся декомпозировать и объективировать непредметные образовательные результаты в коммуникативной области, разрабатывать процедуры оценки результата.

Участники проекта: апробационные площадки – участники проекта в 2016  года, другие апробационные площадки (по согласованию с руководителем проекта).

Основные продукты, которые планируется получить в ходе реализации проекта:

|  | Продукт | Кто выполняет | Формальные требования к продукту | Содержательные требования к продукту | Сроки предъявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программы коммуникативно-деятельностных проб. | Административно-педагогические команды апробационных площадок- участники проекта | Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,15. 4-6 стр. | Описание должно содержать: - указание коммуникативной задачи - указание объекта оценивания; - критерии оценивания (в таблице) - описание процедуры оценивания; - сюжеты 5 коммуникативно-деятельностных проб в выбранной профессии. | До 7 ноября 2017 года |
| 2 | Положение осистеме коммуникативно-деятельностных проб | Административно-педагогические команды апробационных площадок- участники проекта (по желанию) | TimesNewRoman, 14 кегль, интервал 1,15. 2-3 стр | Парметры системы КДП: - 3 коммуникативные задачи. - На каждую задачу по 6 КДП. | До 7 ноября 2017 года |
| 3 | Отчет об апробации системы КДП. | Административно-педагогические команды апробационных площадок- участники проекта | Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,15. 3-6 стр. | - Отчет должен содержать: - Описание проблем, которые возникли при апробации. - Перечень предложений по усовершенствованию системы КДП | До 7 ноября 2017 года |
| 4 | Программа тьюториала по организации выбора учащимися коммуникативной задачи. | Административно-педагогические команды апробационных площадок- участники проекта | Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,15. 2 стр. | - Должен содержать описание обучающего семинара/тренинга, процедуру выбора. | До 7 ноября 2017 года |
| 5 | Методические рекомендации по организации системы коммуникативно-деятельностных проб | Руководитель проекта при участии административно-педагогических команд апробационных площадок | TimesNewRoman, 14 кегль, интервал 1,15. Не менее 5 стр. | Рекомендации д.б. адресованы администрации образовательных учреждений. Методические рекомендации должны быть подготовлены с учетом опыта разработки и апробации продуктов данного проекта, должны включать ссылки на материалы, разработанные школами. | До 20 ноября 2017 года |
| 5 | Научная статья | Руководитель проекта | TimesNewRoman, 14 кегль, интервал 1,15. Не менее 3 стр. | - Обоснование необходимости введения в образование коммуникативно-деятельностныйх проб. - Определение понятия «коммуникативно-деятельностная проба» - Подходы к осуществлению коммникативно-деятельностных проб | До 20 ноября 2017 года |

План мероприятий проекта

|  | Действие | Содержание работ | Срок | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тренинг по решению коммуникативных задач в профессиональной деятельности | Практика решения коммуникативных задач для того, чтобы участники их различили в своем сознании. | 11.04.2017 11.00 | г. Пермь, ул. Екатерининская,210, аудитория 19. |
| 2 | Семинар по объективации коммуникативных-деятельностных результатов. | Обсуждение критериев, продуктов и процедур оценивания коммуникативных результатов | 25.04.2017. 11.00 | г. Пермь, ул. Екатерининская,210, аудитория 19. |
| 3 | Семинар по проектированию коммуникативно-деятельностных проб | Разработка проб на разные коммуникативные задачи в выбранной командой профессии. | 16.05. 2017, 11.00. | г. Пермь, ул. Екатерининская,210, аудитория 19. |
| 4 | Семинар по разработке положения о системе КДП | Разработка модели системы КДП и ее оформление в Положение. | 06.06.2017, 11.00 | г. Пермь, ул. Екатерининская,210, аудитория 19. |
| 5 | Семинар в рамках августовских педагогических мероприятий |  |  |  |
| 6 | Семинар по составлению программы тьюториала | Проектирование процедур понимания и выбора коммуникативных задач. | 18.09.2017, 11.00 | г. Пермь, ул. Екатерининская,210, аудитория 19. |
| 7 | Рефлексивный семинар по итогам проделанной работы. | Обсуждение результатов проекта | 17.10.2017 11.00 | г. Пермь, ул. Екатерининская,210, аудитория 19. |
| 8 | Доработка текстов в режиме on-line | По 2 консультации на каждую команду. | На протяжении всего проекта до 5 ноября 2017. |  |
| 9 | Межрегиональный форум в рамках деятельности федеральных стажировочных площадок. | Секция или проведение мастер-классов. | Ноябрь 2017 года |  |