ПРОЕКТНЫЙ ЗАМЫСЕЛ

1. Образовательная организация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рождественская средняя общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района Пермского края.

2. Название номинации конкурса: Практики сетевого взаимодействия общеобразовательной организации с социальными партнерами, обеспечивающие достижение метапредметных умений.

3. Тема проекта: «НЛО (научная лаборатория открытий) «Археонавты».

4. ФИО, должность руководителей проекта: Анянова Наталья Геннадьевна, директор МБОУ «Рождественская СОШ» и Дюкова Марина Васильевна, учитель истории и обществознания.

5. Контактные данные руководителей (ответственных исполнителей) проекта (номер телефона, e-mail):

Анянова Н.Г. – 89519316013, agasgarog@mail.ru

Дюкова М.В. – 89082797912, markira79@mail.ru

6. Участники проекта, включая представителей научного сообщества, методистов:

| № | ФИО | Должность, место работы, ученая степень | Выполняемая в проекте функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анянова Наталья Геннадьевна | Директор МБОУ «Рождественская СОШ». | Руководитель проекта, разработка концепции проекта, выстраивание сетевого взаимодействия, подготовка отчетов |
| 2 | Дюкова Марина Васильевна | Учитель истории и обществознания МБОУ «Рождественская СОШ». | Участник проекта, разработка концепции проекта, организатор детского лагеря «НЛО «Археонавты», подготовка отчетов |
| 3 | Шатрова-Некрасова Ольга Ивановна | Учитель биологии и химии, МБОУ «Рождественская СОШ». | Организатор детского отдыха в рамках лагеря «НЛО «Археонавты» |
| 4 | Крыласова Наталья Борисовна | Профессор, доктор исторических наук. Профессор кафедры Отечественной и Всеобщей истории, археологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. | Научный руководитель, разработка проекта, аналитическая и консультативная деятельность |
| 5 | Подосенова Юлия Александровна | Кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной и Всеобщей истории, археологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. | Разработка проекта, обучающая и консультативная деятельность, контроль достижения результатов |
| 6 | Сарапулов Алексей Николаевич | Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой Отечественной и всеобщей истории, археологии Пермского государственного гуманитарно-педагогический университета. | Разработка проекта, обучающая и консультативная деятельность, контроль достижения результатов |

7. Имеющийся у коллектива опыт, позволяющий качественно реализовать проект, в т.ч. практика работы в заявленном направлении, полученные ранее результаты, наличие опыта проектирования и исследования (не более 2-х страниц).

В соответствии с приказами № 161 от 5.11.2008 года и № 143 от 26.10.2009 года муниципального учреждения «Управление образования  администрации Карагайского муниципального района» школа 2 года была муниципальной экспериментальной педагогической площадкой по реализации проекта «Индивидуальный учебный план как основа самоопределения старшего школьника». На основе договорных отношений было организовано сотрудничество с МОУ «Гимназия № 1» г.Перми, ГОУ СПО «Пермский базовый медицинский колледж».

С 01 сентября 2010 года школа является краевой апробационной площадкой введения ФГОС НОО и апробационной площадкой по подготовке к введению ФГОС ООО (приказы Министерства образования Пермского края № СЭД-26-01-04-288 от 22.09.2010 года и № СЭД-26-01-04-344 от 22.09.2011 года).

С 2010 по 2013 год педагоги школы принимали участие в краевом конкурсе инновационных индивидуальных образовательных проектов «Инновации» в номинациях «Управленческий проект», «Учебно-дидактический проект», которые отмечены дипломами.

В 2013 году МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» – призер краевого конкурса исследовательских проектов апробационных площадок ФГОС ООО 2013 года (исследовательский проект по теме «Продуктивные задания при работе с текстом как средство достижения метапредметных результатов»).

В 2014-2015 гг. школа участвовала в реализации проекта «Сопровождение апробационных площадок, занимающихся разработкой и реализацией программ формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО» (руководитель - Лядова Наталья Владимировна, вед. научный сотрудник отдела сопровождения ФГОС ЦРО ПК, кандидат медицинских наук).

С 2015 года – активные участники научно-методических проектов сопровождения краевых апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края «Смысловое чтение» и «Разработка и апробация инновационной практики оценивания и формирования новых образовательных результатов в курсе истории» под руководством О.С.Таизовой, с.н.с отдела развития образовательных систем ГАУ ДПО «ИРО ПК», Е.Н.Завадской, с.н.с. отдела развития образовательных систем ГАУ ДПО «ИРО ПК».

В 2017 году школа приняла участие в краевом конкурсе исследовательских проектов по реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. В этом же году школа стала победителем краевого конкурса «Школы инновационных образовательных практик Пермского края» для школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания.

Опыт работы обобщен и представлен на конференциях и семинарах-практикумах муниципального, межмуниципального, краевого, Всероссийского (с международным участием) уровнях.

В соответствии с программой развития «Школа - ресурсный центр естественно-научного направления» в рамках каникулярного отдыха для детей Карагайского муниципального района организуются «Научные каникулы». В этом активно помогают социальные партнеры: ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (далее – ПГГПУ), музей с.Карагай, ДДТ, МБУК «Рождественская сельская библиотека им.Ф.Павленкова», МБУК «Рождественский сельский Дом культуры», Администрация Рождественского сельского поселения.

В 2015 году учащимся впервые представилась возможность поучаствовать в полевых археологических исследованиях (раскопках) на Рождественском археологическом комплексе под руководством преподавателей Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Это дает учащимся возможность познакомиться с увлекательной и интересной профессией археолога, научиться первичным навыкам научных полевых исследований  и  работы с археологическими находками.

8. Проблема, на решение которой направлен проект.

С 2015 года в рамках участия в краевом научно-методическом проекте «Смысловое чтение» педагогами школы разработаны и реализуются программы краткосрочных курсов «Книжный компас», «Формирование и оценка умения извлекать информацию из несплошных текстов», «Читаем таблицы и делаем выводы», направленные на формирование умения преобразовывать и интерпретировать информацию. Данные программы были реализованы в рамках образовательного процесса. Ребята получили теоретические основы. Современная апробационная деятельность школы требует новых инновационных подходов, которые мы увидели в применении полученных умений в практической деятельности.

Новизна проектной идеи состоит в использовании интегрированного подхода к организации детского отдыха в условиях сетевого взаимодействия с учетом уникальности нашей территории – наличие историко-культурного объекта федерального значения -  Рождественский археологический комплекс. Учащиеся, не только нашей школы, но и школ района получат возможность применить имеющиеся умения преобразовывать и интерпретировать информацию при проведении полевых археологических исследований (раскопок) и камеральных работ по первичной обработке археологического материала под руководством преподавателей ПГГПУ. Организация детского лагеря археологической направленности с целью формирования метапредметного умения - первый опыт в Пермском крае.

9. Подробный проблемный анализ ситуации, включающий описание основных подходов по решению данной проблемы, существующих в науке и практике.

Интерес к сетевому взаимодействию в современной образовательной практике связан с появлением в 2002 году Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, в которой выделяются модель внутришкольной профилизации и модель сетевой организации. Под сетевым взаимодействием понимается совместная деятельность нескольких образовательных учреждений, организованная для обучения, совместного изучения, обмена опытом, проектирования, разработки, апробирования или внедрения учебно-методических комплексов, методик и технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления в системе образования. Первая ступень подобной коммуникации, давно и прочно вошла в образовательную деятельность: семинары, круглые столы, конференции, дискуссии и встречи по обмену опытом и проблемным вопросам, дни партнерского взаимодействия. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений сегодня становится современной высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет образовательным учреждениям не только выживать, но и динамично развиваться.

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» дает возможность образовательным организациям в рамках сетевого взаимодействия обеспечить освоение обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

Сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс образовательного учреждения за счет ресурсов других учреждений. Также рассматривается сетевое взаимодействие среди апробационных площадок по распространению лучших практик, педагогического опыта. Для организации внеурочной деятельности разработаны модели сетевого взаимодействия между образовательными организациями и организациями дополнительного образования. С целью повышения профессиональной компетентности педагогов организуется научное руководство («школа – ВУЗ (ССУЗ)»).

На территории многих субъектов РФ разработаны и активно внедряются разные модели сетевого взаимодействия, в том числе и по археолого-краеведческому направлению. Так, в Воронежской области существует опыт по организации практической археологической деятельности в рамках работы детского лагеря «Клуба юных археологов «Возвращение к истокам». Но данная работа ограничивается лекциями по археологии и работы на раскопе совместно со студентами ВУЗов. Подобная практика используется в Крыму, Липецкой и Московской областях, на Алтае и в других регионах России с целью формирования предметных результатов.

Уникальность территории, ежегодные археологические экспедиции ПГГПУ, материально-техническая база школы, организация летнего отдыха - условия для сетевого взаимодействия с целью применения теоретических знаний на практике для формирования метапредметного результата.

10. Педагогические, организационно-педагогические и др. средства решения заявленной проблемы с подробным описанием.

Материально-техническая база:

Школа функционирует в двухэтажном здании. Общая площадь всех помещений - 3165 м2. Учебных кабинетов – 13, 2 мастерские (столярная и слесарная). Есть физкультурный зал, столовая (80 посадочных мест), актовый зал, библиотека с читальным залом. Для перевозки обучающихся имеется школьный автобус (22 пассажирских места). Школа оснащена современным оборудованием. Во всех учебных кабинетах имеется ПК или переносной ноутбук, подключенные к сети Интернет, медиапроектор. В начальной школе есть документ-камера. Школа имеет кабинет информатики с локальной сетью (7 компьютеров).

В связи со спецификой данного проекта (участие обучающихся в полевых археологических исследованиях), необходимо отметить наличие специализированного инструментария (лопаты, совки, кисточки, материалы для первичной обработки предметов, обнаруженных при раскопках).

Камской археолого-этнографической экспедицией на месте раскопок организуются полевые камеральные помещения (камеральные палатки) для обработки материала.

Характеристика педагогических кадров:

В школе работают 27 педагогов, включая директора (учитель биологии), заместителя директора по УВР (учитель физики), заместителя директора по ВР (учитель русского языка и литературы), заместителя директора по методической работе (учитель истории и обществознания) и заместителя директора по дошкольному образованию (учитель музыки).

Их них: 16 педагогов имеют высшее профессиональное образование, 11 - среднее профессиональное образование, 7 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 11 - первую квалификационную категорию. Средний возраст работающих педагогов - 45 лет.

Награды: «Почетный работник образования РФ» - 2 чел.; «Отличник народного просвещения» - 1 чел.; Грамота Министерства образования и науки Пермского края – 6 чел.

Кадровый потенциал школы высок. За годы существования школы сложился стабильный коллектив. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, отсутствует текучесть кадров.

Педагоги школы являются активными участниками муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года», Олимпиады «ПРОФИ-край», НПК и конкурсов различных уровней.

В школе сложилась постоянная рабочая группа педагогов, работающих  в краевых проектах научно-методического сопровождения учителей по направлениям «Смысловое чтение» и «Разработка и апробация инновационной практики формирования и оценивания предметных образовательных результатов деятельностного типа в курсе истории».

В данном проекте будут принимать участие преподаватели Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, имеющие достаточно большой опыт не только проведения полевых научных археологических изысканий, но руководства полевыми археологическими экспедициями с участием детей школьного возраста.

Организационно-педагогическая база:

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» имеет статус краевой апробационной площадкой по введению ФГОС ООО. В 2013-2014 учебном году  школа стала призером конкурса исследовательских проектов апробационных площадок Пермского края по введению ФГОС ООО (грант 65000 рублей), краевого конкурса «Школа – территория здоровья - 2013» среди образовательных организаций Пермского края (специальный приз 9000 рублей). Наработки по реализации исследовательского проекта «Продуктивные задания при работе с текстом как средство достижения метапредметных результатов», по участию в краевом проекте «Сопровождение апробационных площадок, занимающихся разработкой и реализацией программ формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО» (2013-2015), по участию в краевом проекте «Смысловое чтение: разработка и апробация элементов междисциплинарной программы» в рамках научно-методической поддержки инновационной деятельности апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края (2015-2016) размещены на портале ФГОС ООО ИРО ПК. Опыт работы представлен и опубликован в сборниках конференций различного уровня, в сборнике «Подготовка к введению ФГОС в основной школе: из опыта работы краевых апробационных площадок Пермского края: сб. материалов/под общ. ред. О.С. Таизовой; ГБУ ДПО ИРО ПК. – Пермь, 2014».

В 2017 году школа стала победителем краевого конкурса «Школы инновационных образовательных практик Пермского края» для школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в номинации «Инновационные практики формирования и развития функциональной читательской грамотности у обучающихся, в т.ч. инновационные практики педагогической деятельности школьной библиотеки».

Историческая база:

Школа расположена в с.Рождественск Карагайского района Пермского края. В 1-1,5 км к западу от села на левом берегу р. Обвы располагается Рождественский археологический комплекс, включающий Филипповское и Рождественское средневековые городища, мусульманский могильник и языческий некрополь, а также Волгинское святилище. Эта группа памятников, входящая в Рождественский археологический комплекс известна с XVIII в., впервые была осмотрена Н. П. Рычковым. Объекты изучались Н. Н. Новокрещённых (1898), В. А. Обориным и В. П. Денисовым (1949), Ю. А. Поляковым (1983). С 1985 года и по настоящее время на памятнике проходят полевые археологические изыскания под руководством А.М. Белавина и Н.Б. Крыласовой. В настоящее время ведутся исследования Рождественского языческого могильника (X-XI вв.) и Рождественского городища (начало X-начало XIV вв.). Исследователи считают, что данное городище – это булгарская торгово-ремесленная фактория, известная по арабским источникам под названием «кассаба Афкуль» или городище Афкула, которое могло быть одним из самых крупных городов на нашей территории в эпоху средневековья.

С 2015 года учащиеся школы принимают участие в археологической работе в рамках летнего оздоровительного лагеря.

Средства решения заявленной проблемы:

Средством решения заявленной проблемы будет разработанная Программа организации летнего отдыха «НЛО (научная лаборатория открытий) «Археонавты», в рамках которой выстроятся модули взаимодействия «школа – ВУЗ (ССУЗ)», «школа – школа», «школа – учреждения дополнительного образования»,  «школа – музей». Будут созданы условия для извлечения и преобразования информации из артефактов и археологизированных следов в образ (фильм, презентация), текст (экскурсия) и явление (процесс) (реконструкция).

11. Ожидаемый образовательные результат(-ы) проекта с указанием основных качественных и количественных характеристик результата(-ов)

Главный результат выполнения проекта - формирование умения преобразовывать и интерпретировать информацию при проведении полевых археологических исследований (раскопок) и камеральных работ по первичной обработке археологического материала.

12. Перечень ожидаемых продуктов реализации проекта:

- программа летнего отдыха «НЛО (научная лаборатория открытий) «Археонавты»;

- договоры «школа – ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», «школа – музеи п.Ильинский, с.Карагай», «школа – Администрация Карагайского муниципального района», «школа – МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района», «школа – МАУ ДО «Центр информационных и коммуникационных технологий»;

- индивидуальные дневники исследовательской работы обучающихся, включающие сведения о ежедневной деятельности, а также о полученных знаниях и умениях;

- фото- и видеопрезентация археологического памятника, а также процессов исследовательской деятельности обучающихся;

- разработанная экскурсия «Дорогами средневекового города»;

- макеты жилища, посуды, костюма родановской культуры.

13. Поэтапный краткий план работ на весь срок выполнения проекта, включающий такие этапы, как разработка, апробация, обобщение опыта с указанием ожидаемых результатов и продуктов деятельности по каждому этапу (не более 2-х страниц). План должен включать мероприятия по представлению опыта и продуктов реализации проекта.

| Этап | Действия/ ожидаемый результат | Продукт деятельности |
| --- | --- | --- |
| Разработка | Разработка исследовательского проекта. Анализ потребностей участников взаимодействия и оценка реальных возможностей для реализации проекта (кадровый потенциал, материальная база и т.д.). Формирование команды педагогов по реализации проекта. Ожидаемые результаты: - Разработка плана совместной работы, определение форм и методов работы с обучающимися с учетом их возраста. - Разработка программы летнего лагеря «НЛО (научная лаборатория открытий) «Археонавты». | Исследовательский проект. Программа летнего отдыха «НЛО (научная лаборатория открытий) «Археонавты». |
| Апробация | Реализация и коррекция исследовательского проекта. В случае необходимости коррекция сетевого взаимодействия. Ожидаемые результаты: - система реальных достижений сетевого взаимодействия; - разработанные входящие и исходящие диагностики; - результативное функционирование сети. | Заключенные договоры: - «школа – ФГБОУ ВО «ПГГПУ», - «школа – музеи п.Ильинский, с.Карагай», - «школа – Администрация Карагайского муниципального района», - «школа – МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района», - «школа – МАУ ДО «Центр информационных и коммуникационных технологий». Откорректированная программа летнего отдыха «НЛО «Археонавты». Индивидуальный дневник исследовательской работы. Входящие и исходящие диагностики результативности реализации программы «НЛО «Археонавты». Разработка итогового мероприятия по реализации данной программы. |
| Обобщение опыта | Составление отчета по итогам реализации проекта. Ожидаемые результаты: - Подготовка статьи, в которой описывается проектный замысел и обобщаются результаты реализации проекта. - Выступления на конференциях краевого и муниципального уровней. - Презентация материалов детей по итогам участия в программе «НЛО «Археонавты». | Отчет по итогам реализации исследовательского проекта с приложениями. Статья, в которой описывается проектный замысел и обобщаются результаты реализации проекта. Выступление на конференциях краевого и муниципального уровней. Индивидуальные дневники исследовательской работы обучающихся. Фото- и видеопрезентация археологического памятника. Разработанная экскурсия «Дорогами средневекового города». Макеты жилища, посуды, костюма родановской культуры. |

14. Краткая аннотация проекта (не более 1/2 стр.), включающая описание актуальности и новизны проектного замысла, возможные сферы практического применения результатов проекта.

В рамках реализации Программы летнего отдыха «НЛО (научная лаборатория открытий) «Археонавты» впервые на территории Пермского края будет работать детский лагерь археологической направленности по формированию метапредметного умения. Работа лагеря предполагает четырехчасовой рабочий день с одноразовым питанием для учащихся 8-10 классов. Программа ориентирована на формирование у обучающихся умений преобразовывать и интерпретировать информацию, уровень сформированности которых будет отслеживаться разработанными диагностиками.

В процессе деятельности учащиеся применят имеющиеся теоретические знания на практике:

- для формирования метапредметного умения преобразовывать информацию из артефактов и археологизированных следов учащиеся составят индивидуальные дневники исследовательской работы. В дневниках будет отражена ежедневная исследовательская деятельность каждого обучающегося (например, ситуационный и топографический план археологического памятника, зарисовки археологического материала (от керамических изделий до древних ювелирных украшений), планы раскопов, коллекционная опись находок и т.д.);

- для формирования метапредметного умения интерпретировать информацию учащиеся на основании извлеченной информации создадут образ (фильм, презентацию), текст (экскурсия) и явление (реконструкция посуды, жилища, костюма родановской культуры).

Данный исследовательский проект позволит расширить рамки сетевого взаимодействия школы, повысить конкурентоспособность школы и обучающихся, обеспечить получение доступного и качественного образования обучающимися.

Возможность социального партнерства школы с ВУЗом и музеями поможет усилить результативность социализации обучающихся через реализацию системы предпрофильной подготовки обучающихся основной школы и профильной специализированной подготовки на старшей ступени. Реализация данного проекта позволит транслировать опыт инновационной деятельности школы на краевом и муниципальном уровне.

Приложение - письменное подтверждение ученых и методистов об участии в проекте в формате PDF.