Замысел

проекта научно-методического сопровождения апробационных площадок

Пермского края на 2018 год

«Моделирование»

Руководитель проекта: Климова Наталья Андреевна, заместитель директора по УВР МАОУ «Город дорог», 89091046330, na66@yandex.ru.

Категория участников: административно-педагогические команды краевых апробационных площадок (3-5 человек от образовательной организации, включая заместителя директора и педагогов).

Основная проблема, решаемая в ходе проекта и обоснование ее актуальности:

Моделирование  заявлено в федеральном образовательном стандарте как одно из универсальных учебных действий выпускника основной ступени образования, т.е. является обязательным образовательным результатом. Однако педагоги школ смутно представляют себе, что конкретно должен уметь ученик в отношении моделирования, тем более не умеют оценивать и формировать данное УУД. В лучшем случае в школах на уроках ребятам демонстрируются модели для объяснения текущего материала. Такая демонстрация не приводит к умению читать и создавать модели самостоятельно.

Для того, чтобы в школе появились эффективные практики работы по формированию умения моделировать необходимо: уточнить, конкретизировать понятия «моделирование», «УУД моделирование», в отношении образовательного процесса в основной школе, определить особенности моделирования в разных предметных сферах, декомпозировать компетенцию моделирования на отдельные микро умения, продумать последовательность формирования результатов данной группы, разработать контрольные мероприятия по оценке уровня сформированности микро умений, образовательные практики по их формированию и развитию.

Педагогические команды разных образовательных учреждений уже работают над формированием метапредметного результата связанного с моделированием. Однако при предъявлении результатов оказывается, что  понимания метапредметных умений отличаются друг от друга, не хватает единого понятийного поля.

Цель, задачи проекта:

Цель проекта: формирование институциональных моделей работы с УУД моделирование в школах - краевых апробационных площадках ФГОС ООО – участницах проекта (по истечении 3-х лет).

Задачи реализации проекта в 2018 года:

- Составить базовый (примерный) перечень метапредметных микро умении,  конкретизирующих УУД «моделирование»;

- Создание реестра образовательных практик в урочной и в неурочной деятельности участников проекта, обеспечивающих достижение микро умений моделирования;

- Разработка и апробация контрольных мероприятий для оценки микроумений моделирования, наиболее актуальных для участников проекта;

- Коррекция программ образовательных практик в урочной и в неурочной деятельности участников проекта, обеспечивающих достижение микро умений моделирования, с учетом результатов апробации контрольных мероприятий.

Основные образовательные результаты, с которыми может быть организована работа в рамках проекта:

- умение отобразить в натуральной модели, схеме объект, явление, процесс;

- умение «прочитать», объяснить  натуральную модель, схему;

- умение на основании предложенной модели (натуральная, схема)  провести исследование в соответствии с заданием;

- другое.

Основные продукты, которые планируется получить в ходе реализации проекта:

- Базовый (примерный) перечень метапредметных микро умении,  конкретизирующих УУД «моделирование».

- Реестр образовательных практик в урочной и в неурочной деятельности участников проекта, обеспечивающих достижение микро умений моделирования в краевых апробационных площадках.

- Описания контрольных мероприятий по оценке микро умений моделирования.

- Программы образовательных практик в урочной и в неурочной деятельности участников проекта, обеспечивающих достижение микро умений моделирования, откорректированных с учетом результатов апробации контрольных мероприятий.

- Статья.

План мероприятий

| Мероприятие | Сроки | Задачи (содержание) мероприятияй | Формат проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установочный семинар | 01.03. 2018 г. | 1) выявление образовательных практик, направленных на формирование умения моделировать которыми владеют АП - участники проекта, 2) первоначальная разработка базового (примерного перечня) | очный | г. Пермь, МАОУ «Город дорог», ул. Дружбы, 18. |
| Самостоятельная работа команд | Март-апрель 2018 г. | Первичная разработка замыслов проведения контрольных мероприятий | Заочно при консультативной поддержке в скайпе |  |
| Проектный семинар по разработке замыслов контрольных мероприятий | Апрель 2018 г. | Обсуждение замыслов проведения контрольных мероприятий | очный | г. Пермь, МАОУ «Город дорог», ул. Дружбы, 18. |
| Самостоятельная работа команд | Апрель- июнь | Разработка замыслов контрольных мероприятий, дидактики к ним | Заочно при консультативной поддержке в скайпе |  |
| Семинар - обсуждение результатов апробации контрольных мероприятий и содержание коррекции программ образовательных практик | Июнь | Предъявление замыслов контрольных мероприятий, дидактики к ним | очный | г. Пермь, МАОУ «Город дорог», ул. Дружбы, 18. |
| Самостоятельная работа команд | Август - сентябрь | Коррекция программ, частичная апробация занятий в рамках корректируемой программы | Заочно при консультативной поддержке в скайпе |  |
| Семинар – обсуждение результатов коррекции программ образовательных практик | сентябрь | Предъявление результатов скорректированных программ образовательных практик | очный | г. Пермь, МАОУ «Город дорог», ул. Дружбы, 18. |
| Самостоятельная работа команд | октябрь- ноябрь | Коррекция программ, частичная апробация занятий в рамках корректируемой программы | Заочно при консультативной поддержке в скайпе |  |
| Секция «моделирование» в рамках конференции ФГОС | ноябрь | Предъявление результатов работы в проекте | очный | Конференции ФГОС |
| Доработка, редакция программ, описаний контрольных мероприятия | ноябрь- декабрь | Размещение материалов на портале ФГОС ООО | Заочно при консультативной поддержке в скайпе |  |