Замысел проекта

«Коммуникативно-деятельностные пробы как инструмент формирования готовности к профессиональному самоопределению учащихся основной школы»

ГБУ ДПО «ИРО ПК», 2016 год

Руководитель:  Обшаров К. И. , психолог, сетевой институт "ПрЭСТО"

Формирование готовности к профессиональному самоопределению учащихся является проблемой. Представления о профессиях у подростков носят мифологический характер, самостоятельный выбор подменяется чужим, нет понимания собственных склонностей и интересов. При этом традиционные лекции и экскурсии оказываются неэффективны. Возникает необходимость в разработке современных инструментов формирования готовности к профессиональному самоопределению. Разработка коммуникативно- деятельностных проб направлена на решение данной задачи.

Содержание проекта

В проекте участвуют педагогические команды: представитель администрации школы+педагоги.

Каждая команда выбирает коммуникативную задачу, под которую будут проектироваться пробы. Участникам предлагаются следующие виды коммуникативных задач:

- Коммуникация с целью диагностики

- Коммуникация с целью мотивации

- Коммуникация с целью оказания услуги

- Коммуникация с целью создания образа

- Коммуникация с целью генерации.

При желании, педагогические команды могут сформулировать свою коммуникативную задачу.

Для каждой задачи проектируются коммуникативно-деятельностные пробы на примере не менее чем 3 профессий.

Каждая команда апробирует свою разработку+1разработку своих коллег.

Отдельно будут проектироваться процедуры выбора и рефлексии после прохождения КДП.

Ожидаемые результаты проекта:

- В ходе реализации проекта административно-педагогическими командами апробационных площадок будут разработаны и апробированы:

  - Коммуникативно-деятельностные пробы

  - Процедуры выбора и рефлексии коммуникативно-деятельностных проб

- По итогам работы в проекте руководителем проекта будут подготовлены научная статья «Коммуникация как основание для профессионального самоопределения», методические рекомендации по организации системы коммуникативно-деятельностных проб.

- Повысится компетентность педагогов и руководителей апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края по вопросам проектирования образовательного процесса на основе принципа «от результата к средству», учителя и завучи школ научатся декомпозировать и объективировать непредметные образовательные результаты в коммуникативной области, разрабатывать процедуры оценки результата.

Ожидаемые продукты реализации проекта:

|  | Продукт | Кто выполняет | Формальные требования к продукту | Содержательные требования к продукту | Сроки предъявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программы коммуникативно-деятельностных проб. | Административно-педагогические команды апробационных площадок- участники проекта | Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,15. 4-6 стр. | Описание должно содержать: указание коммуникативной задачи указание объекта оценивания; критерии оценивания (в таблице) описание процедуры оценивания; сюжеты коммуникативно-деятельностных проб в 3 профессиях | До 7 ноября 2016 года |
| 2 | Отчет об апробации | Административно-педагогические команды апробационных площадок- участники проекта | Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,15. 3-6 стр. | Отчет об апробации включает в себя: Апробацию собственной разработки Апробацию разработки другой педагогической команды. | До 7 ноября 2016 года |
| 3 | Элемент положения о коммуникативно-деятельностных пробах | Административно-педагогические команды апробационных площадок- участники проекта (по желанию) | TimesNewRoman, 14 кегль, интервал 1,15. 2-3 стр каждая таблица | В элементе должны быть описаны: Процедуры выбора Процедуры рефлексии | До 7 ноября 2016 года |
| 4 | Методические рекомендации по организации системы коммуникативно-деятельностных проб | Руководитель проекта при участии административно-педагогических команд апробационных площадок | TimesNewRoman, 14 кегль, интервал 1,15. Не менее 5 стр. | Рекомендации д.б. адресованы администрации образовательных учреждений. Методические рекомендации должны быть подготовлены с учетом опыта разработки и апробации продуктов данного проекта, должны включать ссылки на материалы, разработанные школами. | До 20 ноября 2016 года |
| 5 | Научная статья «Коммуникация как основание для профессионального самоопределения» | Руководитель проекта | TimesNewRoman, 14 кегль, интервал 1,15. Не менее 5 стр. | Обоснование необходимости введения в образование коммуникативно-деятельностныйх проб. Определение понятия «коммуникативно-деятельностная проба» Подходы к осуществлению коммникативно-деятельностных проб | До 20 ноября 2016 года |

План реализации мероприятий проекта

|  | Действие | Содержание работ | Срок | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семинар по объективации коммуникативных-деятельностных результатов. | Обсуждение критериев, продуктов и процедур оценивания коммуникативных результатов | 22.04.2016. 10.00 | г. Пермь, ул. газеты «Звезда»,30, образовательный центр «Каменный город». |
| 2 | Семинар по проектированию коммуникативно-деятельностных проб | Разработка проб на разные коммуникативные задачи в выбранной командой профессии. | 13.05. 2016, 10.00. | г. Пермь, ул. газеты «Звезда»,30, образовательный центр «Каменный город». |
| 3 | Семинар в рамках августовских педагогических мероприятий |  |  |  |
| 4 | Семинар по проектированию процедур выбора и рефлексии | Проектирование процедур выбора и рефлексии | 16 сентября 2016, 10.00 | г. Пермь, ул. газеты «Звезда»,30, образовательный центр «Каменный город». |
| 5 | Рефлексивный семинар по итогам проделанной работы. | Обсуждение результатов проекта | 14 октября 2016 10.00 | г. Пермь, ул. газеты «Звезда»,30, образовательный центр «Каменный город». |
| 6 | Доработка текстов в режиме on-line |  | На протяжении всего проекта до 5 ноября 2016. |  |
| 7 | Межрегиональный форум в рамках деятельности федеральных стажировочных площадок. | Секция или проведение мастер-классов. | Ноябрь 2016 года |  |

Приложение 2

ЗАЯВКА

на участие в проекте

«Смысловое чтение: разработка и апробация элементов междисциплинарной программы»

ФИО руководителя административно-педагогической команды школы (полностью):

_________________________________________________________________________________

Контактные данные руководителя команды(e-mail, телефон)______________

___________________________________________________________________________________

Перечень участников команды

| № | Муниципальное образование | Образовательная организация | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |