Замысел

проекта научно-методического сопровождения апробационных площадок

Пермского края на 2020 год

«Коммуникативно-деятельностные пробы как инструмент формирования готовности к профессиональному самоопределению учащихся основной школы»

Руководитель проекта: Обшаров Константин Иванович, руководитель психологической службы АНО ПРЭСТО, гельштат психолог,   89617594878, areslav@me.com

Категория участников: апробационные площадки – участники научно-методического проекта ИРО ПК «Коммуникативно-деятельностные пробы как инструмент формирования готовности к профессиональному самоопределению учащихся основной школы» 2020  года, другие апробационные площадки (по согласованию с руководителем проекта).

Основная проблема, решаемая в ходе проекта и обоснование актуальности её решения

Формирование готовности к профессиональному самоопределению учащихся является проблемой. Представления о профессиях у подростков носят мифологический характер, самостоятельный выбор подменяется чужим, нет понимания собственных склонностей и интересов. При этом традиционные лекции и экскурсии оказываются неэффективны. Возникает необходимость в разработке современных инструментов формирования готовности к профессиональному самоопределению. Разработка коммуникативно- деятельностных проб (далее КДП) направлена на решение данной задачи.

Содержание проекта

В проекте участвуют педагогические команды: представитель администрации школы+педагоги.

Сутью проекта является то, что учащийся выбирает КДП, проходит ее, рефлексирует полученный опыт и деятельностно самоопределяется. КДП от профессиональной пробы отличается тем, что в ее основе лежит коммуникативная задача, которую необходимо решить.

Существует большое количество КЗ. В рамках проекта исследовались пять: оказание услуги, мотивация, диагностика, создание образа и генерация продукта. Эти КЗ являются метапрофессиональными. Участники проекта выделяли компетенции, необходимые для решения КЗ, критерии их оценивания, выделяли ситуации в профессиях, где необходимо решать выбранную коммуникативную задачу, апробировали спроектированные КДП.

В дальнейшем отрабатывались другие элементы модели КДП: процедура знакомства с КЗ, процедуры выбора и рефлексии пробы, особенности тьюторского сопровождения, нормативное оформление модели КДП.

Основной продукт этого года – сборник статей по организации и проведению КДП. Составление сборника позволит окончательно оформить и конституировать результаты мышления и опыт проведения КДП нескольких лет. Сборник будет состоять из нескольких частей: концептуальные статьи, описание существенных элементов модели, варианты их реализации, программы лучших коммуникативно-деятельностных проб, рефлексивные эссе и прочие артефакты деятельности учащихся.

В основном, работа по написанию текстов их редактуре будет вестись в интернете. Планируются четыре ключевые очные встречи: по актуализации замыслов статей, по совместной редактуре подготовленных текстов, по оформлению сборника и подведению итогов проекта.

Основные образовательные результаты, с которыми планируется поработать в ходе реализации проекта:

- В ходе реализации проекта административно-педагогическими командами апробационных площадок будет разработан сборник статей, включающий в себя:

  - Концептуальные статьи об актуальности КДП.

  - Программы коммуникативно-деятельностных проб.

  - Программы тьюториалов для работы в типовых ситуациях.

  - Описание основных элементов модели КДП.

  - Положение о реализации КДП на уровне школы (или раздела, нормирующего  организацию КПД в иных документах школы)

- Повысится компетентность педагогов и руководителей апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края по вопросам проектирования образовательного процесса на основе принципа «от результата к средству», учителя и завучи школ научатся декомпозировать и объективировать непредметные образовательные результаты в коммуникативной области, разрабатывать процедуры оценки результата.

Окончательно сложится системное представление о модели КДП, данное представление будет отражено в научных, методических и нормативных текстах.

Основные продукты реализации проекта:

|  | Продукт | Кто выполняет | Формальные требования к продукту | Содержательные требования к продукту | Сроки предъявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программы коммуникативно-деятельностных проб в современных профессиях. | Административно-педагогические команды апробационных площадок- участники проекта | Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,15. 4-6 стр. | Описание должно содержать: - указание коммуникативной задачи - указание объекта оценивания; - критерии оценивания (в таблице) - описание процедуры оценивания; - сюжеты 5 коммуникативно-деятельностных проб в выбранной профессии. | До 31 марта 2020 года |
| 2 | Программа тьюториала в типовой ситуации | Административно-педагогические команды апробационных площадок- участники проекта (по желанию) | TimesNewRoman, 14 кегль, интервал 1,15. 2-3 стр | Программы тьюториала включают в себя: - Описание типовой задачи. - Тактика тьюторских действий. - Тьюторские техники и приемы. - Критерии результата. | До 7 ноября 2020 года |
| 3 | Описание основных элементов модели КДП. | Административно-педагогические команды апробационных площадок- участники проекта | Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,15. 1-3 стр. | Элементы - Практика мотивации учащихся к прохождению КДП. - Практика по введению в реальность КД.. - Формирование пространства выбора. - Особенности процедуры рефлексии | До 30 июня 2020 года |
| 4 | Описание институциональных моделей КДП | Административно-педагогические команды апробационных площадок- участники проекта | Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,15. 2-5 стр |  | До 20 ноября 2020 года |
| 5 | Составление, редактура и оформление сборника статей. | Руководитель проекта | TimesNewRoman, 14 кегль, интервал 1,15. Не менее 50 стр. |  | До 20 ноября 2020 года |

План мероприятий проекта

|  | Действие | Содержание работ | Срок | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рефлексивно-проектный семинар по доработке институциональных моделей КДП, по актуализации тем статей в будущем сборнике. | Представление командами моделей КДП и положений и иных нормативных докуметов. Обсуждение и совместная рефлексия. Актуализация тем, самоопределение участников, составление первичных замыслов | 20.02.20 в 11.00 | г. Пермь, ул. Костычева,16, аудитория 48. |
| 2 | Описание основных элементов модели КДП. | Описание процедур мотивации, практик введения в реальность КЗ, процедуры выбора и рефлексии, описание пространства выбора | 01.04-30.06. 2020, | Онлайн, группа в ФБ «Коммуникативно-деятельностные пробы» |
| 3 | Доработка лучших программ КДП | Точность выделения профессиональной ситуации, адаптация критериев под профессиональную ситуацию, соответствие дидактических материалов коммуникативной и профессиональной задаче. | 20.02 – 31.03.2020 | Онлайн, группа в ФБ «Коммуникативно-деятельностные пробы» |
| 4 | Семинар-консультация по редактуре написанных текстов. | Команды выступают редакторами текстов своих коллег. Участники приезжают с распечатанными текстами. | 16.04.2020, 11.00 | г. Пермь, ул. Костычева,16, аудитория 48. |
| 5 | Описание типовых тьюторских ситуаций при реализации КДП | Доработка уже готовых материалов. | 19.09. – 15.10.2020 | Онлайн, группа в ФБ «Коммуникативно-деятельностные пробы» |
| 6 | Семинар-консультация по редактуре написанных текстов | Команды выступают редакторами текстов своих коллег. Участники приезжают с распечатанными текстами. | 08.10.2020 с 11.00 | г. Пермь, ул. Костычева,16, аудитория 48. |
| 7 | Сбор артефактов деятельности учащихся при прохождении КДП | Команды высылают артефакты, руководитель отбирает наиболее яркие | 15.10-02.11.2020, 11.00 | г. Пермь, ул. Костычева,16, аудитория 48. |
| 8 | Итоговый семинар по сборке текстов, подведение итогов проекта | Рефлексия по итогам реализации проекта. | 12.11.2020 11.00 | г. Пермь, ул. Костычева,16, аудитория 48. |
| 9 | Межрегиональный форум в рамках деятельности федеральных стажировочных площадок. | Секция или проведение мастер-классов. | Ноябрь 2020 года |  |