Замысел

проекта научно-методического сопровождения апробационных площадок

Пермского края на 2018 год

«Разработка средств оценивания и формирования логических познавательных УУД в 8 классах школы»

Руководитель: Клинова Мария Николаевна, н.с. отдела ФГОС ИРО ПК

Категория участников: административно-педагогические команды, участвовавшие в реализации аналогичного проекта в 2015-2017 гг., а также команды других апробационных площадок согласованию с руководителем проекта)

Основная проблема, решаемая в ходе проекта и обоснование актуальности её решения:

В связи с увеличением потока информации, поступающего к человеку в современном обществе, существенно изменились требования к образованию вообще и образованному человеку в частности. Действующий ранее принцип сообщения индивиду основной массы важнейших знаний предыдущих поколений в настоящее время практически неэффективен. Поэтому важным аспектом образования становится обучение умению осваивать и использовать новую информацию для решения возникающих учебных, прикладных и социальных проблем, т.е. информационной культуре. Именно этот посыл лежит в основе требований ФГОС к метапредметным образовательным результатам обучающихся на разных уровнях общего образования.

Важной составляющей метапредметных результатов образования (в виде сформированных у обучающихся УУД) являются познавательные универсальные учебные действия, направленные на конструктивную работу обучающихся с разными видами информации (независимо от формы ее представления). Развитие познавательных УУД с 5 класса в основной школе заключается в обучении детей различным способам действия для решения учебных и познавательных задач, а значит, правильному познанию мира: постановке и решению учебных проблем, анализу объектов, установлению причинно-следственных связей, подведению под понятия, классификации, созданию обобщений и умозаключений, созданию, применению и преобразованию знаков и символов, моделей и схем, смысловому чтению и другим. Именно познавательные универсальные учебные действия, выражающиеся через готовность ученика осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации, обеспечивают поступательное движение ученика от незнания к знанию, обеспечивая способность школьников к познанию многообразия окружающего мира.

Среди познавательных УУД особое место занимают логические познавательные умения как важный компонент мыслительной деятельности. Мышление является логически организованным поисковым процессом, сосредоточенном на разрешаемой проблеме. Именно посредством логических умений информация структурируется, что обеспечивает движение обучающихся от незнания к знанию. Формирующее и объективное (а значит, критериальное) оценивание логических умений школьников, их формирование и развитие в ходе учебной и внеучебной деятельности с учетом специфики возрастных особенностей школьников разных классов, особенностей конкретной школы, класса – одно из требований ФГОС ООО. Однако до сих пор в школах наблюдается дефицит педагогического инструментария для целенаправленного осуществления вышеназванных процессов.

Освоение процедур педагогического мониторинга по оцениванию логических УУД, особенностей их оценивания в разных классах (например, в 5-6-7-8-9) основной школы, выбор или разработка инструментария формирования данных учебных умений (на основе результатов мониторинговых исследований) может происходить только в ситуации деятельности, а именно в ситуации проектирования и апробации педагогами школ собственных процедур оценивания и педагогических средств формирования ожидаемого результата. На вышесказанное направлен предлагаемый проект 2018 года, являющийся органичным продолжением проектов 2015, 2016, 2017 гг, в которых для 5, 6 и 7 классов общеобразовательных школ разрабатывались контрольные мероприятия и учебные ситуации достижения метапредметных результатов, выраженных в виде логических УУД.

Цель проекта: разработка, апробация процедур оценивания метапредметных результатов (познавательных УУД из п.6. ФГОС ООО и п. 1.2.3.1 ПООП ООО) в 8 классах школы и средств развития данных образовательных результатов, вовлечение в процесс большей части педагогического коллектива школы; трансляция опыта апробационных площадок на муниципальном и краевом уровнях.

Перечень познавательных УУД, с которыми предполагается работать в рамках проекта (по выбору школы):

- умение определять понятия,

- умение создавать обобщения,

- умение устанавливать аналогии,

- умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

- умение устанавливать причинно-следственные связи,

- умение строить логическое рассуждение, умозаключение;

- умение делать выводы.

Задачи проекта:

- научить педагогов (из нового состава апробационных площадок проекта) способам проектирования процедур оценивания метапредметных образовательных результатов, способам проектирования учебных ситуаций по достижению оценки метапредметных результатов и структурой модулей их оценивания;

- разработать и апробировать в 8 классах процедуры оценивания конкретных познавательных УУД (по выбору школы) в соответствии с установленной структурой и учетом ранее созданных в проекте материалов;

- разработать и апробировать в 8 классах учебные ситуации, ИнОП, направленные на формирование и развитие познавательных УУД, для которых разработаны процедуры оценивания;

- транслировать опыт апробации через размещение материалов на сайте ОО, портале ФГОС ПК, выступлениях на муниципальных и краевых мероприятиях;

- подготовить 1 апробационную площадку к получению статуса базовых образовательных площадок ГАУ ДПО ИРО ПК для использования их инновационного опыта в сфере повышения квалификации работников образования.

Участники проекта: административно-педагогические команды образовательных организаций из состава апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края, участвовавшие в реализации аналогичного проекта в 2015-17 гг. а также команды других апробационных площадок, заинтересованные в предложенной тематике (по 3-5 человек от площадки, включая 1 представителя администрации школы).

Основные продукты, которые планируется получить в ходе реализации проекта:

- Контрольные мероприятия - процедуры оценивания метапредметных результатов у обучающихся 8 классов («умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы»).

Описание контрольного мероприятия должно содержать:

- указание конкретизированного образовательного результата;

- указание объекта оценивания;

- критерии оценивания с параметрами и баллами (в табличной форме);

- описание процедуры оценивания;

- техническое задание для обучающихся;

- дидактические материалы для проведения процедуры оценивания метапредметного результата.

- Учебные ситуации / программы инновационной образовательной практики по формированию названных метапредметных результатов у обучающихся 8 классов.

Описание учебной ситуации должно содержать:

- конкретизированный образовательный результат, на достижение которого направлена ситуация;

- этапы учебной ситуации, содержащие указание действий педагога и деятельности учащихся;

- дидактические материалы для реализации этапов учебной ситуации;

- методы (способы, приемы) оценки эффективности учебной ситуации.

Программа инновационной образовательной практики (ИнОП) должна содержать:

- образовательный результат, на достижение которого направлена ИнОП;

- описание входной диагностики (контрольного мероприятия по оценке метапредметного результата);

- пошаговый план реализации ИнОП, в котором должны быть указаны задачи (результаты) каждого этапа, учебные ситуации достижения результата;

- описание итоговой диагностики (контрольного мероприятия по оценке эффективности ИнОП).

- Методические рекомендации по оценке и формированию познавательных логических УУД в 8 классах школы; статья по тематике проекта.

Методические рекомендации должны обобщать практический опыт работы апробационных площадок (возникающие проблемы и пути их решения при разработке программ апробационной деятельности, выбора форм работы, средств мотивации, интегрирования разработок в образовательный процесс и т.п.).

Статья должна быть посвящена проблематике текущего (или будущего) проекта, направленного на реализацию ФГОС ООО.

- Статус базовой образовательной площадки ГАУ ДПО ИРО ПК, полученный 1-ой образовательной организацией из состава апробационных площадок проекта.

* Согласно Положению ИРО ПК о базовых площадках, базовые образовательные площадки – своего рода ресурсные центры по тем или иным направлениям образовательной деятельности, что делает возможным использовать их инновационный опыт не только на муниципальном, но и на региональном уровне.

Статус Базовой образовательной площадки Института присваивается любому муниципальному и региональному учреждению системы образования Пермского края, удовлетворяющим требованиям:

- наличие статуса действующего юридического лица;

- наличие программы (модуля) для повышения квалификации работников образования, внесенной в реестр программ Института;

- наличие в штате или в числе привлекаемых специалистов тьюторов - андрагогов;

- наличие соответствующего договора с Институтом.

Результаты на перспективу: выстроить варианты модулей оценивания и достижения отдельных групп-направлений метапредметных результатов с 5 по 9 класс, которые будут включены в ООП школы (в разделы «Система оценивания образовательных результатов», подпрограмму развития УУД) для ежегодного воспроизведения на практике.

План мероприятий проекта:

| № п/п | Срок | Мероприятие (содержание) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Март, 2018 | Семинар «Презентация замыслов школ по разработке средств оценивания и формирования логических познавательных УУД в основной школе» |
| 2 | Март – май, 2018 | Выбор школами метапредметного образовательного результата в виде логического УУД для работы с ним в проекте; Изучение участниками требований к продуктам проекта, ранее созданными в проекте методическими и дидактическими материалами; Разработка и апробация в 8 классах школ контрольного мероприятия оценивания выбранного метапредметного результата; Разработка замысла средств достижения метапредметного результата; Консультирование участников проекта руководителем по вышеназванным направлениям |
| 3 | Май, 2018 | Семинар «Представление результатов апробации контрольных мероприятий оценивания метапредметного результата» |
| 4 | Май - сентябрь, 2018 | Разработка и апробация в 8 классах школ средств достижения выбранного метапредметного результата (учебные ситуации, инновационные образовательные практики). Консультирование участников проекта руководителем по вышеназванным направлениям |
| 5 | Сентябрь, 2018 | Семинар «Презентация результатов апробации учебных ситуаций и инновационных образовательных практик» |
| 7 | Сентябрь – октябрь 2018 | Привлечение участников проекта к организации практик на КПК. Консультирование участников проекта. Доработка, редактирование текстов разработанных контрольных мероприятий, учебных ситуаций, ИнОП, методических рекомендаций, статей. Сдача разработок руководителю |
| 8 | Ноябрь, 2018 | Трансляция результатов через их представление на секции в рамках региональной научно-практической конференции апробационных площадок |
| 9 | Ноябрь – декабрь, 2018 | Трансляция результатов проекта через сайты ОО, портал ФГОС ОО ПК, участие в муниципальных мероприятиях |
| 10 | Март – декабрь, 2018, по особому графику | Подготовка 1 АП к получению статуса базовой образовательной площадки ГАУ ДПО ИРО ПК |