УТВЕРЖДЕНО

приказом от  26.04.2016 №137

Дорожная карта метапредметной олимпиады

МБОУ «Бардымская СОШ №2»

| Сроки | Виды работ | Результат | Ответственные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Апрель, 2016год | Создание оргкомитета | Оргкомитет, распределение обязанностей | Ибрагимова Я.М., зам.директора |  |
| Апрель 2016г. | Разработка нормативных документов (приказ, положение, дорожная карта) | Положение о проведении открытой институциональной метапредметной олимпиаде, дорожная карта | Оргкомитет |  |
| Апрель, 2016г. | Разработка расписания олимпиады | Расписание олимпиады | Оргкомитет |  |
| Апрель 2016г. | Согласование участия в олимпиаде сертифицированных экспертов (членов жюри), оформление портфолио экспертов | Портфолио экспертов | Ибрагимова Я.М., зам.директора, педагоги, имеющие сертификаты |  |
| Апрель, 2016г. | Подача заявки на включение в краевой реестр олимпиад | Проект положения об открытой институциональной метапредметной олимпиаде. Проект дорожной карты проведения олимпиады первого уровня. Примерное расписание олимпиады первого уровня. Список членов жюри по каждой номинации. Портфолио председателя жюри по каждой номинации | Оргкомитет |  |
| 21-22.04, Май, июнь | Участие в региональных мероприятиях (установочный семинар, проектные семинары, курсы повышения квалификации экспертов,др.) | Модель открытой институциональной метапредметной олимпиады, анализ условий и ситуации, проект положения, проект дорожной карты | педагоги- эксперты |  |
| Август – через сайт школы, сентябрь | Информирование учатников об условиях, сроках, процедурах проведения олимпиады, в т.ч. отборочного тура | Информация о проведении метапр.олимп.инст-го уровня, положение, примерное расписание олимпиады | Оргкомитет |  |
| Август 2016г. | Разработка заданий отборочного тура олимпиады | Задания и процедура проведения отборочного тура, критерии оценивания | Жюри олимпиады |  |
| Сентябрь, 2016г. | Согласование участия в олимпиаде представителя краевого оргкомитета | Приказ о МОиН ПК о направлении экспертов | Оргкомитет |  |
| Сентябрь, 2016г. | Проведение отборочного и основного туров открытой институциональной метапредметной олимпиады | Программа олимпиады | Жюри олимпиады |  |
| До 17 октября | Подготовка отчета по итогам проведения олимпиады | Отчет о проведении , о победителях и призерах олимпиады | Оргкомитет |  |
| Сентябрь, 2016г. | Подача заявок для участия победителей в краевом этапе олимпиады | Заявка на участие в КМО, портфолио победителей и призеров с дипломами | Оргкомитет |  |
| Конец сентября | Участие в отборочном туре КМО | Сертификаты об участии, состав участников основного тура КМО | Оргкомитет |  |