## Slide 1: Организация сетевой модели сопровождения профильного и профессионального самоопределения в Добрянском муниципальном районе #Учусь выбору
Мелкозерова Оксана Викторовна,
координатор профильного и профессионального самоопределения МБОУ «ДСОШ №3»

## Slide 2
Формальные основания для инициации проекта | ФЗ "Об образовании в РФ" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48, ст.15, ст.16); ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года N 413; Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 29.12.2017№СЭД -26-01-06-891 «Об утверждении перечня апробационных площадок введения федерального государственного стандарта среднего общего образования» Приказ Администрации ДМР Пермского края Управления образования от 27.04.2018 г. № СЭД-265-01-06-78 «Об организации сетевого взаимодействия ОО ДМР в направлении «Профильное и профессиональное самоопределение учащихся 8-11 классов»
Связь с государственными программами Российской Федерации | Национальная инициатива «Наша новая школа», утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271; Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
Предпосылки реализации проекта
#Учусь выбору

## Slide 3
Необходим индивидуальный подход для формирования обоснованного выбора образовательного маршрута, выбора профессиональной сферы
Дефицит кадровых, финансовых, материально-технических и др. ресурсов
Сетевое взаимодействие позволяет объединить и использовать более эффективно имеющиеся у организаций ресурсы и, соответственно, предоставить обучающимся более широкий выбор профессиональных проб и иных мероприятий, соответствующих их образовательным интересам и запросам.

## Slide 4: #Учусь выбору
В соответствии с ФГОС необходимо создать условия для формирования способности к осознанному выбору обучающимися образовательной траектории и сферы профессиональной деятельности.
Сетевое сопровождение профильного и профессионального самоопределения позволяет частично решить проблемы кадрового дефицита и финансовых издержек.
Практическое знакомство с конкретной профессиональной деятельностью помогает обучающимся более адекватно выстроить свою дальнейшую образовательную траекторию.
Повышение привлекательности системы внеурочной (воспитательной) деятельности как условие личного развития разных категорий детей

## Slide 5: Цель проекта #Учусь выбору
Создание условий для обоснованного выбора учащимися дальнейшей образовательной траектории (ИОТ) через организацию мероприятий профориентационной направленности, в том числе сетевых.

## Slide 6: Задачи проекта #Учусь выбору
1.Разработка модели сетевого взаимодействия и ее нормативно-правового обеспечения;
2.Разработка модели формирования обоснованного выбора образовательного маршрута, выбора профессиональной сферы;
3.Разработка программ профессиональных проб и других мероприятий с учетом образовательного запроса обучающихся;
4.Организация прохождения обучающимися профессиональных проб, в т.ч. тьюторского сопровождения;
5.Организация интерактивных мероприятий по профориентации.

## Slide 7: Ожидаемые результаты проекта #Учусь выбору
В результате реализации проекта в муниципальной системе сложится система профориентационной работы, организованная на деятельностном принципе, а именно будут разработаны:
• муниципальная структура профориентационной работы, организованная по сетевому принципу, т.е. все обучающиеся района будут иметь возможность принять участие в различных профессиональных пробах и профориентационных мероприятиях;
• система тьюторского сопровождения обучающихся;
• программы профессиональных проб по различным направлениям;
• методические материалы по проведению профессиональных проб и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов;
• макеты проведения интерактивных образовательных профориентационных мероприятий.
Кроме того в муниципальной системе будет отработана сетевая модель организации образовательной деятельности, которая может быть адаптирована под иные задачи (внеурочная деятельность, дополнительное образование, профильное обучение на уровне среднего общего образования)

## Slide 8: Описание модели функционирования результатов проекта
В процессе сетевого взаимодействия участников проекта реализуются:
Формирование базы социальных партнеров,
Диагностика интересов, склонностей обучающихся,
Сводная база результатов тестирования,
Разработка и утверждение программ профессиональных проб,
Заключение договоров с социальными партнерами,
Составление плана сетевых образовательных мероприятий на учебный год,
Информирование учащихся (презентация профессиональных проб),
формирование групп учащихся для прохождения профессиональных проб,
Составление сетевого расписания (план-график профессиональных проб),
Ярмарка учебных мест СПО,
Ярмарка учебных мест ВО,
Организация прохождения профессиональных проб обучающимися,
Тьюторское сопровождение, корректировка ИОП,
Корректировка программ профессиональных проб,
Муниципальный конкурс «Юный соискатель» - по профильным направлениям,
Профильный лагерь для 8 классов,
Анализ результативности проекта,
Обобщение и распространение имеющегося положительного опыта реализации соответствующих направлений, методическая поддержка.

## Slide 9
Сетевая реализация программ профессиональных проб позволит увеличить объем и спектр образовательных услуг;
практическое знакомство с конкретной профессиональной деятельностью поможет обучающимся более адекватно выстроить свою дальнейшую образовательную траекторию (выбор уровня образования, профиля обучения и специальности),
осуществить связь теоретического учебного материала с практикой, также это может повысить уровень учебной мотивации и, соответственно, качество образовательных результатов (успеваемость).
Образовательные организации получат возможность частично решить вопросы кадрового дефицита и финансовых издержек, а также сформировать свои узнаваемые брэнды.

## Slide 10: Реализация проекта #Учусь выбору в 2018 году
В проекте приняли участие 5 школ Добрянского муниципального района: Добрянская ООШ №1, Добрянская СОШ №2, Добрянская СОШ №3, Полазненская СОШ №1, Полазненская СОШ №3.
В 2018 году по проекту были запланированы два этапа: подготовительный и этап реализации.
Подготовительный этап включал в себя следующие контрольные точки:
1) Разработка нормативной базы
2) Разработка плана проекта
3) Разработка и утверждение паспорта проекта
4) Поиск социальных партнеров
5) Разработка методических материалов.
На этапе реализации – 1 контрольная точка:
6) Проведение активных профильных проб для 9 классов.

## Slide 11: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
1) Издан Приказ «Об организации сетевого взаимодействия ОО ДМР в направлении «Профильное и профессиональное самоопределение учащихся 8-10 классов» - Приказ СЭД265-01-06-78 от 27.04.2018
2) Разработано «Положение о сетевом взаимодействии образовательных организаций в рамках реализации сопровождения профильного и профессионального самоопределения учащихся 8-9 классов»
3) Разработана «Модель сетевого взаимодействия»
4) Составлен диагностический пакет
5)Разработана структура программ активной и пассивной профессиональных проб, рефлексивный дневник обучающегося
6) Разработано «Положение о профессиональной пробе»
7) Разработан «Договор о сетевом взаимодействии»
8) Подготовлен план проекта
9) Утвержден паспорт проекта
10) Сформирована база социальных партнеров, заключены договоры 11) Разработаны 10 программ профессиональных проб в 9 классах, программа мероприятия «Ярмарка учебных мест»

## Slide 12: ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ:
12) Проведены профессиональные пробы в 9 классах по следующим профессиям: военный, полицейский, учитель, воспитатель, повар, врач, бурильщик, программист, геолог, инженер
13) Заполнены рефлексивные дневники, составлены профессиограммы
14) Проведена «Ярмарка учебных мест»

## Slide 13: Ярмарка учебных мест
В профессиональных пробах приняли участие 135 учащихся 9 классов школ ДМР.
В «Ярмарке учебных мест» приняли участие 250учащихся из 7 ОО ДМР.
Задействованы 5 учреждений СПО и 6 учреждений ВО.
В индивидуальном режиме представителями учреждений проведены консультации с учащимися группы ОВЗ, это Пермский техникум промышленных и информационных технологий и Кунгурский техникум-интернат.
В этом году изменен формат проведения муниципальной «Ярмарки учебных мест» – организованы: презентационные площадки с учетом целевых групп учащихся (для намеренных поступать в 10 класс, для собирающихся поступать в СПО, для неопределившихся абитуриентов),
консультации для родителей,
для 55 учащихся проведена профессиональная диагностика и консультации специалистов ЦЗН,
презентационные площадки трех городских школ ДМР по набору в 10 класс.
По итогам Ярмарки проведен Круглый стол.

## Slide 14
Кроме запланированных мероприятий в рамках Августовской конференции 28.08.2018г. был проведен обучающий семинар «Профильное и профессиональное самоопределения обучающихся 8-11-х классов»: разработка и проведение профессиональных проб для обучающихся 9 классов» под руководством О.Н.Новиковой (начальник отдела развития образовательных систем Института развития образования Пермского края, доцент, к.филос.н.), в котором приняли участие 25 педагогов ДМР.

## Slide 15
В 2019 году при условии финансирования планируются:
- проведение конкурса «Юный соискатель» (апрель),
- мероприятие «Ярмарка учебных мест» (ноябрь),
- активные проф.пробы в 9 классах (октябрь, декабрь),
- пассивные проф.пробы в 8 классах (март, октябрь, декабрь),
- профильный лагерь для 8 классов (июнь),
- диагностика проф.склонностей и интересов учащихся 8-9 кл. (сентябрь).