План мероприятий по реализации инновационного проекта ЦИО МБОУ «ДСОШ №3»

«Моделирование системы оценки коммуникативных УУД учащихся 5-6 классов» на 2016 год.

Цель проекта: разработка и апробация контрольно-измерительных материалов для оценки сформированности коммуникативных УУД учащихся 5-6 классов.

Задачи проекта:

- Обучение педагогов проектированию процедур оценивания метапредметных образовательных результатов;

- Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки сформированности коммуникативных УУД учащихся 5-6 классов.

- Апробация разработанных материалов.

- Представление результатов проделанной работы.

- Трансляция полученного опыта в ЦИО и образовательных учреждениях Пермского края.

Срок реализации: до 31 октября 2016 г.

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |
| 1. | Корректировка этапов плана-графика работ по реализации проекта, в соответствии с требованиями экспертов Университетского округа. | февраль | Меркушева М.Е., Бюллер А.Г. |
| 2. | Разработка плана работ ЦИО МБОУ «ДСОШ №3» на 2016 год. | до 19 февраля | Меркушева М.Е, Бюллер А.Г. |
| 3. | Подготовка и подписание договора между ПГГПУ и ЦИО МБОУ «ДСОШ №3» | февраль-март | ПГГПУ, МБОУ «ДСОШ №3» |
| Реализация инновационного проекта |  |  |  |
| 4. | Разработка индивидуальных карт развития учащихся 5-х кл. | март | Лапина О.Н. |
| 5. | Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки сформированности коммуникативных УУД учащихся 5-6 классов. | февраль-апрель | Меркушева М.Е, Ерофеева А.В., Бюллер А.Г., Лапина О.Н., Солопова Н.М. |
| 6. | Разработка программы обучающего модуля для учителей Пермского края по проблемам внедрения нового государственного образовательного Стандарта, формирования универсальных учебных действий (в частности коммуникативных УУД), использования современных технологий оценивания учебных достижений учащихся. Формирование пакета учебно-методических материалов модуля. | сентябрь- октябрь | Меркушева М.Е, Ерофеева А.В., Бюллер А.Г., Лапина О.Н., Солопова Н.М. |
| 7. | Разработка краткосрочных программ для развития коммуникативных УУД (5 кл.). | февраль – май | Меркушева М.Е, Ерофеева А.В., Бюллер А.Г., Лапина О.Н., Солопова Н.М. |
| 8. | Анализ разработанных контрольно-измерительных материалов для оценки сформированности коммуникативных УУД учащихся 5-6 классов. Апробация КИМ на членах ВТК. Внесение изменений и редактирование КИМ. | февраль - апрель | Меркушева М.Е, Ерофеева А.В., Бюллер А.Г., Лапина О.Н., Солопова Н.М. |
| 9. | Апробация КИМ на учащихся 5 кл. | март | учителя 5 кл. |
| 10. | Анализ результатов апробации КИМ на уч-ся 5 кл. | март | Меркушева М.Е, Ерофеева А.В., Бюллер А.Г., Лапина О.Н., Солопова Н.М. |
| Обобщение педагогического опыта участников образовательного процесса |  |  |  |
| 11. | Подготовка публикаций для Пермского Педагогического журнала (не менее 1 публикации). | февраль-июнь | Учителя 5-6 кл. |
| 12. | Формирование и издание электронного сборника учебно-методических материалов по итогам инновационной деятельности ЦИО для образовательных организаций Пермского края. | конец октября | Ерофеева А.В. |
| Научно-методическое сопровождение мероприятий ЦИО |  |  |  |
| 13. | Научно-консультативный семинар, круглый стол с научным руководителем | 9 февраля | Вертьянова А.А. |
| 14. | Проведение Модульной программы курса для педагогов 5, 6-х классов «Разработка процедуры оценивания коммуникативных УУД» - совместно с научным руководителем. | октябрь | Вертьянова А.А. Меркушева М.Е, Ерофеева А.В., Бюллер А.Г., Лапина О.Н., Солопова Н.М. |
| 15. | Проведение Дня открытых дверей ЦИО - совместно с научным руководителем. | конец октября | Вертьянова А.А. Меркушева М.Е, Ерофеева А.В., Бюллер А.Г., Лапина О.Н., Солопова Н.М. |
| 16. | Проведение консультативных встреч по текущим проблемам функционирования ЦИО. | весь период | Вертьянова А.А. Меркушева М.Е, учителя 5-6 кл. |
| 17. | Участие в научно-практических семинарах ПГГПУ для педагогов ЦИО. | весь период | учителя школы |
| 18. | Участие в конкурсе методических разработок ЦИО с целью повышения методической компетентности учителей и научно-методической поддержки педагогов. | август-октябрь | учителя школы |
| Трансляция успешной педагогической практики |  |  |  |
| 19. | Реализация программ модульных курсов. | октябрь | Вертьянова А.А. Меркушева М.Е, Ерофеева А.В., Бюллер А.Г., Лапина О.Н., Солопова Н.М. |
| 20. | Проведение Дня открытых дверей ЦИО. | конец октября | Вертьянова А.А. Меркушева М.Е, Ерофеева А.В., Бюллер А.Г., Лапина О.Н., Солопова Н.М. |
| 21. | Участие в научно-практической конференции Университетского округа. | в течение года | Учителя 5-6 кл. |
| 22. | Участие в конкурсе исследовательских проектов среди педагогов ЦИО. | июнь-сентябрь | Учителя школы |
| 23. | Распространение сборника учебно-методических материалов ЦИО. | в ходе открытых мероприятий | Ерофеева А.В. |
| 24. | Публичный отчет результатов второго этапа реализации проекта ЦИО МБОУ «ДСОШ №3». | октябрь-ноябрь | Меркушева М.Е. |
| Формирование единого информационно-образовательного пространства педагогов Пермского края |  |  |  |
| 25. | Ведение раздела сайта образовательной организации, посвященного деятельности ЦИО. | весь период | Меркушева М.Е., Светич С.В. |
| 26. | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте дистанционного обучения и образовательного канала ПГГПУ. | весь период | Меркушева М.Е., Ерофеева А.В. |
| Мероприятия с учащимися образовательных организаций Пермского края |  |  |  |
| 27. | Организация участия учащихся в мероприятиях Университетского округа - публичные лекции - конкурсы, олимпиады. | весь период | Меркушева М.Е. |
| 28. | Участие в научных сессиях для школьников ЦИО. | в течение года | Учащиеся школы |
| Рефлексия инновационной деятельности |  |  |  |
| 29. | Разработка содержательного отчета о деятельности в статусе ЦИО. | октябрь | Меркушева М.Е. |