Программа деятельности апробационной площадки

ФГОС ООО Пермского края на базе МАОУ ООШ№20 г.Губаха

- Апробационная площадка:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №20»

Пермский край, г.Губаха, ул.Дегтярёва, 34,

8(34248)31694,

gub_sh_20@mail.ru

- Авторы программы:

- Конрад Наталья Павловна, учитель математики;

- Смирнова Татьяна Павловна, учитель математики ;

- Матвийчук Елена Семёновна, зам. директора по УВР;

- Франк Любовь Викторовна, учитель математики.

- Тема апробационной деятельности площадки:

Формирование  умения строить логические умозаключения (индукция, дедукция, аналогия) в 7-8 классах

- Обоснование актуальности выбранной темы.

Учащиеся 7 классов начинают выстраивать дальнейшую образовательную траекторию. Для этого нужно развивать логические формы мышления такие как: индукция, дедукция и аналогия,  которые являются  наиболее удачными средствами формирования образовательного интереса в 7-8 классах. Таким образом, системное использование учебных ситуаций в урочной деятельности позволит учащимся научиться или получить возможность развить умение строить логические умозаключения(индукция, дедукция, аналогия)

- Предмет апробации.

Модуль оценивания  развития   индукции и аналогии в 7 классе.

Модуль оценивания  развития   дедукции и аналогии в 8 классе.

Программа входного КСК в 7 классе

Программа входного КСК в 8 классе

Учебные ситуации индукции и аналогии в 7 классе.

Учебные ситуации развития   дедукции и аналогии в 8 классе.

- Масштаб апробации:

- количество педагогов – 10- 12 человек;

- параллели – 7 классы в 2017 году, 8 классы в 2018 году

- количество классов – 4 класса;

- количество учащихся, участвующих в апробации  -  100  человек.

- Ожидаемые образовательные результаты апробационной деятельности:

- умение строить индуктивное умозаключение (7 класс)

- умение строить дедуктивное умозаключение (8 класс)

- умение строить  умозаключение по аналогии (7-8 класс)

8. Предмет(ы) апробации (элементы образовательного процесса, организационно-содержательные механизмы и др.), краткое описание предметов апробации (1-3 предложение).

Краткосрочный курс для 7  классов, на котором вводится теория о видах умозаключений и первичная отработка умения делать умозаключения (индукция,  аналогия).

Краткосрочный курс для 8  классов, на котором вводится теория о видах умозаключений и первичная отработка умения делать умозаключения (дедукция,  аналогия).

Контрольные мероприятия для учащихся 7-8 классов для входного, промежуточного и итогового мониторинга.

Игра - квест для 7 класса по сформированности умения  делать умозаключения (индукция, аналогия)

Учебные ситуации на уроках литературы, географии, истории, биологии, английского языка, изобразительного искусства, математики.

Семинары-практикумы для учителей, формирующие у педагогов компетенции в области умения строить умозаключения.

9. Предполагаемые продукты апробационной деятельности.

1. Контрольно-измерительные материалы по оценке умения строить индуктивные, дедуктивные умозаключения и умозаключения по аналогии.

2. Программы краткосрочных курсов по введению теории и первичной отработки умения делать умозаключения.

3. Сценарий и дидактические материалы игры - квеста.

4. Дидактические материалы краткосрочных курсов.

5. Сценарии семинаров-практикумов для педагогов.

6. Описание учебных ситуаций на уроках литературы, географии, истории, биологии, английского языка, изобразительного искусства, математики

для учащихся 7- 8 классов.

10. Система оценивания ожидаемых результатов.

| Ожидаемые результаты | Способы, механизмы предъявления и оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| Умение строить индуктивное умозаключение (7 класс) Умение строить дедуктивное умозаключение (8 класс) Умение строить умозаключение по аналогии (7-8 класс) | Контрольно-измерительные материалы, разработанные в рамках работы по данной программе. Дидактические средства, включенные в программу краткосрочных курсов. Краевые мониторинговые процедуры метапредметных результатов. После получения результатов мониторингов и выявлении дефицитов сформированности необходимого умения, принимается решение о корректировке программ курсов, разработке необходимых учебных ситуаций и т.д. |
| Повышение уровня профессиональной компетентности учителей и администрации образовательного учреждения в аспекте внедрения ФГОС ООО. Включение в образовательную деятельность учебных ситуаций, способствующих развитию индукции, дедукции и аналогии | Результаты апробации программ краткосрочных курсов, учебных ситуаций, контрольных мероприятий. - Рецензии экспертов на разработанные программы КСК, учебных ситуаций, контрольных мероприятий |

- Описание научно-методического, методического сопровождения апробационной деятельности школы на уровне муниципалитета, региона.

Информационное, консультационное и экспертно-аналитическое  сопровождение процесса реализации программы деятельности

апробационной площадки осуществляет региональный ресурсно -  методический центр на базе ГБОУ ДПО Центра развития образования

Пермского края (ЦРО).

Проект ГБУ ДПО «Институт   развития образования Пермского края. Руководитель проекта Клинова Мария Николаевна –  н.с. отдела ФГОС

ГАУ ДПО "ИРО ПК".

- Планируемые мероприятия по трансляции результатов апробационной деятельности (в течение двух лет) в форме таблицы:

| Мероприятие (форма, предварительное название) | Уровень мероприятия (муниципальный, региональный, федеральный) | Содержание (какой опыт, какие результаты планируется представить педагогическому сообществу) | Примерные сроки проведения мероприятия | Орган управления образованием или метод. служба или ответственная организация, с которыми согласовано проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучающий семинар - практикум для педагогов «Виды умозаключений: индукция и аналогия» | институциональный | Ознакомление педагогического коллектива с результатами входной диагностики по уровню сформированности умения делать умозаключения. Повышение компетенций педагогов по умению делать умозаключения. | Июнь 2017 | МАОУ ООШ№20 |
| Семинар-практикум «Создание учебных ситуаций» и применение критериев оценивания | Институциональный | Обмен опытом по созданию учебных ситуаций | Октябрь 2017 | МАОУ ООШ№20 |
| Мастер - класс на августовской конференции | Муниципальный | Трансляция продуктов апробационной деятельности | Август 2018 | МАУ ДПО ИМЦ |
| Семинар в рамках краевой научно-практической конференции | Краевой | Трансляция результатов апробационной деятельности | Ноябрь 2017 | ИРО ПК |

- Аннотация апробационной деятельности.

Деятельность апробационной площадки ФГОС ООО Пермского края на базе МАОУ ООШ №20 направлена на формирование  умения строить логические умозаключения (индукция, дедукция, аналогия) в 7-8 классах. В результате будут разработаны и апробированы модули оценивания  развития   индукции и аналогии на основе истинных и ложных суждении (не более трех) в 7 классе и модули оценивания  развития   дедукции и аналогии на основе истинных  и ложных суждении (не более трех) в 8 классе. А также  разработаны учебные ситуации развития индукции и аналогии на основе истинных и ложных суждении (не более трех) в 7 классе  различной   предметной направленности и учебные ситуации развития  дедукции и аналогии на основе истинных  и ложных суждении (не более трех) в 8 классе различной предметной направленности.

- Программа апробационной деятельности на 2 года.

| Этап реализации программы | Основные действия | Сроки | Ожидаемые результаты | Способы оценивания | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (апрель 2017- сентябрь 2017) | Организация проблемной группы по ведению апробационной деятельности. | Апрель 2017 | Создана группа |  | Нормативно-правовые документы: приказ по школе о создании группы |
|  | Обучающий семинар - практикум для педагогов «Виды умозаключений: индукция и аналогия» | Июнь 2017 | Повышение уровня профессиональной компетентности учителей и администрации образовательного учреждения. | Рефлексия участников | Сценарии семинара-практикума для педагогов. |
|  | Разработка и апробация модуля оценивания уровня развития индукции и аналогии в 7 классе | Июнь 2017 | Апробированный модуль | Экспертная оценка | КИМ по оценке умения строить индуктивные, умозаключения и умозаключения по аналогии |
|  | Корректировка программы деятельности апробационной площадки МАОУ ООШ №20 | Сентябрь-октябрь 2017 | Откорректированная программа апробационной деятельности | Экспертная оценка | Программа апробационной деятельности |
| Апробационный этап (сентябрь 2017- октябрь 2018) | Разработка и апробация программы краткосрочного курса по введению теории и первичной отработки умения делать умозаключения (индукция и аналогия) | Сентябрь 2017 | Апробированная программа краткосрочного курса по введению теории и первичной отработки умения делать умозаключения (индукция и аналогия) | Самооценка | Программа краткосрочного курса по введению теории и первичной отработки умения делать умозаключения (индукция и аналогия); дидактические материалы краткосрочных курсов. |
|  | Включение в образовательную деятельность учебных ситуаций, способствующих развитию индукции и аналогии. | Сентябрь 2017 – май 2018 | Разработаны учебные ситуации на уроках литературы, географии, истории, биологии, английского языка, изобразительного искусства, математики для учащихся 7 классов. | Самоанализ на основе полученных результатов проведения учебных ситуаций | Описание учебных ситуаций на уроках литературы, географии, истории, биологии, английского языка, изобразительного искусства, математики для учащихся 7 классов. |
|  | Игра – квест «Рассуждай, соображай и двигайся дальше» | Ноябрь 2017 | Разработанные материалы для игры-квеста | Самооценка | Сценарий и дидактические материалы игры - квеста. |
|  | Семинар в рамках краевой научно-практической конференции | Ноябрь 2017 | Разработанный сценарий выступления (мастер-класса) | Рефлексия участников | Сценарии выступления (мастер-класса) для педагогов. |
|  | Мониторинг результатов сформированности умения делать индуктивные, умозаключения и умозаключения по аналогии | Май 2018 | Разработанный КИМ | Самооценка | КИМ по оценке умения строить индуктивные, умозаключения и умозаключения по аналогии |
|  | Обучающий семинар - практикум для педагогов «Виды умозаключений: дедукция и аналогия» | Июнь 2018 | Повышение уровня профессиональной компетентности учителей и администрации образовательного учреждения. | Рефлексия участников | Сценарии семинара-практикума для педагогов. |
|  | Мастер - класс на августовской муниципальной конференции | Август 2018 | Повышение уровня профессиональной компетентности учителей | Рефлексия участников | Сценарии мастер-класса для педагогов |
|  | Разработка и апробация программы краткосрочного курса по введению теории и первичной отработки умения делать умозаключения (дедукция и аналогия) | Сентябрь 2018 | Апробированная программа краткосрочного курса по введению теории и первичной отработки умения делать умозаключения (дедукция и аналогия) | Самооценка | Программа краткосрочного курса по введению теории и первичной отработки умения делать умозаключения (дедукция и аналогия); дидактические материалы краткосрочных курсов. |
|  | Включение в образовательную деятельность учебных ситуаций, способствующих развитию дедукции и аналогии. | Сентябрь 2018 – Октябрь 2018 | Разработаны учебные ситуации на уроках литературы, географии, истории, биологии, английского языка, изобразительного искусства, математики для учащихся 8 классов. | Самоанализ на основе полученных результатов проведения учебных ситуаций | Описание учебных ситуаций на уроках литературы, географии, истории, биологии, английского языка, изобразительного искусства, математики для учащихся 8 классов. |
|  | Мониторинг результатов сформированности умения делать дедуктивные умозаключения и умозаключения по аналогии | Октябрь 2018 | Разработанный КИМ | Самооценка | КИМ по оценке умения строить дедуктивные умозаключения и умозаключения по аналогии |
| Заключительный этап (ноябрь 2018-декабрь 2018г.) | Анализ результатов апробационной деятельности. | Ноябрь-декабрь 2018 | Обобщение опыта апробационной деятельности | Самоанализ участников апробационной площадки. | Публикация учителями и администрацией ОУ наиболее значимых методических и дидактических разработок по результатам апробации ФГОС ООО в соответствии с темой апробационной площадки. |