ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

МБОУ «Карагайская СОШ №2»

«Практики формирования и развития умения осуществлять модерацию в группе»

| № п/п | Этап | Действия | Продукт или документ, отражающий реализованное действие | Требования к продукту или к документу, отражающему реализованное действие | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка | Определение содержания, форм и методов работы в заявленном направлении | Образовательная программа «Практики формирования и развития умения осуществлять модерацию в группе» | Программа должна содержать 3 модуля, каждый модуль направлен на развитие одного из трёх умений: - умение стимулировать коммуникацию каждого члена группы; - умение поддерживать коммуникацию в определенной теме; - умение довести работу в группе до конечного содержательного результата, выстраивая эффективную коммуникацию. | Май 2019 |
|  |  | Определение процедур оценивания и критериев сформированности метапредметного умения осуществлять модерцию в группе | Диагностический материал (критерии и показатели оценивания). Описание процедуры оценивания метапредметного результата. | Должны быть описаны 3 процедуры оценивания для 3 модулей образовательной программы. К каждой процедуре должны быть приложены критерии и показатели оценивания | Май 2019 |
|  |  | Подборка тренировочных упражнений | Кейс тренировочных упражнений | Не менее 3 тренировочных упражнений на каждое умение | Май 2019 |
|  |  | Разработка сценариев краткосрочных образовательных практик (КОП) | Технологические карты | Всего должно быть разработано 3 технологические карты КОП. К картам должны быть приложены технические задания для обучающихся | Май 2019 |
| 2 | Апробация | Проведение входной диагностики | Информационная справка | Справка должна отражать количество обучающихся, справившихся с заданиями, справившихся частично, несправившихся и виды заданий, с которыми справились, которые вызвали затруднения | Июнь 2019 |
|  |  | Проведение КОП | Образовательная программа «Практики формирования и развития умения осуществлять модерацию в группе», (2-ая редакция) Список участников проект | Текст программы должен быть отредактирован по итогам апробации Список участников должен содержать 45 человек | Июнь 2019 |
|  |  | Провести итоговую диагностику | Информационно - аналитическая справка по итогам диагностики | Справка должна содержать подробное описание результатов, достигнутых в ходе реализации проекта: статистика, анализ достигнутых образовательных результатов (по уровням и в динамике) | Июнь 2019 |
|  | Обобщение опыта | Выступление на районной педагогической конференции | Тезисы выступлений на конференции. Презентации | Должны быть представлены тезисы не менее 3-х выступлений, должны отражать содержание, формы и методы работы, результаты и перспективы работы в заявленном направлении. Презентации должны быть выполнены в формате Power Point | Август 2019 |
|  |  | Подготовить отчёт по итогам реализации исследовательского проекта и приложения к нему | Отчёт по итогам реализации исследовательского проекта Приложение к отчёту по итогам реализации исследовательского проекта | В Отчёте должны быть указаны: - действия проекта, которые были реализованы; - действия, которые не были реализованы или были подвержены коррекции с обоснованием; описаны: - способы оценивания, которые применялись в ходе проекта; - результаты, достигнутые в ходе реализации проекта; представлены: - перечень продуктов реализации проекта; - выводы, касающиеся реализации проекта и участия в конкурсе, к которым пришла проектная команда; - финансовый отчет. Приложение к отчёту должно содержать: - описание системы оценивания результатов, - материалы оценивания результатов, достигнутых в ходе реализации проекта - продукты реализации проекта | 22 октября 2019 |