Замысел проекта

проекта научно-методического сопровождения апробационных площадок Пермского края на 2019 год

«Моделирование»

Руководитель проекта: Климова Наталья Андреевна, заместитель директора по УВР МАОУ «Город дорог», 89091046330, na66@yandex.ru.

Категория участников: административно-педагогические команды краевых апробационных площадок (3 человека от образовательной организации, включая заместителя директора и педагогов).

Основная проблема, решаемая в ходе проекта и обоснование ее актуальности:

Моделирование заявлено в федеральном образовательном стандарте как одно из универсальных учебных действий выпускника основной ступени образования, т.е. является обязательным образовательным результатом. У педагогических команд разных образовательных учреждений появились отдельные эффективные практики работы по оценке умения моделировать. Но этого недостаточно. Необходимо: определить особенности моделирования в разных предметных сферах, декомпозировать компетенцию моделирования на отдельные микро умения, продумать последовательность формирования результатов данной группы, разработать контрольные мероприятия по оценке уровня сформированности микро умений, образовательные практики по их формированию и развитию.

Цель, задачи проекта:

Цель проекта: формирование институциональных моделей работы с УУД моделирование в школах - краевых апробационных площадках ФГОС ООО – участницах проекта (по истечении 3-х лет).

Задачи реализации проекта в 2019 года:

- Создание реестра образовательных практик в урочной и в неурочной деятельности участников проекта, обеспечивающих достижение микро умений моделирования;

- Разработка и апробация системы контрольных мероприятий для оценки микроумений моделирования, наиболее актуальных для участников проекта;

- Коррекция программ образовательных практик в урочной и в неурочной деятельности участников проекта, обеспечивающих достижение микро умений моделирования, с учетом результатов апробации контрольных мероприятий.

Основные образовательные результаты, с которыми планируется работать в ходе реализации проекта:

- умение отобразить в натуральной модели, схеме объект, явление, процесс;

- умение «прочитать», объяснить  натуральную модель, схему;

- умение на основании предложенной модели (натуральная, схема)  провести исследование в соответствии с заданием;

- другое.

Основные продукты, которые планируется получить в ходе реализации проекта:

- Базовый (примерный) перечень метапредметных микро умении,  конкретизирующих УУД «моделирование».

- Реестр образовательных практик в урочной и в неурочной деятельности участников проекта, обеспечивающих достижение микро умений моделирования в краевых апробационных площадках.

- Описания контрольных мероприятий по оценке микро умений моделирования.

- Программы образовательных практик в урочной и в неурочной деятельности участников проекта, обеспечивающих достижение микро умений моделирования, откорректированных с учетом результатов апробации контрольных мероприятий.

- Статья.

План мероприятий проекта

| Мероприятие | Сроки | Задачи (содержание) мероприятий | Формат проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектный семинар по разработке первоначальных замыслов системы микроумений | 21.02. 2019 г. | Первоначальная разработка примерного перечня микроумений | очный | г. Пермь, МАОУ «Город дорог», ул. Дружбы, 18. |
| Проектировочный семинар по разработке заданий и критериев оценивания | Март 2019 г. | Первичная разработка реестра заданий | Очная | г. Пермь, МАОУ «Город дорог», ул. Дружбы, 18. |
| Проектный семинар по разработке замыслов контрольных мероприятий | Апрель 2019 г. | Обсуждение замыслов проведения контрольных мероприятий | очный | г. Пермь, МАОУ «Город дорог», ул. Дружбы, 18. |
| Самостоятельная работа команд | май- июнь 2019 г. | Разработка замыслов контрольных мероприятий, дидактики к ним | Заочно при консультативной поддержке в скайпе |  |
| Семинар - обсуждение замыслов контрольных мероприятий, заданий и содержание программ образовательных практик | Июнь 2019 г. | Предъявление замыслов контрольных мероприятий, дидактики к ним | очный | г. Пермь, МАОУ «Город дорог», ул. Дружбы, 18. |
| Самостоятельная работа команд | Июль – август 2019 г. | Коррекция программ, частичная апробация занятий в рамках корректируемой программы | Заочно при консультативной поддержке в скайпе |  |
| Семинар – обсуждение результатов апробации | Август 2019 г. | Предъявление результатов скорректированных программ образовательных практик | очный | г. Пермь, МАОУ «Город дорог», ул. Дружбы, 18. |
| Самостоятельная работа | Сентябрь – октябрь 2019 г. | Коррекция программ, частичная апробация занятий в рамках корректируемой программы | Заочно при консультативной поддержке в скайпе |  |
| Семинар обсуждения апробации образовательных практик и дидактики | Ноябрь 2019 г. | Коррекция программ, частичная апробация занятий в рамках корректируемой программы | очный | г. Пермь, МАОУ «Город дорог», ул. Дружбы, 18. |
| Секция «Моделирование» в рамках конференции | 20 ноября 2019 г. | Предъявление результатов работы в проекте | очный | Конференции ФГОС |
| Доработка, редакция программ, описаний контрольных мероприятия | ноябрь- декабрь 2019 г. | Размещение материалов на портале ФГОС ООО | Заочно при консультативной поддержке в скайпе |  |