ЕЖЕГОДНЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС

ГРАЖДАНСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 2010г.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  | Дата получения заявки: | Номер заявки ___________ (присваивается при получении заявки) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Название конкурсного направления (номинация) | Свободная номинация (иные проекты) |  |
|  | Название проекта | «Карьеру с роботами делаем сами!» «Шаги» |  |
|  | Полное название организации-заявителя | Автономная некоммерческая организация «Академия творческой педагогики при Муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 135 города Перми» |  |
|  | Юридический статус организации-заявителя (организационно-правовая форма) | Некоммерческая организация |  |
|  | ОГРН | 1055903330086 |  |
|  | ИНН/КПП | 5906061361/590601001 |  |
|  | Система налогообложения организации | УСН «Доходы» |  |
|  | Контактная информация об организации-заявителе: - юридический адрес организации - почтовый адрес организации (с индексом); - номера телефонов, факса (с кодом населенного пункта), - адрес электронной почты - сайт | Россия, Пермский край, г. Пермь, 614051, Ул. Старцева, 9 Россия, Пермский край, г. Пермь, 614051, Ул. Старцева, 9 2-66-23-60 akataeva60@mail.ru |  |
|  | Фамилия, имя, отчество, статус руководителя организации, его телефон/факс, сот. телефон, электронная почта | Катаева Анна Васильевна Директор 2-66-23-60 akataeva60@mail.ru |  |
|  | Фамилия, имя, отчество, статус руководителя проекта, его телефон/факс, сот. телефон, электронная почта | Куляпин А.С. директор МАОУ «СОШ№135 г. Перми» региональный координатор межрегиональной тьюторской ассоциации МТА, руководитель ассоциации педагогов технологического и профильного образования Пермского края, 2666967, gcon60pstu.ac.ru |  |
|  | Фамилия, имя, отчество бухгалтера проекта, его телефон/факс, сот. телефон, электронная почта | Катаева А.В. 2662360 akataeva60@mail.ru |  |
|  | География проекта | Пермский край |  |
|  | Целевая группа благополучателей | Школьники и студенты, разработчики роботов |  |
|  | Организации - партнеры, участвующие в проекте, с указанием по каждой организации полного названия, организационно-юридической формы, данных о руководителе, контактная информация об организации (адрес, телефоны), вклад организации – партнера в проект. | Фирма Мухина О.И.Поляковой О.А. НП “Союз поддержки профессионального образования» Межрегиональная тьюторская ассоциация Ассоциация педагогов технологического и профильного образования «Навигатор профессионалов» Областной центр информационных технологий обучения системы начального профессионального образования. Центр робототехники. |  |
|  | Сроки выполнения проекта (начало и окончание работ) | Срок реализации проектов – с 01 апреля до 01 ноября. Представление отчетов по реализации проектов – до 14 декабря. |  |
|  | Общий бюджет проекта (руб.) Запрашиваемая сумма (руб.) Имеющаяся сумма (руб. |  |  |
|  | Банковские реквизиты организации-заявителя: (укажите как в платежных поручениях) | ИНН/КПП 5906061361/590601001 | 5906061361/590601001 |
|  | Наименование банка организации | Приволжский Филиал ОАО КБ «Восточный» г. Нижний Новгород |  |
|  | Расчетный счет организации | 40703810812180000472 |  |
|  | Корреспондентский счет | 30101810800000000857 |  |
|  | БИК | 042253857 |  |
|  | Приложения к проекту: □ копия устава организации; □ копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации; □ копия свидетельство постановке юридического лица на учет в налоговом органе; □ копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики; □ копия расписки о предоставлении отчета в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю за последний период; □ справку об отсутствии задолженности по налоговым платежам; □ договоры о сотрудничестве и/или о намерениях партнерских организаций, в кол-ве □ документы, подтверждающие собственный вклад заявителя и партнеров в реализацию проекта (договоры, гарантийные письма и т.п.) в кол-ве ___________; □ рекомендательные письма в кол-ве ________________. Министерства образования Пермского края Пермские моторы. Редуктор. НПО Искра Полякова О.А. Кафедры и факультеты ПНИПУ. (Копии всех представленных документов заверяются подписью руководителя и печатью организации-заявителя) |  |  |
|  | Краткое описание проекта (не более 0,5 стр.) Современным поколениям школьников и молодёжи предстоит не только пользоваться, но и непрерывно участвовать в разработке наукоёмких технологий. Стремительно меняющийся мир ставит новую задачу: освоение технологий роботостроения и использования роботизированных устройств. Современные возможности оснащения школ и подготовка педагогов Пермского края не позволяют ввести робототехнику как новый предмет в рамках технологического обучения и кружковой работы. Больше половины школьников не мотивированы изучать физику, математику, информатику и др. естественнонаучные дисциплины. Вместе с тем изучение робототехники, техническое творчество, позволяющее проектировать и конструировать роботов, позволяет мотивировать школьников на изучение физики, математики, информатики, выбор инженерных специальностей, проектирование карьеры в машиностроительном производстве. Однако для большинства школьников Пермского края робототехника на сегодняшний день недоступна. Предлагаемый проект способствует развитию и внедрению робототехники в образовательное пространство Пермского края. В ходе проекта будут созданы специальные условия для преодоления имеющихся противоречий: разработаны специальные сетевые электронные образовательные ресурсы, организованы специальные конкурсы и олимпиады, позволяющие, выявить одаренных детей и организовать тьюторское сопровождение робототехники, будут привлечены специалисты 5 факультетов ПНИПУ и ПГНИУ , института интеллектуальных технологий, энтузиасты роботостроения и ресурсного Центра робототехники МАОУ СОШ№135 г.Перми. Проект позволит сделать шаг вперёд в осознании пермяками необходимости развивать и «продвигать» техническую, прикладную физико-математическую составляющую образования в массовую общеобразовательную школу различными средствами, в т.ч. в рамках второго краевого кинофестиваля «Карьера молодых», присоединит Пермский край к сообществу педагогов России, внедряющих образовательную робототехнику последние 5-10 лет, участвовать в российских и международных робототехнических соревнованиях , форумах, привлечёт внимание общественности, технической и инженерной элиты. |  |  |
|  | Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной мною информации Подпись руководителя организации: Катаева А.В. Подпись руководителя проекта: М.П. Куляпин А.С. Подпись бухгалтера проекта: Катаева А.В. |  |  |

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  ПРОЕКТА

- РЕСУРСНЫЕ И КАДРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ - ГРАНТОЗАЯВИТЕЛЯ

Краткое описание миссии, целей и задач, основной деятельности, количественный состав организации, ресурсные возможности для реализации предлагаемого проекта, наличие заинтересованных организаций - партнеров, их возможности.

Участники проекта ежегодно последние 5 лет  участвуют в разработке и успешной реализации социальных и гражданских инициатив городского, регионального и российского уровня.

АНО «Академия творческой педагогики при Муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 135 города Перми» имеет сертификат  губернатора Пермского края О.А. Чиркунова как победителя конкурса «Попечитель года» в номинации «Попечитель образования – некоммерческая организация»,  Диплом Главы города-Председателя  Пермской городской Думы И.В.Сапко  ХШ городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» за реализацию проекта «Сто дорог –одна твоя» в номинации «Мой успех в моих руках».

АНО «Академия творческой педагогики при Муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 135 города Перми» сотрудничает со школами университетских округов:

- ПГНИУ - проектирует школу юных  робототехников,

- ПГПУ - работает с лабораторией тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных программ школьников, ФППК - проведение курсов повышения квалификации по тьюторству, переходу на стандарты нового поколения.

АНО с ПНИПУ активно работает с Научно образовательным центром Уральского отделения РАО, институтом интеллектуальных технологий по апробации современных электронных образовательных ресурсов (ЭОР).

АНО осуществляет совместные проекты с другими АНО и общественными организациями: «НП «Союз поддержки профессионального образования», Межрегиональной тьюторской ассоциацией, ассоциацией педагогов технологического и профильного образования «Навигатор профессионалов», клубом директоров по управлению персоналом машиностроительных предприятий и др.

Самый стабильный партнёр АНО коллектив школы№135 г. Перми.

Школа № 135 – победитель ПНПО «Образование», входит в состав Университетских округов ПГПУ и ПГНИУ в качестве центра инновационного опыта, экспериментальной площадки ООО «Производственно-консультационной группы «Развитие образовательных систем» г.Москва по внедрению инновационной непрерывной развивающей творческой среды  средствами  «Программно-методического комплекса  AFS ТМ», является членом сети инновационных школ Уральского отделения Российской Академии Образования (Екатеринбург) по теме «Модель профессионального самоопределения молодёжи на труд в индустриальном производстве», разработчик целевой комплексной программы по профессиональной ориентации молодёжи на труд в машиностроении, победитель конкурса «Лучшие электронные образовательные ресурсы» (сайт «Путешествие в мир станков с ЧПУ», инициатор городского и краевого конкурса творческих работ учащихся и методических материалов учителей  «100 дорог – одна твоя», организатор открытого краевого чемпионата по робототехнике среди школьников в 2012 году. Педагоги школы апробируют систему профориентационных элективных курсов «Пермь индустриальная. Выбор образовательного маршрута» в рамках сетевого образовательного проекта с учреждениями профессионального образования г. Перми.  Педагогический коллектив внедряет в образовательный процесс новые технологии  системы развивающего обучения, информационно-коммуникационные технологии, тьюторства,  входит в сеть апробационных площадок Министерства образования Пермского края  по введению стандартов нового поколения, победитель краевого конкурса для Центров инновационного опыта Министерства образования Пермского края по теме «Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных программ  одарённых детей».

- ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В этом разделе необходимо описать, что именно побудило обратиться к выбранной теме данную общественную организацию, фактическое состояние необходимо подтвердить фактическими данными, определить, как пути реализации проекта будут решать проблему,  его необходимость для конкретной территории и целевой группы.

Оживление промышленности, особенно предприятий военно-промышленного комплекса, тормозится недостатком квалифицированных инженерно-технических кадров. Конкурс на инженерно-технические специальности снизился до критического минимума, при этом немотивированные  абитуриенты увеличивают процент отчисленных студентов 1-2 курса. Ряд предприятий («Машиностроитель»,  «Протон-ПМ»,  «Искра» и др.), выполняя постановление Правительства РФ «О государственном плане подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК на 2011-2015 годы», смогли, стимулируя  заводскими стипендиями и гарантиями трудоустройства, направить из Пермских школ всего 31 школьника. (См.: П.Ф.Сироткин  « Институциализация  взаимоотношений власти и бизнеса по подготовке инженерно-технических работников для промышленных предприятий» в сб.: «Молодёжь России и Пермского края на рынке труда в условиях повышенных рисков». Материалы ХТ межрегиональной НПК, Пермь 2012.

Поэтому необходимо создать новые условия для ранней профессиональной мотивации и совершения         молодежью профессиональных проб в сфере инженерно-технического труда. Например, исследование, проектирование, программирование роботов и робототехники.

В  феврале 2012 года в г. Перми сотрудниками школы №135 был организован первый городской открытый конкурс по робототехнике. В нём приняли участие только представители трех образовательных учреждений. На краевой олимпиаде по технологии (2012г.) только одна школа (школа№135) представила проектную работу ученика с использованием робототехники. На выставке «Образование и карьера» (2012г) прошёл открытый краевой турнир по робототехнике – участвовало две команды. Причина - отсутствие этого предмета в учебных планах пермских школ, компетенций у педагогов информатики, физики, технологии, ограниченные возможности ресурсных центров по робототехнике. Их всего 3. Два находятся в ГДТЮ и один в МАОУ «СОШ№135». Все центры размещены только на территории г. Перми.

Развитие Пермского края невозможно без активного участия молодёжи в техническом творчестве и инновационных проектах.

В социальных сетях интернета молодёжь  чувствует себя комфортно и погружение в сетевые проекты может стать  эффективным способом  самообразования  молодёжи     во всех уголках Пермского края.

Развитие олимпиадного движения на робототехнику позволит найти  и объединить одарённых детей, создать опоры для их карьерного продвижения в инновационных проектах развития потенциала  Пермского края. Очень важно на старте создать равные возможности для всех школьников.   Опыт трёх последних лет школы №135 по  организации олимпиад, конкурсов по робототехнике, созданию системы профориентационных элективных курсов «Пермь индустриальная. Выбор образовательного маршрута», специального учебно-методического комплекса, сайта поддержки, курсов повышения квалификации, создания профессиональных сообществ, взаимодействия с некоммерческими организациями (в т.ч. с компанией «ALL FOR SCHOLL» по изучению LabVIEW,  на котором говорят роботы 16  машиностроительных предприятий Перми) позволяет создать сетевую образовательную программу по робототехнике и включить в неё молодежь Пермского края. Данный проект позволяет создать сообщество профессионалов, разрабатывающих и непрерывно развивающих виртуальный ТЕХНОПАРК  робототехники, и заложить  традиции краевых робототехнических соревнований, предпосылки для создания стартовой материальной базы  технопарка РОБОТОТЕХНИКИ для жителей Пермского края с 5 до 25 лет и другие условия для проектирования молодежью карьеры, связанной с робототехникой.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель:

Создание сообщества учащихся, студентов, педагогов средней и высшей школы, организующего профессиональные пробы по робототехнике, модерирующего виртуальный сетевой технопарк, разрабатывающего учебно-методические комплексы нового поколения, соединение виртуальной деятельности с деятельностью в ресурсном центре краевой Программы «Робототехника: инженерно – технические кадры инновационной России».

Задачи:

1. Провести краевой открытый чемпионат по робототехнике, позволяющий  обеспечить участие школьников Пермского края в российских соревнованиях по робототехнике, создать  Сетевой  Клуб робототехников Пермского края..

2.Разработать  образовательные программы для разных возрастов, сетевые электронно-образовательные ресурсы (ЭОРы), и провести курсы ЦИО по подготовке, педагогов - тьюторов по робототехнологическому образованию.

3.Создать сайт РОБОТПЕРМЬ для обучения педагогических, кадров специалистов профессионального обучения, предприятий  Пермского края, предполагаемые разделы сайта: «Сетевой краевой технопарк робототехники», образовательной программы «Пермь робототехническая. Выбор образовательного маршрута и т.д.

4.Создать ассоциацию (педагогов школ, вузов, производственников) педагогов -  тьюторов робототехнического образования.

5.Включить в программу кинофестиваля «Карьера молодых» и фотовыставки «Карьеру строим сами»  номинацию по робототехнике.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Разработка концепции проекта  строится на принципах  Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Программы  «Я гражданин электронной России», на идее возрождения   профориентации на рабочие профессии в школах, которые являются стратегическими ориентирами в развитии образования.

Будет учтена  практика организации предпрофильной подготовки и  профильного обучения, профессионального самоопределения учащихся, предусмотренные  в  проекте  межведомственной целевой программы «Профессиональная ориентация и трудовое воспитание в школах г. Перми», опыт работы МАОУ «СОШ № 135» г. Перми по образовательной робототехнике (курс информатики с основами Робототехники, робототехнический кружок, использование робототехники на уроках физики, открытый чемпионат по робототехнике)

Будут использованы технологии социального партнерства, сетевого взаимодействия, ИКТ - технологии, метод проектов, технология тьюторского   сопровождения, дистанционного обучения и др.

Проект предполагает в процессе реализации проведение профориентационных экскурсий школьников на предприятия, в технопарки учреждений СПО и ВПО, обучающих семинаров и индивидуальных консультаций для  руководителей ОУ, учителей информатики, технологии, начальной школы.

Организатором работы по проекту  выступает общественная организации -  Ассоциация педагогов профильного и технологического  образования «Навигатор профессионалов», Центр инновационного опыта школы № 135.

Ассоциация педагогов технологического и профильного образования «Навигатор профессионалов»  как общественная организация была создана 27 ноября 2007 года. Действует на основании Устава без оформления юридического лица. Насчитывает 84 члена.

Целевая аудитория проекта:  школьники, учителя, родители, педагоги дополнительного образования, руководители муниципальных информационно – аналитических центров,  которые  заинтересованы в оказании помощи школьникам в выборе профессионального будущего, в развитии их творческих способностей.

К проекту будут привлечены социальные партнеры, которые  содействуют школам в проведении профориентационной работы, заинтересованы в непрерывном технологическом образовании школьников, в их успешных действиях на рынке труда. Количество социальных партнеров расширится за счёт  представителей различных учреждений, организаций, предприятий, способных обеспечить непрерывное технологическое образование. Их ресурсы: методическая помощь, спонсорская помощь, кадры, материально-техническая база современного уровня,  технопарки и др.

Информирование общественности через    сайт школы №135 (school 135.ru),    сайт «Пермь индустриальная» (profsam.siteedit.su),  СМИ по договоренности.    Планируется видеосъемка процедуры награждения победителей  открытого чемпионата по робототехнике силами учебно-творческой мастерской  «Основы телевизионной режиссуры и телеоператорского мастерства»  школы 135, запись материалов открытого чемпионата по робототехнике на диски. Методические материалы конкурса будут включены в раздаточные материалы,   а также будет создана презентация   о чемпионате.

Отбор участников программы и получателей услуг будет производиться по заявкам ОУ, МДОУ и других организаций – методических центров, информационно – аналитических центров. Участники открытого  чемпионата  по робототехнике отбираются по предварительной заявке ОУ.

Проект будет осуществляться поэтапно:

- Организационный этап (апрель – май 2012 г.)

Проведение проектного семинара участников проекта. Уточнение рабочего плана реализации проекта всеми участниками проектной деятельности в проектном режиме. Создание временных творческих коллективов (ВТК).   Расширение списка социальных партнёров.  Разработка Положения об открытом чемпионате по робототехнике. Проведение семинара  для педагогов  школ Пермского края города  на базе ЦИО школы №135.  Рассылка Положения об открытом чемпионате по робототехнике.

2. Основной  этап (июнь - октябрь  2012)

Проведение курсовой подготовки педагогов,  создание конкурсной комиссии чемпионата,  организация PR-кампании по  проведению чемпионата, набор участников чемпионата.  Проведение  индивидуальных консультаций, круглого стола, мастер-класса для педагогов, учителей. Организация открытого чемпионата по робототехнике. Создание сайта РОБОТПЕРМЬ.

3. Аналитический этап (конец октября  2012 г.)

Завершение работы по проекту и обобщение его результатов, подготовка отчетов, написание методических рекомендаций.    Проведение заключительного семинара всех участников проекта. Написание отчета, оформление Web-презентации на сайте РОБОТПЕРМЬ.

Описание деятельности организации и квалификации сотрудников проекта.

| № | Ф.И.О. | Основная должность | Основная специальность, образование | Должность по проекту (организатор; участник разработки проекта; координатор) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куляпин А.С. | Директор школы № 135, председатель ассоциации педагогов технологического и профильного образования, координатор Пермского регионального отделения российской ассоциации тьюторов | Учитель технологии, высшее | Руководитель проекта |
| 2 | # Ершов М.Г. | # Зам.директора школы № 135 по информатизации | Учитель робототехники. физики, Технологии, Аспирант ПГПУ | Зам.руководителя проекта |
| 3. | # Мухин О.И. | # Профессор ПНИТУ | Кандидат наук | Научный руководитель проекта |
| 4 | # Катаева А.В. | # Руководитель АНО «Творческая педагогика» | Бухгалтер, Среднее -специальная | Бухгалтер проекта |
| 5 | Богачёва О.А. | Методист по информатизации | Учитель информатики, робототехники | Руководитель ВТК «Программы» |
| 6 | Терёхин А.Д. | Судья соревновний по рбототехнике | Учитель математики, робототехники | Руководитель ВТК «Робототехника» |
| 7 | Русакова С.Д. | Учитель технологии, член ассоциации «Навигатор профессионалов» | Социальный педагог | Участник проекта. Член ВТК «Оргкомитет» |
| 8 | Красных О.А. | Руководитель ЦИО школы №135 | Менеджер образования, Учитель биологии | Руководитель ВТК по организации курсовой подготовки |
| 9 | # Голованова Н.А. | # Методист, секретарь ассоциации педагогов технологического и профильного образования | Учитель русского языка и литературы, высшее | Член ВТК по отбору методических материалов, информированию |
| 10 | Яблокова Л.С. | Учитель технологии | Учитель начальной школы, среднее - специальное | Член ВТК |
| 11 | Гюнтер А.В. | Учитель начальной школы, преподаватель курса «Лего- конструирование» | Учитель начальной школы, высшее. | Член ВТК |
| 12. | Деменева И.А. | Зам. директора по УВР, учитель информатики | Учитель начальной школы, среднее - специальное | Руководить ВТК «Лего – конструированию» |
| 13. | ГолдобинаТ.А. | Педагог-психолог | Организатор профориентационной работы, вышее | Член ВТК |
| 14. | Куляпин А.С. | Педагог - организатор | Учитель биологии, высшее | Руководитель ВТК по информацион- Ному сопровождению проекта |
| 15 | Макарова Е. В. | Учитель информатики начальной школы | Учитель информатики, среднее - специальное | Руководитель ВТК «КЛУБ робототехники» |
| 16. | Рудаков М.Ю. | Системный администратор | Среднее специальное | Руководитель ВТК «Сайтостроение» |
| 17. | Мочалкина А.О. | Учитель информатики | Среднее специальное | Член ВТК «соревнования по робототехнике» |
| 18. | Полякова О.А. | Менеджер института интеллектуальных технологий | доцент | «Руководитель ВТК Сетевые ЭОР» |
| 19. | МодорскийВ.Я. | Зам. Декана АКФ ПНИПУ | профессор | консультант |
| 20. | Калинина Т.Б. | Ведущий программист КЦ ММФПГНИУ | высшее | Член ВТК программы |
| 21. | Попов А.В. | Зам.директора по персоналу ОАО «Редуктор» | высшее | Член ВТК по связям с общественностью |
| 22. | Гончаровский О.В. | Преподаватель робототехники ПНИПУ | высшее | Член ВТК клуба робототехники |
| 23 | Ханов А.М. | Декан МТФ ПНИПУ | профессор | консультант |

АНО не имеет задолжностей, регулярно предоставляет все отчёты, награждена сертификатом и Почётным знаком губернатора Пермского края О.А. Чиркунова «Попечитель образования».   Ежегодно о деятельности АНО совместно со школой №135 выходит не менее 10  теле и радиопередач. АНО - спонсор детских и юношеских кинофестивалей, разнообразных конкурсов.

Распределение обязанностей по выполнению проекта между сотрудниками проекта.

Руководитель проекта осуществляет общее руководство, отслеживает выполнение плана реализации проекта, контролирует использование финансовых средств, принимает решения.

Бухгалтер проекта ведет финансовый учет и составляет финансовые отчеты.

Руководители ВТК организуют работу по  выполнению проекта,  разработке методических материалов, апробации алгоритмов работы проектной программы, оформляют методический материал, созданный по проекту.

Участники проекта, члены ВТК   работают над конкретными проблемами  проекта в группах, на  семинарах.

Научный руководитель осуществляет научное руководство, проводит экспертизу представленных   материалов,  оказывает консультационную помощь.

- РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Здесь необходимо представить план-график выполнения запланированных мероприятий с указанием конкретных дат, сроков выполнения и ответственных. Мероприятия плана должны быть связаны  с бюджетом по прилагаемой таблице.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Средства (в рублях) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запрашиваемые | Имеющиеся собственные и партнерские ресурсы |
|  | Установочный семинар по реализации проекта | апрель | Куляпин А.С. |  |  |
|  | Разработка концепции «Внедрение курса робототехники в образовательный процесс школы» | Май | Богачева О.А. |  |  |
|  | Курсовое обучение в г. Москва 1 чел. | июнь | Ершов М. Г. |  |  |
|  | Разработка Положения об открытом чемпионате по робототехнике. | Май | Богачева О.А. Терехин АД. |  |  |
|  | Поиск новых социальных партнёров по образовательной робототехнике | В ходе реализации проекта | Куляпин А.С. |  |  |
|  | Разработать 3 учебные программы по робототехнике: «Первый шаг в робототехнику» 5-6 кл. Элективный курс «Основы робототехники». 9 кл. « Курс Лего – конструирования на базе комплекта LEGO Mindstorms NXT» 1-4 кл. |  | Богачева О.А. Деменева И.А. Ершов М.Г. |  |  |
|  | Создание УМК «Робототехника»: пакеты прикладных программ, авторских УМК. Электронные учебники, тесты, задачник по робототехнике, информационно-методические материалы. | Весь период реализации проекта | Богачева О.А. Деменева И.А. Ершов М.Г. |  |  |
|  | Разработать методические рекомендации «Использование конструкторов Лего на уроках технологии и математики начальной школы». | Июнь- август | Богачева О.А. Деменева И.А. |  |  |
|  | Разработка заданий открытого чемпионата 2012 года. | Август –сентябрь | Терехин АД. |  |  |
|  | Рассылка Положения об открытом чемпионате по робототехнике. | Июнь | Терехин А.Д. Рудаков М.Ю. |  |  |
|  | Создание конкурсной комиссии, организация работы комиссии | Август - сентябрь | Куляпин А.С. Ершов М. Г. |  |  |
|  | Организация PR-кампании по проведению открытого чемпионата по робототехнике, набор участников чемпионата. | Весь период реализации проекта | Куляпин А.С. Ершов М. Г. Красных О.А. |  |  |
|  | Приобретение призов и оформление сертификатов для участников конкурса и их наставников. | Сентябрь - октябрь | Русакова С.Д. Кулемина М.П. |  |  |
|  | Приобретение 10 наборов Лего - роботов для проведения чемпионата |  | Ершов М.Г. |  |  |
|  | Приобретение оборудования для проведения соревнований: ресурсных наборов, полей, датчиков, лицензионного ПО. | Июнь- сентябрь | Ершов М.Г. |  |  |
|  | Проведение открытого чемпионата по робототехнике «Первый шаг в робототехнику» | октябрь | Куляпин А.С. Терехин А.Д. |  |  |
|  | Проведение круглого стола. Обсуждение проблем внедрения робототехники. | август | Куляпин А.С. Красных О.А. |  |  |
|  | Изготовление учебно-методического комплекса для работы по введению курса, определение тем курса информатика и ИКТ, для встраивания образовательной робототехники. | Июнь – август | Богачева О.А. Голованова Н.А. |  |  |
|  | Проведение индивидуальных консультаций для педагогов «Робототехника в начальной школе» | Август, сентябрь | Деменева И.А. Гюнтер А.В. Макарова Е.В. |  |  |
|  | Проведение модуля курсовой подготовки «Внедрение робототехники в образовательное пространство школ Пермского края». | Сентябрь | Красных О.А. Богачева О.А. Голованова Н.А. |  |  |
|  | Проведение мастер- класса для педагогов ОУ «Связь робототехники со школьными предметами естественнонаучного цикла». Демонстрация оборудования производства AFS и Vernier | Август | Ершов М.Г. |  |  |
|  | Организация фотовыставки работ участников «Гонки роботов» | Сентябрь - октябрь | Куляпин А.С. |  |  |
|  | Создание сайта РОБОТПЕРМЬ | Июнь - август | Рудаков М.Ю. Ершов М.Г. Терехин А.Д. |  |  |
|  | Оформление отчета и материалов проекта | Октябрь, До 1 ноября | Куляпин А.С. Катаева А.В. |  |  |

- ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ОЦЕНКА

Раскройте основные запланированные  мероприятия по отслеживанию хода реализации проекта и его результатов, планируемые формы  оценки основных этапов проекта, оценка взаимодействия с партнерами по проекту и анализа  полученных результатов.

Мониторинг будет осуществляться планово и поэтапно.

1.Создание ВТК. Мониторинг.

2.Разработка программы мониторинга, включая фото и видеосъёмку, анкетирование участников и благополучателей проекта, анализ руководителем и бухгалтером проекта работы ВТК по плану проекта ежемесячно, аутсорсинг научным руководителем МУХИНЫМ О.И.  хода реализации проекта.

3.выкладывание результатов мониторинга на сайте «Робототехника в Прикамье» ежемесячно.

- КОНКРЕТНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В этом разделе необходимо подробно описать с указанием количественных и качественных показателей, что будет получено в результате выполнения данного проекта, насколько будет решена проблема для территории и целевых групп благополучателей.

Разработана Концепция 1

Разработано программ – 3

Проведено  курсов – 1 (30 человек)

Проведено семинаров – 1

Проведено мастер – классов – 2

Проведено консультаций – 10 (30 человек)

Проведено соревнований (чемпионат) регионального уровня – 1

Создано сайтов – 1

Количество участников:

школьный уровень- 1000

муниципальный уровень - 500

региональный уровень – 100 чел.

Подготовлено презентаций – 5

Подготовлено дисков с методическими материалами – 1

Проведена фотовыставка – 1

В ходе реализации проекта будет:

- Изучено и определено место и роль робототехники в современной школе.

- Рассмотрены технологии и методы обучения и выбраны наиболее подходящие при изучении основам робототехники.

- Разработан курс «Образовательная робототехника» для ее внедрения в образовательное пространство школы;

- Определены темы курса «Информатика и ИКТ», для встраивания образовательной робототехники.

- Разработаны методические материалы,  для внедрения робототехники в образовательное пространство школы, которые могут быть использованы любой школой в работе.

- Разработаны методы встраивания робототехники в курс информатики и ИКТ.

- Разработан сайт «РОБОТПЕРМЬ»

- Страницы Сайта поддержки краевого конкурса (олимпиады) «Сто дорог – одна в робототехнику» Пермского края.

- Страницы сайта  Сайта «Сетевой краевой технопарк робототехники».

- Страницы Сайта образовательной программы «Пермь робототехническая. Выбор образовательного маршрута».

- Страница сайта «Мониторинг проекта»

- ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Как предполагается развивать деятельность в этом направлении после окончания периода реализации проекта? Каким образом предполагается сохранить, расширить и тиражировать  достижения данного проекта?

Сетевое образовательное сообщество школьников, студентов, аспирантов, педагогов средней и высшей школы, представителей работодателей  сможет непрерывно индуцировать и развивать.

Ежегодное проведение чемпионата по робототехнике.

Подготовки участников на российские и международные соревнования.

Расширение участников сообщества образовательной робототехники в Пермском крае. Создание ассоциации (педагогов школ, вузов, производственников) тьюторов робототехнического образования.

Введение образовательной робототехники в образовательный процесс ОУ, ДОУ и др. учреждений.

Проведение модуля курсовой подготовки  ЦИО по подготовке тьюторов -  педагогов по робототехнологическому образованию ежегодно.

Проведение фестиваля (кинофестиваль) видеофильмов и фотовыставки «Карьера робототехников в Прикамье» для расширения участников движения образовательной  робототехники, информирования сообщества.

Создание Сетевой  Клуб робототехников. Тьюторская поддержка одаренных детей в Пермском крае.