Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Сосновская основная общеобразовательная школа»

Программа

деятельности краевой апробационной площадки

по подготовке к введению ФГОС в  МБОУ «Сосновская ООШ»

«Механизм формирования и оценивания умения

формулировать проблему и находить пути решения»

Авторы программы:

Маракулина Галина Александровна, директор школы;

Борисова Людмила Леонидовна,заместитель директора

по учебно-методической работе, учитель истории

и обществознания;

Берсенева Вера Тимофеевна, учитель математики.

г. Пермь, 2013г.

Адрес образовательного учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосновская основная общеобразовательная школа»

Пермский край, Березовский муниципальный район, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 34.

Телефон 834(251)33549, 834(251)33526

E-mail– sosnovka.direktor@rambler.ru

Тема проекта:Формирование  действия постановки и решения проблем  через учебные проекты во внеурочной деятельности (1-ый год), в урочной деятельности (2-ой год).

Актуальность выбранной темы.

Новый ФГОС ООО определяет наряду с предметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования и метапредметные. Одним из важнейших является умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащимся необходимо научится соотносить реальное и идеальное, действительное и желаемое, противоречие же между ними является проблемой. Научиться формулировать проблему и находить пути её решения – основные этапы проектирования.

По результатам педагогической диагностики и наблюдений формирование умений проектирования является востребованным для учащихся нашей школы. Как известно, учебное проектирование необходимо ввести в учебный процесс как  одну из базовых технологий стандарта.

У педагогического коллектива школы имеется опыт, позволяющий качественно реализовать проект. В 2012-2013 учебном году в связи с подготовкой образовательных учреждений к введению ФГОС основного общего образования школе присвоен статус апробационной площадки  муниципального уровня. По итогам реализации года работы  у педагогов сформировано представление и появился опыт формирования  и оценивания УУД. Учителя-предметники на теоретическом и практическом уровне учились планировать способы формирования УУД в урочной и внеурочной деятельности, разрабатывали критерии оценивания уровней сформированностиметапредметных результатов.

Предметом  апробациисчитаем – механизм формирования и оценивания умения формулировать проблему и находить пути решения.

Масштаб апробации.  Программа будет реализована группой из 6 педагогов с учащимися  7-8 классов (20 человек) во внеурочное время через серию краткосрочных курсов по естественно-математическому и гуманитарному направлениям.

Ожидаемые результатыапробационной деятельности

| Ожидаемый результат апробационной деятельности | Продукты оценивания апробационной деятельности |
| --- | --- |
| Умение формулировать проблему | Дневник учебного проекта (определенной формы и содержания) Примерная форма дневника прилагается. |
| Умение самостоятельно находить способы решения проблемы |  |
| Опыт создания и реализации учебных проектов | Учебный проект и его продукт |
| Опыт анализа и оценки своей деятельности | Оценочный лист |

Модуль оценивания ожидаемых результатов

| Ожидаемые результаты | Способы, механизмы предъявления и оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| Умение формулировать проблему | В дневнике проекта на каждой содержательной странице будет находиться оценочный лист, в котором ученик и руководитель могут по критериям оценивать работу и коллегиально принять общую оценку сформированности данного умения. По результатам совместного оценивания у ученика будет возможность повысить свой уровень формируемого умения. К дневнику проекта прилагаются уровневые критерии для оценивания сформированности умения (базовый, средний и повышенный уровни). |
| Опыт создания и реализации учебных проектов | Оценочный лист учебного проекта с критериями по трем уровням. Итоговая оценка учебного проекта будет поставлена после выступления на школьном фестивале проектов |
| Опыт анализа и оценки своей деятельности | Личная и коллегиальная оценка |

Ожидаемые продукты апробационной деятельности:

Методические – методические рекомендации организации краткосрочных курсов  по формированиюдействий постановки и решения проблем, программы краткосрочных курсов естественно-математической, гуманитарной направленности.

Дидактические материалы, созданные учащимися: учебные проекты и их продукты.

Оценочные материалы – критериально-оценочные листы сформированности умения формулировать проблему, умения самостоятельно находить способы решения проблемы (по уровням), критерии оценивания учебного проекта.

Нормативные –  локальные акты: положение о школьном фестивале учебных  проектов.

Для организации взаимодействия с родителями будет проведена родительская встреча и индивидуальные консультации в оказании помощи детям при работе над учебным проектом. Информирование общественности планируется через школьную газету, школьный сайт и районную газету «Сельская новь».

Методическое сопровождениеапробационной деятельности  школы на уровне муниципалитета будет осуществлять Лашова В.А., директор  Березовского информационно-методического центра, на уровне региона – консультирование специалистов Краевого центра развития образования и повышения квалификации.

Аннотация апробационной деятельности

По новым образовательным стандартам у выпускника школы должен быть сформирован ряд метапредметных умений. Педагогам предстоит найти механизмы, формирующие метапредметные умения, а самое главное определить критерии и способы оценивания их уровня сформированности.  Данная программа направлена на разработку механизмов формирования и оценивания умения формулировать проблему и находить пути решения. В ней рассматриваются аспекты сопровождения учителем проектной деятельности учащихся основной школы, в том числе работа с «Дневником проектной деятельности», критериями оценивания сформированного метапредметного умения. Реализация программы планируется с учащимися 7,8 классов во внеурочное время через цикл краткострочных курсов.

Программа апробационной деятельности

I. Подготовительный этап.

| № | Действия (мероприятия) | Результат и продукт | Требования к результату (продукту) | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и издание нормативных актов | Приказ по школе о создании рабочей группы | Своевременность, информационная открытость | Сентябрь |
| 2. | Создание команды педагогов-единомышленников | Команда для проведенияапробационной деятельности в школе с учащимися 7, 8 классов, методисты ИМЦ | Члены команды владеют проектной технологией | Сентябрь |
| 3. | Создание оценочного модуля ü разработка оценочных листов (критериев), дневника проекта Создание программ краткосрочных курсов | Оценочные листы, дневник проектной деятельности учащихся. Программы курсов. | Четкость, доступность формулировок критериев и страниц дневника проектной деятельности, информационная открытость | Сентябрь |
| 4. | Презентация краткосрочных курсов и проекта | Родительская встреча, публикация на школьном сайте (осведомленность участников проекта) Выбор темы учебного проекта. Готовность всех участников к деятельности. | Присвоение норм проекта всеми участниками | Сентябрь, октябрь |
| 5. | Обучающие семинары-практикумы для педагогов «Как разработать и провести учебный проект», «Развитие и оценка познавательных УУД средствами учебных проектов» | Программа краткосрочных курсов, программа работы с группами учащихся | Педагоги осваивают новые знания, нормы в процессе активной деятельности, в том числе с учащимися. | Сентябрь- ноябрь |

II. Этап  реализации.

| № | Действия (мероприятия) | Результат и продукт | Требования к результату (продукту) | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучающие семинары для учащихся: «Учимся распознавать проблемы» (практикум), «Учимся находить решение проблемы» (практикум), «Требования к учебным проектам» | Умения учащихся анализировать ситуацию, сравнивать реальное и идеальное, устанавливать причины несоответствия, формулировать проблему и находить пути решения проблемы | Умения базового уровня и выше | Октябрь |
| 2. | Краткосрочные курсы для учащихся, где разрабатываются учениками учебные проекты | Готовые учебные проекты. Практический опыт по созданию учебного проекта. | Заполнение дневника проектной деятельности Знакомство с основными требованиями к проектированию | Ноябрь декабрь |
| 3. | Фестиваль учебных проектов | Публичная презентация своего проекта | Оценивание по критериям оценочного листа, как учеником себя, так и учителем. | февраль |
| 4. | Анализ дневника проектной деятельности | Судим о сформированности умений формулировать проблему и находить пути решения (действия постановки и решения проблем) | Индивидуально или в группе по желанию учеников. | февраль |

III.Аналитический этап.

| № | Действия (мероприятия) | Результат и продукт | Требования к результату (продукту) | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рефлексия. Анализ своей деятельности | Откорректированные программы краткосрочных курсов Программы обучающих семинаров для учащихся и педагогов Положение о школьном фестивале учебных проектов Оценочные листы Дневники проектной деятельности учащихся | Продукты подготовлены для диссеминации опыта | март |
| 2. | Проведение семинара в форме «Открытый микрофон» | Методические рекомендации по организации проектной деятельности в школе во внеурочное время.Методические рекомендации организации краткосрочных курсов по формированию действий постановки и решения проблем учащихся 7, 8 классов. | Открытость, дискуссионность, психологическая комфортность, совместное обсуждение с учащимися и родителями Письменное оформление. | март |
| 3. | Проведение мастер-класса для педагогов школы и района | Общественная экспертиза наработанного опыта. | Конструктивный подход. Включение в план работы ИМЦ. | март |