ОТЧЁТ

о реализации программы апробационной деятельности

(ноябрь 2014 года)

- Наименование муниципального района (городского округа) Чусовской муниципальный район

- Наименование ОУ:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия», г.Чусовой, Пермский край

Тема программы апробационной деятельности:  Организация модели внеурочной деятельности обучающихся 5-7  классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО

- Сроки реализации программы 3 года (2012-2014)

- Основные действия, предпринятые школой по реализации программы

(по форме)

|  | Действия | Предусматривались программой или являлись дополнительными по отношению к программе | Результат (продукт) действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная работа: - организация проблемной группы, - анализ потенциальных возможностей материально-технической базы, - семинар с педагогами, участвующими в апробации, - написание программ внеурочной деятельности, - создание презентаций направлений внеурочной деятельности, - разработка системы мониторинга, - анкетирование детей и родителей (выбор направления), - распределение обучающихся по группам в соответствии с выбором, - составление расписания внеурочной деятельности | Предусматривались программой | рабочие программы внеурочной деятельности; презентации направлений внеурочной деятельности; анкета для учащихся (мониторинг) расписание внеурочной деятельности |
| 2. | Подведение итогов внеурочной деятельности - представление итоговых продуктов ВД; - анкетирование учащихся | Предусматривались программой | Выставка рисунков и поделок; 3 номера школьной газеты; 3 радиопередачи по школьному радио; выступление театральной студии на концерте; защита исследовательской работы на НПК; участие в краевых математических играх(Диплом I и Диплом II степени в «Своей игре» и «Пентагоне»; создание и защита учебных проектов в рамках деятельности ВД «Математическая мастерская» и «Юный предприниматель»; Участие в дистанционной олимпиаде по экономике НИУ ВШЭ для 5-6 классов(результаты участников курса в 2-2,5 раза выше, чем у других шестиклассников); справка по результатам анкетирования |
| 3. | Анализ результатов апробационной деятельности - коррекция реестра образовательных услуг; - коррекция расписания внеурочной деятельности; - коррекция программ внеурочной деятельности; - составление карты анализа внеурочного занятия | Предусматривались программой | карта анализа внеурочного занятия; Сводная таблица данных мониторинга обучающихся по направлениям внеурочной деятельности |
| 4. | Планирование работы на следующий год | Предусматривались программой | Новый перечень программ ВД; новые программы ВД в соответствии с пожеланиями обучающихся; новые редакции старых программ ВД |

Действия указываются «крупными блоками».

- Основные продукты апробационной деятельности (дидактические, методические материалы, нормативные документы и т.д.)

|  | Наименование продукта | Где продукт был представлен | Кто провел экспертизу продукта | Размещение продукта на портале ФГОС ООО, сайте школы (указать адрес расположения)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие программы внеурочной деятельности; Открытое занятие курса ВД «Настроение в цвете» по теме «Способы выражения чувств»(5 класс). Открытое занятие курса ВД «ЗОЖ» по теме «Газированные напитки - вред или польза?»(6 класс) | Семинар для заместителей директоров по ВР в МБОУ «Гимназия» по теме: «Реализация внеурочной деятельности учащихся основной школы» 18.02.2014 года | Методсовет МБОУ «Гимназия» | Рабочие программы внеурочной деятельности размещены на сайте гимназии: http://59313s003.edusite.ru/p162aa1.html на портале ФГОС ООО: http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mbou-gimnaziya-g-chusovoj-chusovoj/kontent?view=fcontent&task=view&id=580 |
| 2 | Расписание ВД | Заседание проблемной группы по введению ФГОС ООО(2013 год) | Директор МБОУ «Гимназия» | на портале ФГОС ООО: http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mbou-gimnaziya-g-chusovoj- |
| 3. | Сводная таблица данных мониторинга обучающихся по направлениям внеурочной деятельности | Педсовет, июнь 2014 года | Протокол педсовета | на портале ФГОС ООО: http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mbou-gimnaziya-g-chusovoj- |
| 4. | Номера школьной газеты, выпущенные участниками курса ВД «Журналистика» | IV Фестиваль школьной прессы, июнь 2014 года | Члены редакции городской газеты «Чусовской рабочий» | http://59313s003.edusite.ru/ |
| 5. | Публикация в электронном периодическом издании «Наукоград» статьи О.М.Демьяновой «Буду арт-менеджером! (о реализации инновационной образовательной практики) | Вторая Всероссийская конференция «Актуальные проблемы теории и практики образования» | Редакция электронного издания РОСКОМНАДЗОР ЭЛ № ФС 77 - 51204 | http://nauka-it.ru/attachments/article/1947/demyanova_om_chusovoy_fest14.pdf |
| 6. | Публикация О.М.Демьяновой «Программа внеурочной деятельности в 5 классе «Журналистика» | Сборник исследовательских и методических материалов «Медиаобразование в Перми: опыт работы ювенильных СМИ» под редакцией Д.И.Косолаповой. Пермь, 2014 | Департамент образования администрации города Перми, МАУ ДО ЦДТ «Сигнал» г.Перми, АНО «Юнпресс-Пермь» |  |

- Перспективы продолжения апробационной деятельности:

Тема программы: Разработка единой образовательной траектории: курсы внеурочной деятельности(5-7 класс) – курсы по выбору(8-9 класс)- элективные курсы(10-11 класс)

Сроки реализации программы: 2015-2016 годы

Основные действия, которые предполагает осуществить школа в рамках апробационной деятельности:

|  | Основные действия | Сроки реализации | Результат (продукт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программ курсов внеурочной деятельности, курсов по выбору и элективных курсов, необходимых для выстраивания образовательной траектории обучающихся | 2015 год | Программы курсов внеурочной деятельности, курсов по выбору и элективных курсов, необходимых для выстраивания образовательной траектории обучающихся |
| 2 | Создание и систематизация дидактических и методических материалов, необходимых для ведения программ курсов внеурочной деятельности, курсов по выбору и элективных курсов | 2015 год | Банк дидактических и методических материалов, необходимых для ведения программ курсов внеурочной деятельности, курсов по выбору и элективных курсов |
| 3. | Разработка программы социальных практик обучающихся 10 классов | 2016 год | Программы социальных практик обучающихся 10 классов |
| 4. | Мониторинг эффективности предпрофильной подготовки и обучения по профилю | 2016 год | Диагностические и измерительные материалы(тесты, опросники, анкеты и т.п.) |

Директор МБОУ «Гимназия»					Л.И.Муравская

1.