Программа деятельности апробационной площадки ФГОС ООО

по теме «Механизм оценки универсальных учебных действий обучающихся основной школы» на 2013 – 2014 учебный год

- Апробационная площадка муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Соликамск, ул. Северная 31, тел/факс: 8(34253) 3-45-01, e-mail: school17-solikamsk@rambler.ru

- Авторы программы:

Лебедева Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук, профессор, проректор по воспитательной работе ФГБОУ ВПО «Соликамский государственный педагогический институт»;

Августинович Вера Михайловна, заместитель директора по НМР МАОУ «СОШ № 17»;

Чепурин Анатолий Викторович, заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ № 17»;

Фризен Лилия Корнеевна, учитель,  МАОУ «СОШ №17»;

Галашова Софья Сергеевна, учитель русского языка и литературы.

- Тема апробационной  деятельности площадки «Механизм оценки универсальных учебных действий обучающихся основной школы»

- Актуальность выбранной темы обусловлена требованиями ФГОС к созданию системы оценки планируемых образовательных результатов освоения ООП ООО, к включению в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Технология оценивания образовательных достижений «Школа 2100» даёт ответы на ряд вопросов: Что оценивать? По какой шкале? Где накапливать и фиксировать результаты? Кто должен осуществлять оценивание? Как  определять итоговую оценку? На уровне образовательного учреждения необходима их конкретизация и разработка механизмов управления полученными результатами.

- Имеющийся опыт

Вопросы формирования контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников лежали в основе деятельности Школы в качестве опытной педагогической площадки муниципального уровня с 2005 по 2009 гг. Основная общеобразовательная программа начального общего образования Школы опирается на базовые образовательные технологии деятельностного типа, в том числе на технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). В 2012-2013 учебном году Школа реализовала Программу деятельности апробационной площадки ФГОС ООО ««Технологии образовательной системы «Школа 2100» как средство развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы». По итогам реализации – педагогами Школы освоены технология продуктивного чтения, проблемно-диалогическая технология, технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), наработки представлены педагогической общественности на ежегодном Дне открытых дверей Школы (https://sites.google.com/a/sch17.es/den-otkrytyh-dverej/). С учетом имеющегося опыта работы по формированию контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников и результатов апробационной деятельности, педагогическим коллективом Школы принято решение об апробации механизма оценки универсальных учебных действий обучающихся основной школы.

- Предмет апробации – Механизм оценки универсальных учебных действий обучающихся основной школы, а именно – этапы и уровни использования в учебном процессе таблиц образовательных результатов, разработанных авторами «Школы 2100», для оценки  требуемых ФГОС ООО универсальных учебных действий (далее УУД) обучающихся 5-6 классов. Таблица образовательных результатов (приложение 1) – это перечень умений, которыми должен овладеть ученик; накопитель оценок и отметок; средства взаимодействия учителя и ученика в оценочной деятельности; материал для аналитической и коррекционной работы педагога по предмету и во внеурочной деятельности.

- Масштаб апробации:

8 педагогов, 5а, 6б классы – экспериментальные (56 учащихся), 5б, 6а классы – контрольные (57 учащихся),  предметы: русский язык, литература, математика, биология, история, иностранный  язык.

- Ожидаемые результаты:

на уровне ОУ:

- внедрение технологии оценивания УУД в образовательный процесс 5-6 классов, участвующих в апробации, в остальных классах – по выбору учителя;

- обеспечение функционирования внутришкольной системы мониторинга сформированности УУД на основе регулярного использования таблиц образовательных результатов учителем и учащимися;

- создание системы «командного» и внутрифирменного обучения педагогов по переходу на ФГОС ООО и освоение технологии  оценивания образовательных результатов обучающихся ОС «Школа 2100»;

на уровне ученика:

- освоение алгоритма самооценки устных ответов, выполнения продуктивных заданий и жизненных задач, проектов, письменных работ (100 % обучающихся в 5-6 классах);

- положительная динамика формирования УУД (определяется по разнице результатов входного и выходного контроля) на основе диагностических материалов;

- снижение показателей тревожности обучающихся в ситуациях «предъявления  себя», «отношений с учителями», «боязни успеха»;

- развитие у обучающихся качеств контрольно-оценочной самостоятельности.

на уровне учителя:

- освоение алгоритма оценивания УУД с использованием  таблиц образовательных результатов на максимальном уровне – не менее 80% учителей, участвующих в апробации, на стандартном уровне  – не менее 20%;

- овладение  конструированием тематического планирования по предмету на основе комплексной проектной диаграммы формирования УУД и таблиц образовательных результатов.

- Система оценивания ожидаемых результатов

|  | Ожидаемые результаты | Механизмы предъявления результатов | Способы оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| на уровне ОУ: | Внедрение технологии оценивания УУД в образовательный процесс 5-6 классов, участвующих в апробации, в остальных классах – по выбору учителя | Ежегодный День открытых дверей, где участники апробационной площадки демонстрируют результаты деятельности на открытых занятиях, мастер-классах, научно-практических семинарах и педагогических чтениях, публикация методических продуктов на официальном сайте школы в разделе «День открытых дверей» (https://sites.google.com/a/sch17.es/den-otkrytyh-dverej/) | Экспертная оценка центра информационно-методического сопровождения образования |
|  | Обеспечение функционирования внутришкольной системы мониторинга сформированности УУД на основе регулярного использования таблиц образовательных результатов учителем и учащимися | Наблюдение за деятельностью учителя и учащихся во время учебных занятий, открытость таблиц образовательных результатов, рабочего журнала учителя и классного журнала (электронный доступ) | Самооценка учителей работы с новыми документами, самооценка учащихся результативности и целесообразности работы с таблицами, учёт мнения родителей, контроль со стороны администрации за выполнением комплексной проектной диаграммы формирования УУД |
|  | Создание системы «командного» и внутрифирменного обучения педагогов по переходу на ФГОС ООО и освоение технологии оценивания образовательных результатов обучающихся ОС «Школа 2100» | Обучение 20 педагогов на курсах повышения квалификации в научно-методическом центре «Школа 2100»; проведение ежемесячных методических семинаров и практикумов для учителей школы | Самооценка профессиональной компетентности учителей; публикации научно-методических материалов участников апробационной деятельности; внешняя оценка системы внутрифирменного обучения |
| на уровне ученика: | Освоение алгоритма самооценки устных ответов, выполнения продуктивных заданий и жизненных задач, проектов, письменных работ (100 % обучающихся в 5-6 классах) | Открытые занятия учителей, взаимопосещение уроков; наблюдение («карта наблюдения») за деятельностью обучающихся на защите проектных и исследовательских работ; общественных смотрах знаний; конкурсах «Ученик года»; на конкурсах, фестивалях различного уровня | Самооценка, взаимооценка, экспертная оценка |
|  | Положительная динамика формирования УУД у обучающихся | Таблица образовательных результатов, анализ таблиц учителем, учеником, родителями; анализ показателей по всему классу на педагогическом консилиуме | Определяется по разнице результатов входного и выходного контроля) на основе диагностических материалов |
|  | Снижение показателей тревожности обучающихся в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха» | Неперсонифицированные данные по всему классу предъявляются на педагогическом совете, на педагогическом консилиуме, родительском собрании | Психологическое тестирование |
|  | Развитие у обучающихся качеств контрольно-оценочной самостоятельности | Таблица образовательных результатов | Психологическое тестирование, экспертиза самооценки ученика и оценки учителя |
| на уровне учителя: | Освоение алгоритма оценивания УУД с использованием таблиц образовательных результатов на максимальном уровне – не менее 80% учителей, на стандартном уровне – не менее 20% | Открытые уроки, наблюдения за деятельностью учителей со стороны администрации («карта наблюдения»), Дни открытых дверей для родителей | Самооценка, экспертная оценка не ниже 70% по оценочному листу |
|  | Овладение конструированием тематического планирования по предмету на основе комплексной проектной диаграммы формирования УУД и таблиц образовательных результатов | Взаимоконсультирование на практикумах по конструированию тематических планов, размещение тематических планов и таблиц образовательных результатов в личном кабинете учителя, на личной странице ребёнка (сайт ОУ) | Экспертная оценка администрации школы |

- Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности:

- комплексная проектная диаграмма формирования УУД у обучающихся 5-6 классов на 2013-2014 уч. год (по методике Ганта);

- тематическое планирование формирования УУД по предмету;

- электронные таблицы образовательных результатов обучающихся (с разграничением прав доступа);

- методические рекомендации для педагогов по  конструированию тематического планирования по предмету на основе комплексной проектной диаграммы формирования УУД и таблиц образовательных результатов;

- методические разработки уроков (не менее 3 от каждого учителя);

- оценочные листы и «карты наблюдения» профессиональной  компетенции педагогов по освоению технологии оценивания;

- положение об оценке (мониторинге) универсальных учебных действий (алгоритм работы с таблицами образовательных результатов) как раздел Положения о внутришкольной системе оценки качества образования;

- памятки для родителей;

- локальные акты «О рабочем журнале учителя», «О внесении изменений в порядок заполнения классного журнала» и пр.

- Механизм взаимодействия с родителями и социальным окружением школы

- с родителями:

- собрания с родителями 5-6 классов с целью ознакомления с новой системой оценивания;

- информационно-обучающие семинары по работе с таблицами образовательных результатов в рамках Родительской академии;

- консультации заместителя директора по УВР, психолога, учителей-предметников  для родителей;

- разработка  и распространение памяток  для родителей по работе с таблицами образовательных результатов;

- ведение интерактивной страницы (с возможностью задать вопрос, высказать предложение) на официальном сайте школы «ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

- с социальным окружением школы:

- организация на базе школы постоянно действующего научно-практического семинара по выстраиванию внутришкольной системы мониторинга сформированности УУД обучающихся;

- ведение информационных страниц на официальном сайте школы «ФГОС ООО» и «ДЛЯ ПЕДАГОГОВ»

- Научно-методическое сопровождение апробационной деятельности

| № | Учреждение, ФИО руководителя/консультанта, должность | Форма взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| Федеральный уровень |  |  |
| 1 | Координационный совет при УМЦ «Школа 2100» | Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: внедрение ООП, рабочих программ по предметам, учебно-тематических планов, методических разработок ОС «Школа 2100», курсы повышения квалификации |
| Региональный уровень |  |  |
| 2 | Региональный ресурсно-методический центр на базе ГБОУ ДПО центра развития образования Пермского края | Курсы повышения квалификации, информационно-методическое, методическое сопровождение деятельности апробационной площадки по направлению – формирование УУД на второй ступени, экспертиза подготовки к введению ФГОС ООО на институциональном уровне. |
| 3 | ФГБОУ ВПО « Соликамский государственный педагогический институт» | Привлечение преподавателей для консультации по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся, экспертиза рабочих программ по предметам, привлечение психологического и педагогического отрядов СГПИ для проведения психолого-педагогического диагностирования участников опытно-экспериментальной работы, участие педагогов в научно-практических конференциях на базе СГПИ, публикация материалов опытно-экспериментальной деятельности педагогов. |
| Муниципальный уровень |  |  |
| 4 | Центр информационно-методического сопровождения образования при Управлении образования администрации г.Соликамска Пермского края | Экспертиза тематических планов, контроль внедрения новой системы оценивания образовательных достижений, в частности, её документационного обеспечения в соответствии с нормативными требованиями. |

- Аннотация апробационной деятельности

Тема апробационной  деятельности площадки «Внутришкольная система мониторинга сформированности универсальных учебных действий обучающихся основной школы»

Актуальность выбранной темы обусловлена требованиями ФГОС к созданию системы оценки планируемых образовательных результатов освоения ООП ООО, к включению в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Технология оценивания образовательных достижений «Школа 2100» даёт ответы на ряд вопросов: Что оценивать? По какой шкале? Где накапливать и фиксировать результаты? Кто должен осуществлять оценивание? Как  определять итоговую оценку? На уровне образовательного учреждения необходима их конкретизация и разработка механизмов управления полученными результатами.

Предмет апробации – этапы и уровни использования в учебном процессе таблиц образовательных результатов, разработанных авторами «Школы 2100», для оценки  требуемых ФГОС ООО универсальных учебных действий (далее УУД) обучающихся 5-6 классов в рамках внутришкольной системы мониторинга. Таблица образовательных результатов – это перечень умений, которыми должен овладеть ученик; накопитель оценок и отметок; средства взаимодействия учителя и ученика в оценочной деятельности; материал для аналитической и коррекционной работы педагога по предмету и во внеурочной деятельности.

Масштаб апробации: 8 педагогов, 5а, 6б классы – экспериментальные (56 учащихся), 5б, 6а классы – контрольные (57 учащихся),  предметы: русский язык, литература, математика, биология, история, иностранный  язык.

Ожидаемые результаты:

на уровне ОУ:

- внедрение технологии оценивания УУД в образовательный процесс 5-6 классов, участвующих в апробации, в остальных классах – по выбору учителя;

- обеспечение функционирования внутришкольной системы мониторинга сформированности УУД на основе регулярного использования таблиц образовательных результатов учителем и учащимися;

- создание системы «командного» и внутрифирменного обучения педагогов по переходу на ФГОС ООО и освоение технологии  оценивания образовательных результатов обучающихся ОС «Школа 2100»;

на уровне ученика:

- освоение алгоритма самооценки устных ответов, выполнения продуктивных заданий и жизненных задач, проектов, письменных работ (100 % обучающихся в 5-6 классах);

- положительная динамика формирования УУД (определяется по разнице результатов входного и выходного контроля) на основе диагностических материалов;

- снижение показателей тревожности обучающихся в ситуациях «предъявления  себя», «отношений с учителями», «боязни успеха»;

- развитие у обучающихся качеств контрольно-оценочной самостоятельности.

на уровне учителя:

- освоение алгоритма оценивания УУД с использованием  таблиц образовательных результатов на максимальном уровне – не менее 80% учителей, участвующих в апробации, на стандартном уровне  – не менее 20%;

- овладение  конструированием тематического планирования по предмету на основе комплексной проектной диаграммы формирования УУД и таблиц образовательных результатов.

- Программа апробационной деятельности на 2013 – 2014 гг.

| Этап реализации программы | № | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальный этап (соответствует начальному уровню использования системы оценки) 01.07.2013 г. – 10.10.2013 г. |  | На уровне образовательного учреждения |  |  |  |
|  | 1.1 | Издание приказа директора «О создании координационного совета по реализации Программы апробационной деятельности на 2013-2014 учебный год» | Создание координационного совета, разграничение полномочий и определение ответственности участников апробации | Наличие приказа | Приказ «О создании координационного совета по реализации Программы апробационной деятельности на 2013-2014 учебный год» |
|  | 1.2 | Разработка и утверждение индивидуальных планов профессионального развития педагогов на 2013-2014 учебный год | Включение в индивидуальные планы профессионального развития педагогов мероприятий по освоению технологии оценивания образовательных результатов обучающихся | Экспертная оценка | Индивидуальные планы профессионального развития педагогов |
|  | 1.3 | Заседание координационного совета по реализации Программы апробационной деятельности | Разработка комплексной проектной диаграммы формирования УУД у обучающихся 5-6 классов на 2013-2014 уч. год (по методике Ганта); | Экспертная оценка | Комплексная проектная диаграмма формирования УУД у обучающихся 5-6 классов на 2013-2014 уч. год (по методике Ганта) |
|  | 1.4 | Заседание координационного совета по реализации Программы апробационной деятельности | Разработка раздела Программы внутришкольного мониторинга, посвященного оценке сформированности универсальных учебных действий обучающихся | Экспертная оценка | Раздел Программы внутришкольного мониторинга, посвященного оценке сформированности универсальных учебных действий обучающихся |
|  |  | На уровне ученика |  |  |  |
|  | 1.5 | Освоение учащимися «Алгоритма самооценки» | 100% учеников, задействованных в апробации, различают словесную оценку любых действий и отметку – знак за решение учебной задачи | Педагогическое наблюдение | Карта наблюдений |
|  |  | На уровне учителя |  |  |  |
|  | 1.6 | Научно-практический семинар «Подходы к оценке образовательных результатов обучающихся в ФГОС нового поколения» Методическая оперативка: «Технологии оценивания в ОС «Школа-2100»» Семинары – практикумы методических объединений «Методы и приемы оценивания УУД в различных предметных областях» Проведение дня ДРК «Реализация технологии оценивания УУД на уроках в 5 классе» Методическое совещание «Технологии оценивания УУД обучающихся: анализ результатов экспертной оценки» | Принятие педагогами новой системы оценивания. Принятие коллегиального решения об использовании системы оценки «Школы 2100» | Психологическое тестирование | Оценочные листы и «карты наблюдения» профессиональной компетенции педагогов по освоению технологии оценивания |
|  | 1.7 | Апробация учителями УМК «Школы 2100», использование оценочных средств, предлагаемых УМК | Учитель различает словесную оценку любых действий и отметку – знак за решение учебной задачи. | Анализ уроков со стороны администрации школы. Оценка коллег во время взаимопосещения учебных занятий | Карты наблюдений по результатам посещенных уроков |
|  |  | На уровне родителей (законных представителей) |  |  |  |
|  | 1.8 | Собрания с родителями 5-6 классов с целью ознакомления с новой системой оценивания; | Формирование у родителей представлений о новой системе оценивания | Анкетирование родителей | Памятки для родителей |
| Стандартный этап (соответствует стандартному уровню использования системы оценки) |  | На уровне образовательного учреждения |  |  |  |
|  | 2.1 | Документальное оформление новой системы оценивания образовательных результатов обучающихся | Внедрение в образовательный процесс новых документов, обеспечивающих регулярное использование таблиц образовательных результатов учителем и учащимися | Экспертная оценка специалистов, решение педагогического Совета ОУ | Разработка и утверждение локальных актов («О рабочем журнале учителя», «О внесении изменений в порядок заполнения классного журнала», «Об использовании в оценочной деятельности дневников школьника, рекомендуемых ОС «Школа 2100»); Разработка и реализация комплексной проектной диаграммы формирования УУД у обучающихся в 5-6 классе на 2013-2014 учебный год с указанием форм и сроков комплексного контроля и оценки УУД. |
|  | 2.2 | Создание индивидуальных таблиц образовательных результатов для обучающихся апробационных классов | Структурированный раздел официального сайта школы с разграничением прав доступа пользователей (ученик, родитель – доступ к персональной информации; учитель – доступ к редактированию информации всех обучающихся) | Наличие раздела сайта, возможность доступа к персонализированной информации только для конкретной учетной записи (на основе технологий Google Apps для учебных заведений) | Раздел сайта с размещенными индивидуальными таблицами образовательных результатов |
|  |  | На уровне ученика |  |  |  |
|  | 2.3 | Практикум по работе с таблицей образовательных результатов | Умение вносить изменения в таблицу | Экспертная оценка выполнения практической работы с таблицей | Заполненная тестовая страница ученика |
|  | 2.4 | Работа с таблицей образовательных результатов | Накопление самооценок обучающихся по показателям таблицы образовательных результатов | Аудит электронных таблиц | Заполненная учеником таблица образовательных результатов |
|  |  | На уровне учителя |  |  |  |
|  | 2.5 | Научно-практический семинар «Таблицы образовательных результатов как средство комплексной оценки достижений учащихся» | Освоение педагогами алгоритма работы с таблицами | Соответствие таблиц образовательных результатов – УУД требованиям ОС «Школа 2100» | Варианты таблиц образовательных результатов – УУД |
|  | 2.6 | Практикум «Тематическое планирование (как раздел Рабочей программы педагога): конструирование образовательных результатов» | Тематическое планирование по предмету, построенное на основе комплексной проектной диаграммы формирования УУД у обучающихся 5-6 классов | Экспертная оценка соответствия разработанных тематических планов требованиям ОС «Школа 2100», комплексной диаграмме | Тематическое планирование по предметам |
|  | 2.7 | Практикум «Таблицы образовательных результатов как средство оценки УУД: механизмы оценивания» | Определение форм и методов промежуточного контроля сформированности УУД | Экспертная оценка соответствия форм и методов контроля контролируемым элементам | Приложение к комплексной проектной диаграмме формирования УУД у обучающихся 5-6 классов (формы и методы промежуточного контроля) |
|  | 2.8 | Курсы повышения квалификации в учебно-методическом центре «Школа 2100» | Повышение профессиональной компетентности педагогов (20 человек) | Аттестация по итогам курсов | Свидетельство о повышении квалификации |
|  | 2.9 | Апробация учителями УМК «Школы 2100», использование оценочных средств, предлагаемых УМК | Освоение педагогами алгоритма конструирования тематического планирования Использование в учебном взаимодействии правила «Одна задача – одна оценка»; формирование умения учителя частично работать с таблицами образовательных результатов, используя диагностические работы и шкалы оценки в тетрадях для проверочных и контрольных работ; предъявление таблиц образовательных результатов учащимся. | Анализ таблиц образовательных результатов | Заполнение учителем таблиц результатов по предмету, проекту, УУД по уровням успешности |
|  |  | На уровне родителей (законных представителей) |  |  |  |
|  | 2.10 | Информационно-обучающие семинары по работе с таблицами образовательных результатов в рамках Родительской академии | Освоение родителями правил работы с таблицами образовательных результатов | Собеседование с родителями | Памятки для родителей по работе с таблицами образовательных результатов |
| Максимальный этап (соответствует максимальному уровню использования системы оценки) |  | На уровне образовательного учреждения |  |  |  |
|  | 3.1 | День открытых дверей | Демонстрация результатов деятельности на открытых занятиях, мастер-классах, научно-практических семинарах и педагогических чтениях. | Экспертная оценка | Публикация материалов апробационной площадк |
|  | 3.2 | Контроль формирования УУД в 5-6 классах | Положительная динамика формирования УУД у обучающихся. | Определяется по разнице результатов входного и выходного контроля) на основе диагностических материалов ОС «Школа 2100». | Планы коррекционной работы учителя |
|  |  | На уровне ученика |  |  |  |
|  | 3.3 | Использование «Алгоритма оценивания» для заполнения таблицы образовательных результатов | Освоение учащимися алгоритма самооценки устных ответов, выполнения продуктивных заданий и жизненных задач, проектов, письменных работ (100 % обучающихся в 5-6 классах) | Открытое занятие учителей, взаимопосещение уроков; наблюдение («карта наблюдения») за деятельностью обучающихся на защите проектных и исследовательских работ; общественных смотрах знаний; конкурсах «Ученик года»; на конкурсах, фестивалях различного уровня | Методические разработки уроков, внеурочных занятий |
|  | 3.4 |  | Снижение показателей тревожности обучающихся в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха» | Психологическое тестирование | Планы коррекционной работы учителя |
|  | 3.5 |  | Развитие у обучающихся качеств контрольно-оценочной самостоятельности | Экспертная оценка таблиц образовательных результатов, заполненных учеником и учителем | Протокол разногласий |
|  |  | На уровне учителя |  |  |  |
|  | 3.6 | Практикумы и консультации по заполнению рабочего журнала учителя, по взаимодействию учителя и ученика на основе таблиц образовательных результатов | Формирование умения учителя постоянно работать с таблицами образовательных результатов, выставляя текущие и контрольные отметки по уровню успешности | Анализ документов со стороны администрации ОУ | Таблицы образовательных результатов, рабочий журнал учителя |
|  |  | На уровне родителей (законных представителей) |  |  |  |
|  | 3.7 | Консультации заместителя директора по УВР, психолога, учителей-предметников для родителей | Формирование у родителей конкретных представлений о механизмах использования таблиц образовательных результатов в учебном процессе | Анализ «Карт наблюдения», собеседование с родителями | «Карта наблюдения» для родителей |
|  | 3.8 | День открытых дверей для родителей |  |  |  |
| Аналитический этап | 4.1 | Подведение итогов апробационной деятельности | Внесение изменений в Программу апробационной деятельности на новый период | Экспертная оценка | Программа апробационной деятельности на 2014-2015 учебный год |

Дорожная карта Программы апробационной деятельности на 2013-2014 гг.

| сроки № меропр. | 07.13 |  | 08.13 |  | 09.13 |  | 10.13 |  | 11.13 |  | 12.13 |  | 01.14 |  | 02.14 |  | 03.14 |  | 04.14 |  | 05.14 |  | 06.14 |  | 07.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1. Универсальные учебные действия для 5–6 классов: ООП «Школа 2100» на основе ФГОС

(прямой шрифт – необходимый уровень для 5–6 кл., курсив – повышенный уровень для 5–6 кл., или необходимый уровень для 7–9 кл.)

Используется для анализа уроков, параграфов учебника, опыта работы педагога и т.д. Способы фиксации: +/-, «часто/редко», ключевые слова эпизодов и т.п.

| Универсальные учебные действия |  | Самооценка | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ | Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач |  |  |
|  | Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию |  |  |
|  | Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее) |  |  |
|  | Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне |  |  |
|  | Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям |  |  |
|  | Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ) |  |  |
|  | Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне |  |  |
|  | Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач |  |  |
|  | Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ |  |  |
| РЕГУЛЯ-ТИВНЫЕ | Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах) |  |  |
|  | Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально |  |  |
|  | Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ |  |  |
|  | Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ |  |  |
|  | Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки |  |  |
| КОММУНИКАТИВНЫЕ | Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии |  |  |
|  | Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста) |  |  |
|  | Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории |  |  |
|  | Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность |  |  |
|  | Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно |  |  |
|  | Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей |  |  |
|  | Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения) |  |  |
|  | Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого |  |  |
|  | Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей |  |  |
| ЛИЧНОСТНЫЕ | Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности |  |  |
|  | Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей |  |  |
|  | Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор |  |  |
|  | Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других |  |  |
|  | Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции |  |  |
|  | Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях |  |  |
|  | Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом |  |  |
|  | Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор |  |  |