**Программа апробационной деятельности на 2012-2013 гг.**

**на базе Лицея № 9 г.Перми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап реализации программы** | **Основные мероприятия** | **Дата проведения** | **Ответственные** | **Участники** | **Продукт** |
| **I.Подготовительный (поисковый, разработнический) этап**  **(сентябрь – декабрь 2012 года)** | Создание ВТК и разработка программы деятельности по проблеме построения и реализации учащимися индивидуальных образовательных траекторий. | Сентябрь 2012г. | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Члены ВТК – рабочая группа | Программа деятельности ВТК. |
| Выявление образовательных интересов, потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей):   - анкетирование, опросы, собеседование. | Сентябрь - ноябрь 2012г. | Высоковская М.Н., педагог-психолог | Высоковская М.Н., педагог-психолог | Формирование группы учащихся – участников апробационной деятельности. |
| Родительское собрание (информирование  и выявление запросов родителей) | Конец ноября 2012г. | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Высоковская М.Н., педагог-психолог | Формирование группы заинтересованных родителей |
| Разработка учебных курсов, сконструированных на основе интересов и образовательных потребностей обучающихся:  - интегрированный межпредметный курс (математика/физика)  - курс по русскому языку   («Изучающее чтение»)  - курс по английскому языку  - курс по информатике. | Октябрь - декабрь 2012г. | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Учителя-предметники: Тарасова Е.А., Савостина С.А., Владимирова Г.А., Родина О.А.,  Смирнова О.А. | УМК учебных курсов |
| Обучение педагогов по теме: «Метапредметный урок: особенности разработки и проведения» | Октябрь 2012г. | Ратт Т.А., методист | Учителя-предметники | Методика проведения метапредметного урока (учебно-методическая разработка) |
| Разработка учителями уроков с применением образовательных технологий деятельностного типа в основной школе. | Ноябрь - декабрь 2012г. | Ратт Т.А., методист | Учителя-предметники | Технологические карты, дидактические разработки уроков. |
| Разработка внеурочных образовательных программ:  - «Театр на английском языке»  - Волонтерское движение  - Спортивные игры  - «Реконструкция исторического события» | Октябрь - декабрь 2012г. | Безматерных Н.Л., учитель русского языка и литературы | Учителя-предметники: Каримова А.Р., Сабурова М.П., Лобанова Л.А. | Внеурочные образовательные программы. |
| Разработка программы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей в аспекте организации внеурочной деятельности учащихся. | Октябрь - декабрь 2012г. | Юдина С.И., заместитель директора по ВР | Учреждения дополнительного образования | Программа взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей. |
| Разработка практикума для подростков «Я: мое настоящее и будущее». | Октябрь - декабрь 2012г. | Бурылова Е.О., педагог-организатор | Высоковская М.Н., педагог-психолог  Дик О.А., классный руководитель 7-а класса | УМК практикума  «Я: мое настоящее и будущее». |
| Разработка программы организации профориентационных практик учащихся 7-х классов | Октябрь - декабрь 2012г. | Бурылова Е.О., педагог-организатор | Классные руководители 7-х классов | Программа организации профориентационных и социальных практик. |
| Обучение руководителей ОУ по программе «Экономика и управление образованием». | Октябрь - декабрь 2012г. | Ратт Т.А., методист | Администрация лицея | Удостоверения о повышении квалификации в аспекте внедрения ФГОС ООО. |
| **II. Основной (внедренческий)**  **(январь-декабрь 2013 года)** | Реализация программы деятельности ВТК по сопровождению процесса построения и реализации учащимися индивидуальных образовательных траекторий. | Январь-май 2013г. | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Члены ВТК – рабочая группа | Документы, подтверждающие наличие индивидуальных учебных планов, программ учащихся. |
| Апробация  учебных курсов, сконструированных на основе интересов и образовательных потребностей обучающихся. | Февраль-март 2013г. | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Учителя-предметники: Тарасова Е.А., Савостина С.А., Владимирова Г.А., Родина О.А.,  Смирнова О.А. | Экспертные заключения. |
| Проведение открытых уроков с применением образовательных технологий деятельностного типа. | Январь-февраль 2013г. | Ратт Т.А., методист | Учителя-предметники | Технологические и оценочные карты уроков. |
| Реализация внеурочных образовательных программ. | Январь-май 2013г. | Безматерных Н.Л., учитель русского языка и литературы | Учителя-предметники: Каримова А.Р., Сабурова М.П., Лобанова Л.А. | Аналитические отчеты о результатах реализации внеурочных образовательных программ. |
| Реализация программы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей в аспекте организации внеурочной деятельности учащихся. | Январь-май 2013г. | Юдина С.И., заместитель директора по ВР | Учреждения дополнительного образования | Аналитический отчет. |
| Апробация практикума для подростков «Я: мое настоящее и будущее». | Январь-май 2013г. | Бурылова Е.О., педагог-организатор | Высоковская М.Н., педагог-психолог  Дик О.А., классный руководитель 7-а класса | Аналитический отчет по итогам проведения практикума. |
| Реализация программы организации профориентационных практик и формирования у подростков опыта социальной деятельности в социокультурном пространстве города Перми и Пермского края. | Январь-май 2013г. | Бурылова Е.О., педагог-организатор | Классные руководители 7-х классов | Аналитический отчет. |
| Проведение мероприятий, направленных на совершенствование педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации обучающихся. | Январь-май 2013г. | Юдина С.И., заместитель директора по ВР | Высоковская М.Н., педагог-психолог  Классные руководители  7-х классов | Методические разработки мероприятий для родителей. |
| Проведение мастер-классов,  презентующих содержательно-технологические аспекты осуществления основных видов деятельности апробационной площадки. | Апрель-май 2013г. | Ратт Т.А., методист | Учителя-предметники | Технологические карты, методические разработки мастер-классов. |