Программа апробационной деятельности на 2013-2014 гг.

на базе Лицея № 9 г.Перми

| Этап реализации программы | Основные мероприятия | Дата проведения | Ответственные | Участники | Продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Основной (внедренческий) (сентябрь 2013 – май 2014 года) | Экспертный анализ учебных курсов, сконструированных на основе интересов и образовательных потребностей обучающихся. | Сентябрь 2013 | Ратт Т.А., научный руководитель апробационной площадки | Смирнова О.А., учитель информатики Савостина С.А., учитель физики Тарасова Е.А., учитель математики Родина О.А., учитель английского языка | Экспертные заключения. |
|  | Обобщение опыта работы. Представление инновационных образовательных программ на IV городской Ярмарке педагогических инноваций. | Сентябрь 2013 | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Смирнова О.А., учитель информатики Савостина С.А., учитель физики Тарасова Е.А., учитель математики Родина О.А., учитель английского языка | CD диски с методическими материалами |
|  | Проведение 3 учебных курсов, сконструированных на основе интересов и образовательных потребностей обучающихся. | В течение учебного года | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Смирнова О.А., учитель информатики Савостина С.А., учитель физики Тарасова Е.А., учитель математики Родина О.А., учитель английского языка | Программы курсов. |
|  | Проведение практикума для подростков «Я и мое будущее». | В течение учебного года | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Бутолина О.Н., учитель английского языка | Аналитический отчет по итогам проведения практикума. |
|  | Проведение мастер-классов на уровне лицея, презентующих содержательно-технологические аспекты осуществления основных видов деятельности апробационной площадки. | Январь 2014 | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Смирнова О.А., учитель информатики Савостина С.А., учитель физики Тарасова Е.А., учитель математики Родина О.А., учитель английского языка | Технологические карты, методические разработки мастер-классов. |
|  | Проведение районного семинара-практикума, презентующего содержательно-технологические аспекты осуществления основных видов деятельности апробационной площадки. | Март 2014 | Ратт Т.А., научный руководитель апробационной площадки Байдарова О.В., куратор апробационной площадки |  | Программа семинара- практикума. Аналитико-рефлексивные отзывы участников семинара. |
|  | Проведение городского семинара-практикума, презентующего содержательно-технологические аспекты осуществления основных видов деятельности апробационной площадки. | Апрель 2014 | Ратт Т.А., научный руководитель апробационной площадки Байдарова О.В., куратор апробационной площадки |  | Программа семинара- практикума. Аналитико-рефлексивные отзывы участников семинара. |