**Программа апробационной деятельности на 2013-2014 гг.**

**на базе Лицея № 9 г.Перми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап реализации программы** | **Основные мероприятия** | **Дата проведения** | **Ответственные** | **Участники** | **Продукт** |
| **II. Основной (внедренческий)**  **(сентябрь 2013 – май 2014 года)** | Экспертный анализ учебных курсов, сконструированных на основе интересов и образовательных потребностей обучающихся. | Сентябрь 2013 | Ратт Т.А., научный руководитель апробационной площадки | Смирнова О.А., учитель информатики  Савостина С.А., учитель физики  Тарасова Е.А., учитель математики  Родина О.А., учитель английского языка | Экспертные заключения. |
| Обобщение опыта работы.  Представление инновационных образовательных программ на IV городской Ярмарке педагогических инноваций. | Сентябрь 2013 | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Смирнова О.А., учитель информатики  Савостина С.А., учитель физики  Тарасова Е.А., учитель математики  Родина О.А., учитель английского языка | CD диски с методическими материалами |
| Проведение 3 учебных курсов, сконструированных на основе интересов и образовательных потребностей обучающихся. | В течение учебного года | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Смирнова О.А., учитель информатики  Савостина С.А., учитель физики  Тарасова Е.А., учитель математики  Родина О.А., учитель английского языка | Программы курсов. |
| Проведение практикума для подростков «Я и мое будущее». | В течение учебного года | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Бутолина О.Н., учитель английского языка | Аналитический отчет по итогам проведения практикума. |
| Проведение мастер-классов на уровне лицея, презентующих содержательно-технологические аспекты осуществления основных видов деятельности апробационной площадки. | Январь 2014 | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Смирнова О.А., учитель информатики  Савостина С.А., учитель физики  Тарасова Е.А., учитель математики  Родина О.А., учитель английского языка | Технологические карты, методические разработки мастер-классов. |
| Проведение районного семинара-практикума, презентующего содержательно-технологические аспекты осуществления основных видов деятельности апробационной площадки. | Март 2014 | Ратт Т.А., научный руководитель апробационной площадки Байдарова О.В., куратор апробационной площадки |  | Программа семинара- практикума.  Аналитико-рефлексивные отзывы участников семинара. |
| Проведение городского семинара-практикума, презентующего содержательно-технологические аспекты осуществления основных видов деятельности апробационной площадки. | Апрель 2014 | Ратт Т.А., научный руководитель апробационной площадки  Байдарова О.В., куратор апробационной площадки |  | Программа семинара- практикума.  Аналитико-рефлексивные отзывы участников семинара. |