Методические рекомендации

«Дорожная карта введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях Берёзовского муниципального района»

| Наименование мероприятия | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |  |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка приказа «О создании рабочей группы (РГ) по обеспечению перехода на ФГОС ООО». | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание и определение функционала рабочей группы. | Администрация ОУ. |
| Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО в ОУ. | Администрация ОУ, РГ. |
| Подготовка приказа «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению перехода на новый ФГОС ООО». | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на новый ФГОС. | Администрация ОУ. |
| Создание на основе примерной ООП основной образовательной программы ОУ с учётом специфики ОУ Целевой раздел: - пояснительная записка; - планируемые результаты освоения обучающимися ООП основного общего образования; - система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП основного общего образования. Содержательный раздел: - программа развития универсальных учебных действий, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; - программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; - программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; - программа коррекционной работы. Организационный раздел: - учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации ООП; - систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. |  | + | + | + * + | + * | + * | + * | + * |  | * | * |  | Разработка ООП ООО. | Администрация ОУ, РГ. |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС: - Устава ОУ; - Должностных инструкций работников ОУ; -Договора о предоставлении общего образования МОУ. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам: -Положение об организации образовательного процесса в 5-9 классах (включая информацию о контрольно-оценочной деятельности, о формах получения образования, о рациональной организации урочной и внеурочной деятельности); -Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО; - Положение об информационно-развивающей среде ОУ; - Положение о школьной документации, в т.ч. ведение электронных документов (дневников, журналов). |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + * |  |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ. | Администрация ОУ. |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО. | + | + | + | + * | + | + | + | + * | + | + * |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. | Администрация ОУ. |
| Участие в муниципальных научно-практических конференций, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО на базе краевой и муниципальных апробационных площадок: МБОУ «Березовская СОШ №2» МБОУ «Сосновская ООШ» МБОУ «Переборская ООШ» Апробационная деятельность ОУ по проблемам внедрения ФГОС ООО в дистанционном режиме МБОУ «Кляповская ООШ» МБОУ «Дубовская ООШ» |  | + +* ** | + + | + + | + + | + +* * * | + + | + + | + + | + + | + + | + + | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ООО. | Администрация ОУ, РГ. |
| Обеспечение участия педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО: - НПК; - Семинары, организуемые издательствами; - Семинары в апробационных площадках; - Семинары, организуемые МО Пермского края. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Создание единого образовательного пространства реализации ООП ООО. | Администрация ОУ. |
| 3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование предложений в проект бюджета в соответствии с основной образовательной программой. |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + | Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО. | Администрация ОУ. |
| Подготовка (корректировка) нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): - новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО; - стимулирование труда в ОУ. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Формирование бюджета общеобразовательных учреждений с использованием нормативов финансирования на основе НСОТ. | Администрация ОУ. |
| 4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Оснащённость общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | Администрация ОУ. |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. | Администрация ОУ. |
| Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ: - методическими пособиями по ФГОС; - печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО (УМК). |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП ООО, методическими пособиями. | Администрация ОУ. |
| Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО. | Администрация ОУ. |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Руководители ОУ. |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение диагностики готовности общеобразовательного учреждения района к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании заполнения карт самооценки. | Администрация ОУ, РГ. |
| Разработка плана (дополнение в план) методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС в ОУ. | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  | Качественная подготовка педагогов к введению ФГОС ООО. | Администрация ОУ. |
| Проведение серии семинаров, совещаний, педсоветов, родительских собраний для изучения, осмысления и анализа правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС ООО на уровне ОУ. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Знание особенностей стандарта второго поколения. Оказание консультационной поддержки участникам образователь-ного процесса по вопросам введения ФГОС ООО. | Администрация ОУ, РГ. |
| Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеурочных достижений обучающихся (Разработка формы договора с учреждениями дополнительного образования по взаимодействию). |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  | * |  | Вариативность внеурочной деятельности, создание оптимальной модели учета внеурочных достижений обучающихся. | Администрация ОУ. |
| Создание школьной системы мониторинга результатов освоения ООП ООО. |  |  |  |  |  |  |  | + | + | +* |  |  | Получение объективной информации о ходе и результатах освоения ООП ООО. | Администрация ОУ. |
| Организация деятельности опорной площадки введения ФГОС ООО (для МБОУ «Берёзовская СОШ №2»). |  | + | + | + | + | + | +* | + | + | + | + | + | Анализ деятельности опорной площадки для своевременного внесения корректив и принятия обоснованных управленческих решений. | Администрация ОУ. |
| Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС ООО. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС ООО. | Администрация ОУ, РГ. |
| Обеспечение публичной отчетности образовательного учреждения о ходе подготовки и результатах введения ФГОС ООО. | + | + | +* | + | + | + | +* | + | + | + | +* | + | Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС ООО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО. | Руководители ОУ. |

Примечание:

*обозначены контрольные сроки

19.11.2012

Муниципальная рабочая группа по организации перехода на новый ФГОС ООО