ПРОГРАММА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПРОБАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ФГОС ООО ПЕРМСКОГО КРАЯ

- Апробационная площадка:

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2», п.Октябрьский Октябрьского района Пермского края, ул.Газовиков,8. Телефон 8(34266)22480, 8(34266)22950; e-mail okt2-edu@mail.ru).

- Авторы программы:

- Харина Татьяна Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  МБОУ «Октябрьская СОШ№2»

- Низамова Марина Валерьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Октябрьская СОШ№2»

- Байсарина Куралай Ермековна, учитель истории и обществознания МБОУ «Октябрьская СОШ№2»

- Васильева Вадия Фаритовна, учитель математики МБОУ «Октябрьская СОШ№2»

- Тема апробационной деятельности площадки.

«Мониторинг достижения учащимися метапредметных результатов, формируемых в рамках внеурочной деятельности при переходе на стандарты второго поколения».

- Обоснование актуальности выбранной темы

МБОУ «Октябрьская СОШ№2» проводит учебные занятия в одну смену и имеет необходимые условия для организации внеурочной деятельности на базе школы. У школы имеется положительный опыт реализации различных направлений внеурочной деятельности, обеспечивающей  достижение  целого ряда метапредметных  результатов.  На данном этапе  подготовки к введению ФГОС ООО одной из актуальных проблем организации внеурочной деятельности является отсутствие системы объективного оценивания метапредметных результатов. На решение этой проблемы и направлена деятельность апробационной площадки.

- Предметы апробации.

Апробационная деятельность осуществляется  в рамках внеурочной  деятельности в форме инновационных образовательных практик, финансируемых за счет кружковой работы.

6. Масштаб апробации:

В апробацию вовлечены группы учащихся 5,6,7 классов (по 10-15 человек), классные руководители данных классов, учителя-предметники, ведущие практические занятия и творческая группа педагогов, отвечающая за организацию апробационной деятельности.

7.Ожидаемые результаты апробационной деятельности.

Результатом  апробационной деятельности должна стать разработка программ инновационных образовательных практик и модулей системы оценивания метапредметных результатов, достигнутых в ходе апробации этих практик.

- Система оценивания ожидаемых результатов

| Ожидаемые результаты | Способы, механизмы предъявления и оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| Будут сформированы коммуникативные УУД: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками ) | - Разработка инновационной образовательной практики «Театральный союз взрослых и детей» (5 класс) и модуля системы оценивания метапредметных результатов - Представление программы ИнОП и модуля системы оценивания на педагогическом совете. - Участие в работе районного Круглого стола по проблемам подготовки к введению ФГОС ООО. - Выступление на районной научно-практической конференции по проблемам подготовки к введению ФГОС ООО с представлением опыта работы. - Выступление на межрегиональной научно-практической конференции по проблемам достижения метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС ООО |
| Будут сформированы коммуникативные УУД: умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение | - Разработка программы инновационной образовательной практики «Контрольная закупка» (6 класс) и модуля системы оценивания метапредметных результатов - Представление программы ИнОП и модуля системы оценивания на педагогическом совете. - Выступление на районной научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС ООО с представлением опыта работы. - Выступление на краевой научно-практической конференции по проблеме оценки метапредметных результатов в основной школе. - Публикация материалов по результатам апробации на педагогических сайтах |
| Будут сформированы коммуникативные УУД: умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей | Разработка программы инновационной образовательной практики «Экологический журнал» (7 класс) и модуля системы оценивания метапредметных результатов. - Представление программы ИнОП и модуля системы оценивания на педагогическом совете. - Выступление на районной научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС ООО с представлением опыта работы. - Выступление на межрегиональной научно-практической конференции по проблеме оценки метапредметных результатов в основной школе. |

- Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности:

- программы инновационных образовательных практик для учащихся 5,6,7 классов;

- диагностические материалы для формирования групп учащихся, участвующих в апробации;

- диагностические материалы для педагогов, предназначенные для  оценки уровня сформированности метапредметных результатов;

- диагностические материалы для самооценки учащимися своего уровня сформированности метапредметных результатов;

- Описание механизмов взаимодействия с родителями и социальным окружением школы при выстраивании программы апробационной деятельности.

- презентация программ ИнОП на общешкольных родительских конференциях;

- презентация результатов апробационной деятельности в рамках Дня открытых дверей для родителей;

- организация Круглого стола по проблемам апробации с приглашением специалистов дополнительного образования;

- участие в муниципальных конкурсах на получение грантов для организации внеурочной деятельности.

- Научно-методическое сопровождение апробационной деятельности школы:

- на уровне муниципалитета -  МБОУ ДОПиД «Октябрьский ИМЦ»

- на уровне региона - Пермский государственный национальный исследовательский университет   в рамках заключенного с Министерством образования Пермского края государственного контракта.

- Консультант - преподаватель каф. ОТВШ  РИНО Таизова О.С. Формы взаимодействия: проектно-аналитические семинары, индивидуальные очные и заочные консультации.

- Аннотация апробационной деятельности.

Апробационная площадка работает над темой «Мониторинг достижения учащимися метапредметных результатов, формируемых в рамках внеурочной деятельности при переходе на стандарты второго поколения». В апробацию вовлечены группы учащихся 5,6,7 классов (по 10-15 человек), классные руководители данных классов, учителя-предметники, ведущие практические занятия и творческая группа педагогов, отвечающая за организацию апробационной деятельности.

Результатом  апробационной деятельности должна стать разработка программ инновационных образовательных практик и модулей системы оценивания метапредметных результатов, достигнутых в ходе апробации.

Программа апробационной деятельности на 2011-2014 уч. год.

| Этап реализации программы | Основные действия | Ожидаемые результаты | Продукты |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011-2012 учебный год Подготовительный этап | Разработка программ инновационных образовательных практик для учащихся 5,6,7 классов. | Будут разработаны 3 инновационные образовательные практики (для 5,6,7 класса), каждая из которых направлена на формирование одного конкретного метапредметного результата. | Программы инновационных образовательных практик для учащихся 5,6,7 классов; |
|  | Разработка диагностических материалов для формирования групп учащихся, участвующих в апробации | Будут разработаны диагностические материалы, позволяющие выявить детей, имеющих трудности с формированием определенного метапредметного результата; по итогам диагностики будут сформированы группы учащихся для участия в апробации | Диагностические материалы для формирования групп учащихся, участвующих в апробации; |
|  | Презентация программ ИнОП на общешкольных родительских конференциях | 100% родителей поддержат предложенные механизмы перехода на ФГОС второго поколения |  |
| 2012-2013 учебный год Основной этап | Апробация инновационных образовательных практик | У 90% учащихся, занятых в апробации, будут сформированы метапредметные результаты, заявленные в ИнОП. |  |
|  | Разработка модулей системы оценивания метапредметных результатов для каждой инновационной практики | Будут разработаны 3 модуля системы оценивания метапредметных результатов (для каждой ИнОП) | Диагностические материалы для педагогов, предназначенные для оценки уровня сформированности метапредметных результатов Диагностические материалы для самооценки учащимися своего уровня сформированности метапредметных результатов; |
|  | Апробация модулей системы оценивания метапредметных результатов | Будет получена объективная оценка уровня сформированности метапредметных результатов, сформированных в ходе ИнОП. |  |
| 2013-2014 учебный год Заключительный этап | Анализ результатов апробации на школьном уровне (педсовет, родительская конференция) | 100% педагогов основной школы и 50 % родителей будут активно вовлечены в процесс перехода на ФГОС ООО на следующем этапе. |  |
|  | Обмен опытом с другими апробационными площадками, работающими над данной темой |  | Публикации результатов апробации на педагогических сайтах. |
|  | Представление опыта работы на муниципальном и региональном уровне |  | Выступление на муниципальных ирегиональных научно-практических конференциях. |