ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОЙ

АПРОБАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куединская средняя общеобразовательная школа №1 – Базовая школа»

Адрес: Пермский край Куединский район п.Куеда ул.Школьная д.23

Телефон: (834262) 3-31-70, 3-33-89

Е-mail: kueda1@mail.ru

- ФИО, должность, место работы авторов программы

- Зарубина Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ  «Куединская СОШ №1 - БШ»

- Хайбиева Надежда Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ  «Куединская СОШ №1 - БШ»

- Тема апробационной деятельности площадки: «Мониторинг познавательных универсальных учебных действий»

- Обоснование актуальности выбранной темы:

Одной из ключевых задач, обозначенных ФГОС ООО, является формирование целостной системы универсальных учебных действий. Выделяя четыре группы универсальных учебных действий надо отметить, что именно познавательные  универсальные  учебные  действия  формируют  систему  способов познания окружающего мира. Исходя из этого, возникает необходимость своевременного  диагностирования развития познавательных  УУД и выстраивания коррекционной работы.

- Имеющийся у образовательной организации опыт инновационной деятельности или деятельности по выбранной теме:

- краевая апробационная площадка по теме «Формирование познавательных универсальных учебных действий средствами учебно-методических комплектов  образовательной системы «Школа-2100» (2013-2014 год);

- муниципальная  опытная  педагогическая площадка по теме «Реализация Федерального государственного стандарта на ступени основного общего образования» (2012-2013 учебный год, 2013-2014 учебный год);

- муниципальная  опытная  педагогическая площадка по теме «Моделирование как познавательное универсальное учебное действие» (2014-2015 учебный год).

- Предметы апробации, краткое описание предметов апробации:

- диагностический инструментарий  по определению уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий (умнее осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; умение структурировать  тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  умение преобразовывать информацию в различных формах (схема, таблица, кластер);

- программы краткосрочных курсов;

- система контрольных мероприятий для мониторинга познавательных универсальных учебных действий.

- Масштаб апробации:

количество педагогов -   9 педагогов;

параллели, классы, в которых происходит апробация – 5-6 класс;

количество учащихся, предметы, на которых апробируется стандарт –50 человек.

- Ожидаемые результаты апробационной деятельности:

  - У учащихся будут сформированы следующие умения:

  - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

  - структурировать  тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;

  - преобразовывать информацию в различных формах (схема, таблица, кластер).

  - Разработаны и апробированы  программы краткосрочных, направленных на формирование познавательных универсальных учебных действий

  - Подобран и апробирован диагностический инструментарий для определения уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий.

- Система оценивания ожидаемых результатов:

| Ожидаемые результаты | Способы, механизмы предъявления и оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| Умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; | Формирование умений в рамках краткосрочных курсов, диагностика умений (контрольное мероприятие), формирование единой базы результатов. |
| Умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; |  |
| Умение преобразовывать информацию в различных формах (схема, таблица, кластер). |  |
| Разработаны и апробированы программы краткосрочных, направленных на формирование познавательных универсальных учебных действий | Размещение программ на сайте школы. Представление открытых занятий на школьных и районных методических мероприятиях. |
| Подобран и апробирован диагностический инструментарий для определения уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий | Размещение на сайте школы. Презентация на методических мероприятиях. |

- Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности: методические, дидактические, нормативные,  оценочные материалы и т.д.

  - Программы краткосрочных, направленных на формирование познавательных универсальных учебных действий.

  - Диагностический инструментарий для определения уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий.

- Описание механизмов взаимодействия с родителями и социальным окружением школы при выстраивании программы апробационной деятельности.

В условиях работы школы в статусе апробационной площадки по подготовке и введению ФГОС ООО считаем необходимым информировать родителей о том, что предстоит выполнить всем участникам образовательного процесса  в данный период. Последующая деятельность  по взаимодействию с родителями будет осуществляться на классном уровне через систему внеклассных мероприятия, открытых занятий для родителей, родительские собрания и час общения с психологом.

- Описание научно-методического, методического сопровождения апробационной деятельности школы на уровне муниципалитета, региона: с кем школа взаимодействует (учреждение или ФИО руководителя/консультанта, его должность), в каких формах т.д.

- Жуйкова Лариса Павловна, методист Куединского методического центра – консультант.

- Аннотация апробационной деятельности:

Реализация программы апробационной деятельности «Мониторинг познавательных универсальных учебных действий»  рассчитана на 2 года (2015-2016, 2016-2017 учебный год).

В ходе реализации данной программы будут разработаны и апробированы программы краткосрочных курсов по формированию познавательных универсальных учебных действий,  подобран диагностический инструментарий, апробирована  система контрольных мероприятий.

С целью предъявления результатов работы апробационной площадки планируется разместить  программы курсов и диагностический инструментарий на сайте школы, а также провести презентационное мероприятие для педагогов района.

- Программа апробационной деятельности на 2 года:

| Этап реализации программы | Основные действия | Срок | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектировочный (май-август 2015 года) | Разработка программы апробационной деятельности | Май –июнь 2015 года | Определены ориентиры инновационной деятельности | Размещение на сайте ФГОС, независимая экспертиза | Программа апробационной деятельности |
|  | Представление программы апробационной деятельности на педагогическом совете | Август 2015 года | Информирование педагогического коллектива |  |  |
| I содержательный этап (сентябрь 2015 года – май 2016 года) | Формирование проектных групп педагогов по формированию познавательных универсальных учебных действий | Сентябрь 2015 года | Определены три тройки проектных групп |  | Приказ о школьной структуре методической сети |
|  | Повышение квалификации педагогов по вопросам реализации ФГОС, участие в семинарах для команд краевых апробационных площадок | В течение года | Повышение уровня профессиональной компетентности | Свидетельство о КПК | Индивидуальный образовательный маршрут педагога |
|  | Подбор диагностического инструментария для проведения стартовой диагностики по определению уровня сформированности конкретных познавательных учебных действий | Октябрь 2015 года | Определены основные критерии и показатели для проведения стартовой диагностики | Экспертиза на школьном ЭМС | Пакет диагностик |
|  | Проведение стартовой диагностики по определению уровня сформированности познавательных учебных действий | Октябрь 2015 года | Определен стартовый уровень учащихся 5 класса | Бланки диагностик | Единая база результатов |
|  | Разработка программ краткосрочных курсов для учащихся 5 классов, направленных на формирование познавательных универсальных учебных действий | Ноябрь-декабрь 2015 года | Определено содержание деятельности |  | Программы краткосрочных курсов для учащихся 5 классов |
|  | Экспертиза программ краткосрочных курсов для учащихся 5 классов, направленных на формирование познавательных универсальных учебных действий | Декабрь 2015 года | Определено качество программ | Экспертиза на школьном ЭМС |  |
|  | Апробация программ краткосрочных курсов для учащихся 5 классов, направленных на формирование познавательных универсальных учебных действий | Январь – март 2016 года |  |  |  |
|  | Анкетирование учащихся по определению уровня удовлетворенности данными курсами (по окончании курса) | Январь – март 2016 года | Определен уровень удовлетворенности данными курсами | Анкетирование | Справка |
|  | Подборка диагностического инструментария для проведения итоговой диагностики по определению уровня сформированности конкретных познавательных учебных действий в рюмках контрольных мероприятий | Февраль-март 2016 года | Определены основные критерии и показатели для проведения итоговой диагностики | Экспертиза на школьном ЭМС | Пакет диагностик |
|  | Проведение контрольных мероприятий | Апрель 2016 года | Определен итоговый уровень сформированности познавательных учебных действий | Бланки диагностик | Разработки контрольных мероприятий. . |
|  | Анализ результатов итоговой диагностики | Апрель 2016 года |  |  | Единая база результатов.Справка |
|  | Корректировка программ краткосрочных курсов для учащихся 5 классов (при необходимости) | Май 2016 года |  |  |  |
|  | Анализ диагностического инструментария для проведения стартовой и итоговой диагностики | Май 2016 года |  |  |  |
| II содержательный этап (сентябрь 2016 года – май 2017 года) | Разработка программ краткосрочных курсов для учащихся 6 классов, направленных на формирование познавательных универсальных учебных действий | Сентябрь- октябрь 2016 года | Определено содержание деятельности |  | Программы краткосрочных курсов для учащихся 6 классов |
|  | Экспертиза программ краткосрочных курсов для учащихся 6 классов, направленных на формирование познавательных универсальных учебных действий | Октябрь 2016 года | Определено качество программ | Экспертиза на школьном ЭМС |  |
|  | Апробация программ краткосрочных курсов для учащихся 6 классов, направленных на формирование познавательных универсальных учебных действий | Ноябрь 2016 года –февраль 2017 года |  |  |  |
|  | Анкетирование учащихся по определению уровня удовлетворенности данными курсами (по окончании курса) | Ноябрь 2016 года –февраль 2017 года | Определен уровень удовлетворенности данными курсами | Анкетирование | Справка |
|  | Подборка диагностического инструментария для проведения итоговой диагностики по определению уровня сформированности конкретных познавательных учебных действий в рюмках контрольных мероприятий | Январь-февраль 2017 года | Определены основные критерии и показатели для проведения итоговой диагностики | Экспертиза на школьном ЭМС | Пакет диагностик |
|  | Проведение контрольных мероприятий | Март 2017 года | Определен итоговый уровень сформированности познавательных учебных действий у учащихся 6 класса | Бланки диагностик | Разработки контрольных мероприятий. . |
|  | Анализ результатов итоговой диагностики | Март 2017 года |  |  | Единая база результатов.Справка |
|  | Корректировка программ краткосрочных курсов для учащихся 6 классов (при необходимости) | Апрель 2017 года |  |  |  |
|  | Анализ диагностического инструментария для проведения итоговой диагностики | Апрель 2017 года |  |  |  |
| Заключительный | Педагогический совет по теме: «Итоги реализации программы деятельности школы в статусе краевой апробационной площадки» | Май 2017 года | Подведены итоги апробационной деятельности |  | Протокол педагогического совета |
|  | Подготовка и выпуск сборника программ краткосрочных курсов, диагностических материалов | Апрель-июнь 2017 года |  |  | Сборник |
|  | Информирование родителей об итогах апробационной деятельности | В течение реализации проекта |  |  |  |