«Утверждаю»

Директор МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа №10»

_____________  Дерюшева В.Н.

«_______»_________  2012г.

План основных мероприятий

по подготовке и введению ФГОС основного общего  образования в МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа №10»

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта ООО.

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение | Создание и утверждение плана деятельности по переходу на ФГОС | Июнь 2012 года | Дерюшева В.Н. – директор ОУ Марчук Н.В. – зам. директора по УМР |
|  | Проведение самообследования готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта ООО | май | Баженова Н.Н. – зам. директора по УВР Марчук Н.В. – зам. директора по УМР |
|  | Создание состав методического совета, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС в ОУ. | август, 2012 г | Марчук Н.В. – зам. директора по УМР |
|  | Создание и корректировка комплексного плана работы ОУ, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС НОО и ООО | Июнь-август, 2012 | Дерюшева В.Н. – директор ОУ, зам. директора, руководители структурных подразделений |
|  | Оформление технического задания на методический аудит | Май, 2012 | Марчук Н.В. – зам. директора по УМР |
|  | Определение состава единичных проектов, руководителей проектов, включенных в экспериментальную деятельность по подготовке и введению ФГОС ООО | Май-июнь | Баженова Н.Н. –зам. директора по УВР Марчук Н.В – зам. директора по УМР, Педагоги ОУ. |
|  | Создание локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ по подготовке к введению ФГОС ООО. | В течение периода | Администрация школы |
|  | Издание приказа о подготовке к введению ФГОС в основной школе | Июнь 2012г | Дерюшева В.Н.- директор школы |
|  | Изменения в должностных инструкциях | В течение периода | Администрация школы, Ворошило Р.З – секретарь школы |
|  | Определение потребностей основной школы в приобретении УМК в связи с переходом на ФГОСы нового поколения | Июнь-июль, 2012 г., | Загородских О.И. – зав. библиотекой |
|  | Проектирование ООП основной школы: целевой, содержательный и организационный раздел, в том числе: - Программа воспитания и социализации - Программа коррекционной работы, психолого-педагогического сопровождения - Информационно-образовательная среда ОУ. | Июнь-август, 2012 г., | Дерюшева В.Н.-директор школы, заместители директора, руководители структурных подразделений, руководители единичных проектов |
|  | Проектирование и утверждение учебного плана школы на 2012/13 учебный год с учетом перехода 5-х классов на федеральные государственные образовательные стандарты ООО. | До 25 августа | Баженова Н.Н. – зам. директора по УВР 2 ступени |
|  | Представление ОПП на августовском педагогическом совете | Август, 2012 | Дерюшева В.Н.-директор школы, заместители директора |
|  | Презентация единичных проектов на августовской методической конференции. | Август, 2012 | Методисты ЦИКТ, Дерюшева В.Н. -директор школы Марчук Н.В. – зам. директора по УМР, рук. единичных проектов |
|  | Разработка единичных проектов | Июнь-август, 2012 | Руководители единичных проектов |
|  | Утверждение плана деятельности рабочих и проектных групп | Сентябрь, 2012 | Марчук Н.В. |
|  | Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений ДО детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | До 1 сентября, 2012 г | Попова Т.М. Мулахметова С.М. |
| Работа с педагогическими кадрами | Изучение методических рекомендаций, нормативных документов по созданию ООП | Май-август, 2012 | зам. директора по УВР |
|  | Ознакомление педагогического коллектива школы с ФГОС ООО, нормативной базой, примерными программами. | Май, июль, 2012 | Педагоги ОУ |
|  | Организация деятельности рабочих групп по отдельному плану | В течение учебного года | Руководители ПГ, Марчук Н.В. |
|  | Заседание ШМО по проблематике введения ФГОС | В течение учебного года | Руководители ШМО, администрация |
|  | Изучение и освоение эффективного педагогического опыта | В течении 2012-13 уч. года, | Педагогический коллектив |
|  | Участие педагогов ОУ в работе институциональных и муниципальных проблемных групп, семинаров по проблематике перехода школ к введению ФГОС, конференциях муниципального уровня | В течение периода | Администрация ОУ, Методисты ЦИКТ, Педагоги ОУ, |
|  | Курсовая подготовка по проблематике введения ФГОС ООО | В течение периода | Педагоги ОУ |
|  | Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений города и района, образовательных учреждений РФ по формированию универсальных учебных действий, использованию СДП | В течение периода | Марчук Н.В. – зам. директора по УМР |
|  | Планирование средств субвенций для оплаты курсовых мероприятий | В течение периода | Бухгалтер ОУ, зам. Директор по УМР 1 и 2 ступеней |
|  | Создание условий для включения педагогов в курсовую подготовку. | В течение 2012-13 уч. года, | Администрация ОУ |
| Работа с родителями учащихся | Родительское собрание «ФГОС в контексте государственной политики в области образования» | октябрь | Администрация Школы, рук. ШМО |
|  | Родительская конференция «О новых ФГОС НОО и ООО» Содержание ФГОС в рамках реализация подпроекта «Семья и школа» | апрель | Администрация школы, руководители единичных проектов Соц.педагог Пустовалова Г.Г. |
| Развитие материально-технической базы | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем | В течение периода | Зав. Библиотекой Загородских Т.И. |
|  | Создание рабочих мест «Электронная учительская» для учителей начальной школы | сентябрь | Назарова Ф.Г.зам. директора по АХР |
|  | Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | В течение периода | Назарова Ф.Г зам. директора по АХР. |
|  | Создание медиатеки обучающих программ для организации учебного процесса | в течение периода | Администрация, методист медиатеки |
|  | Приобретение методической литературы по переходу на ФГОС, УМК. | В течение периода | Зав.библиотекой Загородских Т.И. |
| Информационное обеспечение и поддержка | Размещение материалов о введении ФГОС ООО в ОУ на сайте школы Организация систематической работы с сайтом | В течение периода | Методист медиатеки |
|  | Информирование всех участников образ. процесса, общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение периода | Классные рук. 5-х классов |
| Экспертная деятельность | Экспертиза единичных проектов пилотных школ по переходу на ФГОС ООО с сентября 2012 года. Мун. уровень Институциональный уровень | Август, 2012, Июнь 2013 г. | Руководители единичных проектов, администрация |
|  | Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | Август | Марчук Н.В. Попова Т.М. |
|  | Промежуточная экспертиза единичных проектов на институциональном уровне по введению ФГОС ООО. | В течение периода (по графику) | Администрация ОУ, руководители единичных проектов |
|  | Защита ООП (муниципальный уровень) | апрель | Дерюшева В.Н. – директор ОУ Марчук Н.В. – зам. директора по УМР |
|  | Представление промежуточных результатов деятельности за год | май | Зам. директора |