МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №7»

г. Перми  614056 г.Пермь, ул.Целинная 29Б, (342) 267-09-86,  gymnasium7@gmail.com

Руководитель площадки -  Прибыльщикова Светлана Рэмовна, заместитель директора по воспитательной работе  МАОУ «Гимназия №7»

Тема апробационной деятельности площадки:  «Формирование  социальной активности  учащихся основной школы  через  ученическое  самоуправление»

Программа апробационной деятельности на 2 года (не более 2-3 стр., 12 кегль, в форме таблицы, ориентация – альбомная)

| Этап реализации программы | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-педагогический этап сентябрь 2013 – август 2014 года | Педагогический совет по теме «Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы» | Создана группа педагогов для работы на апробационной площадке | Определение уровня заинтересованности педагогов в данной теме, и их готовности в работе на площадке | Группа единомышленников |
|  | Выявление личностных достижений учащихся по ФГОС, относящихся к формированию гражданственности и социальной активности | Определение группы достижений ФГОС по ступеням | Активное наблюдение за работой педагогов | Выявили личностные достижения |
|  | Групповая работа по рассмотрению личностных достижений по предложенной схеме. Проведение декомпозиции | Состоялась частичная декомпозиция | Наблюдение, Оценка активности педагогов при групповой работе | Сформулировали цель и объект исследования |
|  | Совместно с ПГГПУ (социальный факультет) организовали предметную пробу в виде проектной школы учащихся 8 классов. | Апробирование некоторых форм оценки проектной деятельности учащихся, их социального творчества | Мнение жюри конкурса проектов, анкеты участников, отзывы благополучателей | Реализованные социальные проекты уч-ся 8 классов со студентми ПГГПУ |
|  | Создание воспитательных программ классовна основе требований ФГОС, с выделением модуля по развитию самоуправления в классе. Согласование с родителями. | Воспитательные программы классов, отвечающие требованиям | Анализ программ | Не менее 12 программ, отвечающим целям и задачам апробационной площадки |
|  | Подготовка технического задания участникам экспериментальной группы по выполнению Программы площадки | Каждый член экспериментальной группы понимает свою роль в группе, знает, что необходимо сделать, как в какие сроки и в какой форме должен быть представлен продукт деятельности | Собеседование | Технические задания |
|  | Обучение административной команды и педагогов по проблематике, связанной с личностными результатами воспитательной работы. | Понимание проблемы и готовность участия в данной деятельности | Самоанализ. Отзывы об учебе. | Список обученных |
|  | Опробование отдельных элементов программы. | 1.Обсуждение и принятие Положения «О правовом статусе учащегося МАОУ «Гимназия №7»г. Перми»; 2. Организация и проведение социальных проб и проектной школы совместно с ПГГПУ | Активность обсуждения. Количество участников. | Положение «О правовом статусе учащегося МАОУ «Гимназия №7»г. Перми» |
| Основной этап сентябрь 2014 – март 2014 года | - Выполнение технических заданий | Реализация воспитательных программ Подбор и апробирование диагностик по теме исследования | Контроль за реализацией программ, Анализ использованных диагностик и полученных результатов | Набор необходимых оценочных материалов |
|  | - Опробование отдельных элементов программы. | 1.Создание школьного Парламента как коллегиального органа управления; 2.Открытие детского проектного офиса «Я-САМ» 3. Школьный открытый Форум «Шаг вперед» | Легитимность органа Количество проектов Команда тьютеров. Дискуссионные и переговорные площадки учащихся по обсуждению со взрослыми вопросов, затрагивающих их интересы. | Положение «О школьном Парламенте» Проект «ДПО «Я-Сам» Программа Форума |
|  | - Обмен опытом работы по проблеме | Педагоги подготовят выступления из опыта работы в инновационной группе | Отзывы об опыте | Презентационные материалы из опыта работы |
|  | - Представление промежуточного результата | 50% участников группы будут готовы к обобщению своей деятельности по Программе площадки | Анализ представленных материалов Анкеты детей | Описанные формы работы по оценке личностных достижений учащихся |
| Аналитический апрель 2015 – июнь 2015 года | Анализ проведенной работы по выполнению Программы апробационной площадки Оформление методических рекомендаций Подготовка пакета диагностических и оценочных материалов по теме деятельности площадки Распространение педагогического опыта Доработка программы воспитания и социализации ОУ и воспитательных программ каждого педагога, а также локальные нормативные акты по ученическому самоуправлению и взаимодействию с коллегиальными органами управления ОУ | Разработанные и апробированные модули системы оценивания личностных результатов учащихся основной школы по участию в ученическом самоуправлении Создано жизнеспособное ученическое самоуправление, способствующее непрерывному личностному росту каждого школьника, его социальной активности. | Сформулирована процедура мониторинга Прописаны критерии оценки личностных достижений учащихся основной школы в отношении их участия в социальном творчестве (конкретно в ученическом самоуправлении) | Проведение тематического семинара для классных руководителей ОУ г. Перми с презентацией опыта работы апробационной площадки Методические рекомендации для классных руководителей, педагогов – организаторов по оценки личностных достижений учащихся. Пакет диагностических материалов и описанием процедуры проведения оценки и способов фиксирования результатов. |