**Программа апробационной деятельности МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» г.Лысьва на 2 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап реализации программы | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты |
| Подготовительный  Июнь – сентябрь 2015 года | 1. Разработка программ в соответствии с выбранным напралением «Смысловое чтение» 2. Разработка модулей мониторинга МПР | 1. Создание педагогами программ КК 2. Конкретизация, объективация критериев оценивания метапредметных результатов | 1. Защита на методическом совете школы 2. Защита на методическом совете школы, консультация научного руководителя | 1. Программы КК 2. Мониторинговые модули |
| Основной  Октябрь 2015 – апрель 2017 года | 1. Апробация программ и модулей мониторинга в системе краткосрочных курсов 2. Выявление недостатков, коррекция | 1. Формирование и мониторинг метапредметных умений обучающихся | 1. Анкеты, диагностики педагогов, учащихся, родителей | 1. Метапредметная школьная олимпиада 2. Создание банка программ КК |
| Итоговый  Май – август 2017 года | 1.Анкетирование всех участников КК с целью изучения удовлетворённости, качества предоставляемой услуги, мотивации, достоинств и недостатков.  2.Анализ мониторинговых исследований и разработка методических рекомендаций | 1.Получение информации для анализа результативности работы системы КК.  2. Информация для анализа результативности | 1. Анкеты, диагностики педагогов, учащихся, родителей | 1. Публикация опыта работы, дидактических материалов и методических рекомендаций |