1. Программа апробационной деятельности на 2 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап реализации программы | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты |
| Организационный  (май – октябрь 2015г.) | Участие в установочных семинарах.  Методическая конференция  «Практика и подходы к реализации новых образовательных стандартов»  Создание творческой группы краевого исследовательского проекта  Разработка системы стимулирования педагогов, работающих в проектном режиме. | Программа апробационной деятельности  Решение педагогического совета  план деятельности творческой группы по разработке модели,  увеличение доли педагогов, включившихся в инновационную деятельность | Камеральная экспертиза  Мониторинг выполнения  мониторинг выполнения плана  анкетирование педагогов | Программа апробационной деятельности  Приказ о создании творческой группы апробационной площадки  проектные идеи творческой группы  положение о стимулировании с включением дополнительных показателей |
| Основной этап  (ноябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.) | Разработка и апробация модели профессионально-коммуникативных проб  Разработка нормативно-правовой базы организационных изменений.  Составление и проведение метапредметных игр  Составление и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов в основной школе. | Включение всех участников образовательного процесса  Нормативно-правовая база, соответствующая требования ФГОС  Эффективность образовательной деятельности  Сформированность способности обучающихся к осуществлению ответственного выбора | Наличие разнообразных видов проб и практик, позволяющих участникам ОП осуществлять выбор  Соответствие нормативно-правовой базы Закону «Об образовании»  Наличие критериев оценивания заданий  анкетирование учащихся и родителей, анализ индивидуальных образовательных маршрутов | Модель организации профессионально – коммуникативных проб  Локальные акты  Банк заданий  Индивидуальные образовательные маршруты учащихся |
| Заключительный этап  (январь - май 2016г.) | Педагогический совет «Основные результаты работы апробационной площадки»  Подготовка аналитических материалов об итогах работы по реализации проекта,  Распространение инновационного опыта | Осмысление проделанной работы, готовность педагогического коллектива к внедрению ФГОС ООО  Обобщения опыта инновационной деятельности творческой группы  Создание положительного имиджа школы, повышение квалификации педагогического коллектива | Анкетирование участников образовательного процесса  экспертное заключение  портфолио педагогов, учащихся,  количество и качество проведённых мероприятий | Презентация апробационной площадки, материалы педсовета  Статья об апробации профессионально-коммуникативных проб  Сценарий метапредметной игры  Мастер-классы, проектные семинары, публикации педагогов |