1. Программа апробационной деятельности на 2 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап реализации программы | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты |
| Организационный(май – октябрь 2015г.) | Участие в установочных семинарах.Методическая конференция «Практика и подходы к реализации новых образовательных стандартов»Создание творческой группы краевого исследовательского проектаРазработка системы стимулирования педагогов, работающих в проектном режиме. | Программа апробационной деятельностиРешение педагогического советаплан деятельности творческой группы по разработке модели,увеличение доли педагогов, включившихся в инновационную деятельность | Камеральная экспертизаМониторинг выполнениямониторинг выполнения планаанкетирование педагогов  | Программа апробационной деятельностиПриказ о создании творческой группы апробационной площадкипроектные идеи творческой группыположение о стимулировании с включением дополнительных показателей |
| Основной этап(ноябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.) | Разработка и апробация модели профессионально-коммуникативных пробРазработка нормативно-правовой базы организационных изменений.Составление и проведение метапредметных игрСоставление и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов в основной школе. | Включение всех участников образовательного процессаНормативно-правовая база, соответствующая требования ФГОСЭффективность образовательной деятельностиСформированность способности обучающихся к осуществлению ответственного выбора  | Наличие разнообразных видов проб и практик, позволяющих участникам ОП осуществлять выборСоответствие нормативно-правовой базы Закону «Об образовании»Наличие критериев оценивания заданийанкетирование учащихся и родителей, анализ индивидуальных образовательных маршрутов | Модель организации профессионально – коммуникативных проб Локальные актыБанк заданийИндивидуальные образовательные маршруты учащихся |
| Заключительный этап(январь - май 2016г.) | Педагогический совет «Основные результаты работы апробационной площадки»Подготовка аналитических материалов об итогах работы по реализации проекта,Распространение инновационного опыта | Осмысление проделанной работы, готовность педагогического коллектива к внедрению ФГОС ООООбобщения опыта инновационной деятельности творческой группыСоздание положительного имиджа школы, повышение квалификации педагогического коллектива | Анкетирование участников образовательного процессаэкспертное заключениепортфолио педагогов, учащихся,количество и качество проведённых мероприятий | Презентация апробационной площадки, материалы педсоветаСтатья об апробации профессионально-коммуникативных пробСценарий метапредметной игры Мастер-классы, проектные семинары, публикации педагогов |