Календарный план реализации программы  на 2015 – 2017 уч. гг.

| Этап | Основные действия | Срок | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналитический | Мониторинг потенциальных возможностей педколлектива, изучение нормативной документации, опыта работы по направлениям проекта | Март-май 2015 | - Определение потенциальных возможностей педагогического коллектива; - Накопление теоретических знаний по направлениям проекта; - Определение группы педагогов, готовых участвовать в проекте; |
| Подготовительный | - Внесение корректировок в учебный план 5-х классов; - Составление программ образовательных модулей для 5-х классов; - Определение руководителей направлений проекта, их функциональных обязанностей; - Подбор социально значимых тем для социального проектирования. | Июнь-сентябрь 2015 | - Учебный план, адаптированный к запросам участников проекта; - Наличие веера программ образовательных модулей; - Нормативно-правовая документация; - Наличие профессиональных кадров; - Создание банка данных социально значимых тем для социального проектирования; |
| Подготовительный | - Внесение корректировок в учебный план 6-х классов; - Составление программ образовательных модулей для 6-х классов; - Подбор социально значимых тем для социального проектирования. | Июнь-сентябрь 2016 | - Учебный план, адаптированный к запросам участников проекта; - Наличие веера программ образовательных модулей; - Нормативно-правовая документация; - Наличие профессиональных кадров; - Создание банка данных социально значимых тем для социального проектирования; |
| Деятельностный | Направление 1. Внедрение и апробация программ образовательных модулей |  |  |
|  | -проведение еженедельных образовательных модулей | Октябрь-декабрь 2015, октябрь-декабрь 2016 | Формирование банка данных программ образовательных модулей и конспектов их проведения |
|  | -подбор методов, форм работы с обучающимися на образовательных модулях и во внеурочной деятельности по формированию социального опыта |  | Методические рекомендации педагогам |
|  | Направление 2. Организация социального проектирования через реализацию социальных практик |  |  |
|  | Работа с обучающимися: -разработка социальных проектов; -проведение «Недели социального проектирования» и итогового фестиваля социальных практик (защита итоговых проектных работ, обмен опытом); Работа с педагогами: -организация теоретических и практических консультаций для руководителей проектов | Октябрь 2015 – май 2017 | -формирование банка социальных проектов; -осуществление социально полезной деятельности для школы, микрорайона, города; -внедрение в практику нового мероприятия «Неделя социального проектирования»; -методические рекомендации по организации социального проектирования через реализацию социальных практик; |
|  | Направление 3. Участие в волонтёрских движениях различной направленности. |  |  |
|  | Работа с обучающимися: -постановка целей и задач, формирование установок, проведение групповых занятий: тренинги, лекции, беседы, встречи с волонтёрами из других организаций, обмен опытом. -участие в объявленных районных акциях и инициирование своих акций. Работа с педагогами: -проведение круглых столов, обучающихся семинаров для педагогов. | Октябрь 2015 – май 2017 | -формирование понятия о принципах функционирования волонтёрской деятельности; -освоение социальных ролей, функций, способов взаимодействия, навыков, умений, компетентностей на практике; -создание методических рекомендаций для руководителей волонтёрской деятельности; -составление отчётов о проведённых акциях. |
| Рефлексивный | Направление 1. Внедрение и апробация программ образовательных модулей |  |  |
|  | Работа с обучающимися: -заполнение карт самоанализа после окончания модулей Работа с педагогами: -составление аналитических отчётов | Май 2016, 2017 | Система мониторинга результативности деятельности педагогов и обучающихся по итогам внедрения и апробации программ образовательных модулей |
|  | Направление 2. Организация социального проектирования через реализацию социальных практик |  |  |
|  | Проведение ежегодного школьного круглого стола по итогам по итогам работы проектных групп. | Май 2016, 2017 | Подведение итогов, анализ работы, подготовка отчёт о реализации проекта |
|  | Направление 3. Участие в волонтёрских движениях различной направленности |  |  |
|  | Анализ деятельности, проведение школьного круглого стола по итогам работы данного направления | Май 2016, 2017 | Подведение итогов, анализ работы, подготовка отчёт о реализации проекта |