- Программа апробационной деятельности на 2012 – 2014 уч. гг.

| Этап реализации программы | Основные действия | Ожидаемые результаты |  | Способ оценивания |  | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Й Сентябрьоктябрь 2012 года | 1.Создание рабочей группы для реализации апробационной деятельности. | Желание и согласие педагогов для работы по программе апробации. |  | Изучение документации, наблюдение, собеседование |  | Приказ директора |
|  | 2.Изучение нормативных документов по введению ФГОС ООО | Ознакомление с материалами по теме «Реализация ФГОС ООО» |  | Тест, разработка программ в соответствии с требованиями ФГОС |  | Знание требований ФГОС ООО |
|  | Изучение стандартов 2 поколения |  |  |  |  |  |
|  | Проведение теоретических семинаров по реализации ФГОС ООО |  |  |  |  | Рекомендации педагогам |
|  | 3.Разработка программы деятельности апробационной площадки | Разработка программы деятельности апробационной площадки |  | Наличие программы деятельности апробационной площадки |  | Программа деятельности апробационной площадки |
|  | 4. Подбор методов, форм работы с обучающимися на уроках и во внеурочной деятельности по формированию коммуникативных УУД и социального опыта | Выбор педагогами эффективных форм работы с обучающимися |  | Анализ |  | Рекомендации педагогам по формированию у обучающихся коммуникативных УУД и социального опыта |
|  | 5.Планирование работы. | Разработки учебных программ, программ внеурочной деятельности, проектирование жизнедеятельности классного коллектива. |  |  |  |  |
|  | 6. Определение критериев, показателей и уровней сформированности коммуникативных компетенций и социальной культуры. | - Овладение педагогами методикой изучения уровней сформированности коммуникативных компетенций и социальной культурой. - Диагностика обучающихся. - Описание критериев, по которым будет отслеживаться сформированность коммуникативных компетенций и социальной культуры. Перечень измерителей |  |  |  |  |
|  | 7.Выбор измерителей сформированности коммуникативных компетенций и социальной культуры. |  |  |  |  |  |
|  | 8.Диагностика профессиональных качеств педагогических работников, определение готовности работать в инновационном режиме, использование передовых педагогических технологий. | Профессиональное мастерство педагогов, готовность работать в рамках апробационной программы. | Изучение индивидуальных учебных программ, программ внеурочной деятельности, воспитательныхсистем классных руководителей |  | Утверждённые программы |  |
| II этап Р Е А Л И З А Ц И Я Ноябрь- май 2012 -2013 гг. | 1. Проведение методических семинаров, педсоветов для педагогов школы, учителей-апробаторов, заседаний ШМО по вопросам ФГОС ООО и теме площадки. |  |  |  |  |  |
|  | Заседание ШМО «Становление коммуникативной компетентности учащихся в ходе проектно-исследовательской деятельности» | Повышение компетенции педагогов | Лист рефлексии |  | Методический кейс для учителя |  |
|  | Педсовет по теме «Современный урок в свете внедрения ФГОС второго поколения» | Активная дискуссия по вопросам педсовета, приводящая к общим суждениям. | Лист рефлексии |  | Протокол |  |
|  | Семинар для учителей – апробаторов «Знакомство с методикой изучения уровней сформированности коммуникативных компетенций и социальной культуры обучающихся» | Повышение компетенции педагогов | Лист рефлексии |  | Методический кейс для учителя |  |
|  | Семинар для учителей-апробаторов «Организация групповой и парной работы» | Повышение компетенции педагогов | Лист рефлексии |  | Методический кейс для учителя |  |
|  | Педсовет по теме «Роль классного руководителя в достижении личностных достижений обучающихся» | Повышение компетенции педагогов, активная дискуссия по вопросам педсовета, приводящая к общим суждениям. | Лист рефлексии |  | Протокол |  |
|  | Семинар для учителей - апробаторов «Интеграция урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них коммуникативных компетенций через организацию учебно-исследовательской деятельности» | Заинтересованность педагогов в дальнейшей работе по вопросам апробационной площадки | Лист рефлексии |  | Методический кейс для учителя |  |
|  | 2. Создание условий для функционирования в школе клубов, проектных и творческих мастерских, научного общества учащихся. | Работа кружков, творческой мастерской, НОУ | Собеседование с обучающимися |  | Создание творческих, исследовательских проектов |  |
|  | 3.Участие педагогов и обучающихся в разнообразных конкурсах (индивидуальных, совместных, семейных). |  |  |  |  |  |
|  | Школьный конкурс «Ученик года» | Карта результативности, успешности, сертификаты, дипломы и грамоты |  |  |  |  |
|  | Школьный конкурс для педагогов «Удивительное рядом» | Повышение компетенции педагогов, профессиональный рост, прохождение аттестации | Критерии конкурса |  | Протокол с итогами |  |
|  | Школьный конкурс «Я иду на урок» | Повышение компетенции педагогов, профессиональный рост, прохождение аттестации | Критерии конкурса |  | Протокол с итогами |  |
|  | 4.Разработка уроков и занятий с применением технологий дискуссий и сотрудничества | Повышение уровня педагогического мастерства | Критерии эффективности урока с точки зрения применения технологий дискуссий и сотрудничества |  | Конспекты уроков |  |
|  | 5. Проведение уроков, занятий внеурочной деятельности, учебных модулей с использованием форм, развивающих коммуникативные УУД | Повышение компетенции педагогов | Самооценка, взаимооценка |  | Рекомендации педагогам по использованию приёмов и методов, развивающих коммуникативные УУД |  |
| III этап. Р Е Ф Л Е К С И Я Май 2013 г. | 1.Проведение родительских собраний по осведомлению родителей с результатами апробации. | Мнения родителей, их советы, предложения. | Степень активности выступлений, результаты анкетирования. |  | Протокол |  |
|  | 2.Изучение материалов социальной службы школы, заместителя директора по ВР, их анализ. | Положительная динамика | Сравнительный анализ |  | Коррекция плана программы на следующий учебный год |  |
|  | 3.Проведение открытых уроков для учителей школы и родителей | Высокий уровень проведения уроков, результативность формирования обозначенных в программе УУД и компетенций | Листы рефлексии |  | Методические разработки уроков, отзывы |  |
|  | 4.Изучение степени удовлетворённости образовательным процессом родителями, учащимися, учителями | Положительные отзывы | Опросные листы |  | Заметка в школьную газету «Pro нас» |  |
|  | 5.Социометрия «Состояние межличностных отношений обучающихся 5-х классов». | Удовлетворительное | Тест |  | Результаты социометрии. Протокол |  |
| IV этап К О Р Р Е К Ц И Я Сентябрь-октябрь 2013 года | 1. Промежуточная диагностика общих умений коммуникации обучающихся | Умение воспроизводить текст, активно выслушивать напарника (по заданию), задавать вопросы на понимание, правильно оценивать напарника | Задания на выявление уровня сформированности умения самостоятельно изучать литературу |  | Индивидуальное табло оценки |  |
|  | 2.Обработка и анализ промежуточных результатов диагностики | Улучшение результатов по сформированности коммуникативных навыков | Сравнительная характеристика с результатами входной диагностики в октябре 2012 г. |  | Скорректированная программа |  |
|  | 3. Заседание рабочей группы «Корректировка программы деятельности апробационной площадки» с учётом результатов диагностики | Программа апробации будет скорректирована | Анализ программы |  | Скорректированная программа |  |
|  | 4.Семинар с учителями-апробаторами по обсуждению мер, направленных на коррекцию повышения уровня сформированности общих умений коммуникации в классе, в группе детей, у конкретных обучающихся. | Выполнение принятого решения учителями: внесение корректив в планирование занятий, использование необходимых форм и методов. |  |  | Протокол решения |  |
| V этап З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й Ноябрь 2013 - Май 2014 года | 1. Проведение визуального наблюдения на уроках и во внеурочной деятельности | Отслеживается и фиксируется освоение обучающимися умений коммуникации; заданий, вызывающих затруднения; формируемые умения или сформированность умений в той или иной степени. | Учитель строит урок и занятие таким образом, чтобы у наблюдающего была возможность отследить работу обучающихся по заданным критериям. |  | Листы наблюдения |  |
|  | 2. Изучение степени удовлетворённости образовательным процессом родителями, учащимися, учителями. | Высокая степень овладения обучающимися уровнями социального опыта. | Собеседования, наблюдения, анкетирование. |  | Протокол |  |
|  | 3.Итоговый мониторинг умений коммуникации у обучающихся в 6-х классах | Выявление уровня сформированности умения легко устанавливать деловые и товарищеские отношения и контакты | Диагностическое исследование |  | Протокол |  |
|  | 4. «Фестиваль открытых уроков как условие развития творческого потенциала учителя» (день открытых дверей для родителей учеников 6-х классов и педагогов школы) | Побуждение включиться в инновационную деятельность как можно большего количества педагогов | Письменные отзывы родителей, листы рефлексии для учителей |  | Конспекты уроков |  |
|  | 5.Проведение педагогической конференции по подведению итогов апробационной работы. | Мнения по работе в апробационном режиме, возможность трансляции опыта данной работы как положительное и реальное формирование коммуникативных навыков обучающихся определённой возрастной категории. |  |  | - Протокол; - Выпуск электронных материалов; - Материал в городские СМИ; - Методические материалы в Методический центр района; - Продукты деятельности площадки на школьном сайте |  |