Программа по введению лабораторных образовательных практик в параллели 7-х классов в МБОУ СОШ №1 г. Оханска, Пермский край

Команда реализации   программы:

На 2015-16 уч.г. - Каменева Татьяна Ивановна –  координатор и руководитель площадки;  Евсина Л. Г.,  Норцева С.А., Нисова С.М., Паршакова О.А., Каменских Т.В., Попова Н.Н. - учителя МБОУ  СОШ №1 г. Оханск

Тема:  Организация деятельности лабораторий в параллели 7-х классов как средство развития учебно-исследовательских умений учащихся.

Обоснование актуальности выбранной темы

Заказчик, в лице государства,  требует, чтобы выпускник основной школы был готов к выбору, обладал избирательностью интересов, познавал себя, утверждал себя как взрослый, был готов нести ответственность перед самим собой и другими, умел действовать с ориентацией на другую позицию, умел работать в группе и индивидуально, осознанно выполнял правила здорового и безопасного образа жизни (ФГОС, 2010).  Выявляется противоречие между требованиями государства, заложенными в Федеральных государственных образовательных стандартах, и возможностями  предметно-классно-урочной системы.

Анализ результатов участия  школы в ученических научно-практических конференциях за последние 5 лет показывает отсутствие мотивации у учащихся  основной школы на   ведение исследовательской  деятельности, которая в соответствии с  ФГОС для основной школы   является обязательной.

Подростковый возраст, характерный для учащихся второй ступени, предполагает особые организационно-педагогические условия, необходимые для эффективного образования., в частности для формирования учебно-исследовательских умений.

- Предмет(ы) апробации (элементы образовательного процесса, организационно-содержательные механизмы и др.), краткое описание предметов апробации (1-3 предложение).

Содержание деятельности лабораторий, система оценивания, педагогические методы, обеспечивающие формирование учебно-исследовательских умений обучающихся 7 класса.

- Масштаб апробации.

В реализации  программы  участвуют:

- обучающиеся параллели 7 классов,

- рабочая группа проекта, классные руководители 7-х классов, 6 учителей - предметников, психолог – всего 10 человек

Сроки апробации – 2015 – 2016 уч. г.

- Ожидаемые результаты апробационной деятельности. Система оценивания ожидаемых результатов (в форме таблицы) (8).

Подростковый возраст (11-14 лет), психологи  рассматривают как сензитивный период  для формирования самостоятельного, творческого мышления, что  активнее и целенаправленно может происходить в  условиях специального обучения развитию исследовательских умений и навыков.  Дополнительно появляется возможность освоения реального опыта самоопределения.

Ожидаемые образовательные результаты:

1 группа: учебно-исследовательские умения: формулировка темы или мини-исследования, формулировка гипотезы, выстраивание плана исследования или постановки эксперимента, наблюдения и их фиксация, выводы как некоторые умозаключения в соответствие с результатами наблюдений.

2 группа: личностные результаты, такие как умение соотносить свой образовательный опыт и свои желания при выборе образовательного ресурса, понимание (фиксация) своих образовательных интересов или отказ от каких-либо образовательных ресурсов (областей), обоснованный опытом пробного действия, умение приводить аргументы при выборе образовательных ресурсов из 3-4 контекстов (опыт, перспективы, нравиться и т.д.).

Методическими результатами апробационной деятельности будут являться:

- Обретение административно- педагогической командой школы опыта критериального оценивания результатов учащихся учебно-исследовательских умений, опыта организации деятельности лабораторий,  опыта организации педагогического сопровождения выбора учащимися образовательных ресурсов (лабораторий).

- Продукты апробационной деятельности: методическое описание «Организация деятельности лабораторий для учащихся 7 класса как средство формирования учебно-исследовательских умений», образовательные программы деятельности лабораторий (учебных практик); дидактические материалы критериального оценивания уровня сформированности ожидаемых результатов, включающие таблицы критериального оценивания и описание процедуры оценивания.

| Ожидаемые результаты | Способы, механизмы предъявления и оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| Образовательные результаты (учебно-исследовательские умения, личностные результаты) | Критериальное оценивание уровня сформированности ожидаемых образовательных результатов Контрольное мероприятие (мини-конференция, круглый стол…)., |
| Методические результаты: опыт административной и педагогической деятельности по достижению указанных выше образовательных результатов | Методические семинары институционального и муниципального уровня, представление опыта работы на совещании зам.директоров по УВР Оханского района ; региональные научно-практические конференции |
|  | Размещение материалов на сайте школы, ММЦ |

- Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности:

- методическое описание «Организация деятельности лабораторий для учащихся 7 класса как средство формирования учебно-исследовательских умений»,

- образовательные программы деятельности лабораторий;

- пакет апробированных материалов критериального оценивания уровня сформированности учебно-исследовательских умений и личностных образовательных результатов (понимание своих образовательных интересов, умение приводить аргументы при выборе образовательных ресурсов из 3-4 контекстов (опыт, перспективы, нравиться и т.д.), включающий таблицы критериального оценивания

- описание процедуры оценивания.

- Описание механизмов взаимодействия с родителями и социальным окружением школы при выстраивании программы апробационной  деятельности.

- Родительские классные собрания с целью ознакомления с программой апробационной деятельности и с результатами ее реализации.

- Презентация программ лабораторий на сайте школы,

- Включение информации о результатах апробации в отчет школы по итогам года;

- Публичное предъявление результатов деятельности учащихся на школьном дне открытых дверей, на НПК;

- Приглашение родителей учащихся на процедуру итогового оценивания образовательных результатов деятельности лабораторий (ПАРАД лабораторий), в т.ч. в качестве экспертов.

- Описание научно-методического, методического сопровождения апробационной деятельности школы на уровне муниципалитета, региона: с кем школа взаимодействует (учреждение или ФИО руководителя/консультанта, его должность), в каких формах т.д.

Методическое сопровождение в форме консультаций, методических мероприятий осуществляют специалисты ГБОУ ДПО  ЦРО ПК: Таизова О.С., с.н.с. отдела развития образовательных систем.

Методическое консультирование на уровне муниципалитета осуществляет специалсит  муниципальной методической службы  Оханского района – Уткина Лидия Анатольевна

- Аннотация апробационной деятельности (кратко)

В течение  учебного  года  предлагается   всем учащимся параллели 7-х классов,  в  рамках деятельности лабораторий,     обучиться  основам рефлексии собственных образовательных интересов в условиях критериального оценивания образовательных результатов.  Ожидается  получить две группы образовательных результатов

1 Учебно-исследовательские умения  в условиях постановки  разного содержания  экспериментов и исследований.

2  Личностные результаты -  умение соотносить свой образовательный опыт и свои желания при выборе образовательного ресурса, понимание (фиксация) своих образовательных результатов .

Учителя включаются в разработку новой дидактики, обеспечивающей ситуации выбора в рамках деятельности детей, подбор активных технологий взаимодействия с детьми при реализации программы лабораторий и в деятельность по формированию и оценке  учебно-исследовательских умений.

- Программа апробационной деятельности  (не более 2-3 стр., 12 кегль, в форме таблицы, ориентация – альбомная)

Программа апробационной деятельности МБОУ средняя общеобразовательная школа №1г. Оханска  2014-2015 уч.г.

| Этап реализации программы | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап август Сентябрь – 2014 года | Разработка орг. модели деятельности , технического задания для учителей по созданию и реализации программы лабораторий, разработка Образовательной карты лабораторий для учащихся. | Общий замысел организации деятельности лабораторий 2014-2015уч. г., Текст Образовательной карты лабораторий для учащихся. | Экспертиза замысла специалистами муниципальной методической службы. | Текст замысла организации деятельности лабораторий в 2014-15гг., Технические задания |
|  | Разработка инструментария и процедуры оценивания ожидаемых образовательных результатов (см. п. 7 программы) | Сформулированы критерии, показатели, оценки ожидаемых результатов образовательной деятельности. |  | Объекты оценивания, требования к ним. Критериальная шкала оценивания. Процедура оценивания. |
|  | Разработка программ лабораторий для учащихся 7–х классов. | Замыслы программ | Профессиональная экспертиза программ на методических мероприятиях школы (проектных семинарах) | Замыслы программ 7 лабораторий: «Металлы и среда раствора» «Агрегатное состояние вещества» «ЗОЖ» «УПИ» «Мир пирамид» «О городе моем» «Исследования слова» |
| Этап апробации системы проектных мастерских и механизма оценивания регулятивных УУД Октябрь, 2014 – июнь, 2015 | Организация работы лабораторий (7, программа по 8 часов, лаборатории учащиеся меняют по принципу «карусели)», контрольное мероприятие «Парад лабораторий – итоговой процедуры оценивания уровня сформированности ожидаемых образовательных результатов | - получение учащимися 7–х кл. опыта рефлексии образовательной деятельности и ее результатов, фиксация учащимися своих образовательных предпочтений, формирование не менее, чем у 70% учащихся 7 кл. ожидаемых УУД и личностных результатов среднего и выше уровней | Аналитические семинары проектной команды. Критериальное оценивание результатов в ходе разработанных процедур оценивания. Отзывы родителей, педагогов, учащихся. | Протоколы результатов оценивания, аналитические справки по итогам реализации программ. |
| Проектно-аналитический этап Июнь- август 2015г | Коррекция орг. модели деятельности лабораторий | Коррекция замыслов по результатам апробации | Рефлексивно-проектные семинары |  |
|  | Проектирование орг. модели деятельности лабораторий, разработка программ лабораторий для 7 классов 2015-16 уч.г. | Замыслы апробационной деятельности на 2015-2016 гг. Фиксация проблем, затруднений, типовых условий реализации замысла | Аналитические и/или экспертные семинары, представление опыта на августовских педагогических мероприятиях, на сайте школы. | Замысел орг. модели деятельности лабораторий 7 кл., ТЗ для руководителей лабораторий по разработке программ, материалы оценивания для 7-х классов на следующий учебный год. |
| Подведение итогов апробационной деятельности, Июнь-август 2015 г. | Анализ результатов 2-го года реализации программы апробационной деятельности, коррекция методических и дидактических материалов (описаний, программ, материалов оценивания). | Описание опыта и коррекция методических и дидактических материалов. Представление опыта работы профессиональному сообществу. |  | Презентация результатов апробационной деятельности, пакет методических и дидактических материалов – продуктов апробационной деятельности, откорректированных по итогам апробации |

Программа апробационной деятельности МБОУ средняя общеобразовательная школа №1г. Оханска  2015-2016 уч.г.

| Этап реализации программы | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ результатов 2014-15 уч.г. Коррекция программы на 2015-16 уч.г. Май 2015г | Обобщение результатов деятельности лабораторий в 2014-15 уч.г. | Аналитический текст | Экспертиза замысла специалистами муниципальной методической службы. | Аналитическая справка |
|  | Разработка инструментария и процедуры оценивания ожидаемых образовательных результатов (см. п. 7 программы) | Сформулированы критерии, показатели, оценки ожидаемых результатов образовательной деятельности. |  | Объекты оценивания, требования к ним. Критериальная шкала оценивания. Процедура оценивания. |
|  | Разработка программ лабораторий для учащихся 7–х классов. | Замыслы программ | Профессиональная экспертиза программ на методических мероприятиях школы (проектных семинарах) | Замыслы программ 7 лабораторий: «Металлы и среда раствора» «Агрегатное состояние вещества» «ЗОЖ» «УПИ» «Мир пирамид» «О городе моем» «Исследования слова» |
| Этап апробации системы проектных мастерских и механизма оценивания регулятивных УУД Октябрь, 2014 – июнь, 2015 | Организация работы лабораторий (7, программа по 8 часов, лаборатории учащиеся меняют по принципу «карусели)», контрольное мероприятие «Парад лабораторий – итоговой процедуры оценивания уровня сформированности ожидаемых образовательных результатов | - получение учащимися 7–х кл. опыта рефлексии образовательной деятельности и ее результатов, фиксация учащимися своих образовательных предпочтений, формирование не менее, чем у 70% учащихся 7 кл. ожидаемых УУД и личностных результатов среднего и выше уровней | Аналитические семинары проектной команды. Критериальное оценивание результатов в ходе разработанных процедур оценивания. Отзывы родителей, педагогов, учащихся. | Протоколы результатов оценивания, аналитические справки по итогам реализации программ. |
| Проектно-аналитический этап Июнь- август 2015г | Коррекция орг. модели деятельности лабораторий | Коррекция замыслов по результатам апробации | Рефлексивно-проектные семинары |  |
|  | Проектирование орг. модели деятельности лабораторий, разработка программ лабораторий для 7 классов 2015-16 уч.г. | Замыслы апробационной деятельности на 2015-2016 гг. Фиксация проблем, затруднений, типовых условий реализации замысла | Аналитические и/или экспертные семинары, представление опыта на августовских педагогических мероприятиях, на сайте школы. | Замысел орг. модели деятельности лабораторий 7 кл., ТЗ для руководителей лабораторий по разработке программ, материалы оценивания для 7-х классов на следующий учебный год. |
| Подведение итогов апробационной деятельности, Июнь-август 2015 г. | Анализ результатов 2-го года реализации программы апробационной деятельности, коррекция методических и дидактических материалов (описаний, программ, материалов оценивания). | Описание опыта и коррекция методических и дидактических материалов. Представление опыта работы профессиональному сообществу. |  | Презентация результатов апробационной деятельности, пакет методических и дидактических материалов – продуктов апробационной деятельности, откорректированных по итогам апробации |