Отчёт о реализации программы апробационной деятельности

(ноябрь2014года)

1. Верещагинский муниципальный район

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Верещагинская средняя общеобразовательная школа №121

3.Тема программы апробационной деятельности: создание   условий    для эффективного   внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

4. Сроки реализации программы: 2012-2015учебный год

5. Основные действия, предпринятые школой по реализации программы:

| № | Действия | Предусматривались программой | Результат (продукт) действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование рабочей группы по внедрению ФГОС ООО. | Предусматривалось программой | 1.Формирование рабочей группы и утверждение порядка работы рабочей группы. 2. Методическое совещание с учителями школы «Основные задачи педагогического коллектива при переходе на ФГОС ООО». 3.Организация курсовой подготовки учителей- предметников в связи с переходом на ФГОС ООО. 4. Участие педагогов в семинарах-практикумах по переходу ФГОС ООО. |
| 2. | Приведение образовательной системы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО. | Предусматривалось программой | 1.Экспертиза соответствия используемых учебных программ ФГОС ООО; 3.Проведение семинара - практикума по использованию современных педагогических технологий. Проектирование уроков с позиции системно - деятельностного подхода. 4.Разработка системы оценивания ожидаемых результатов (УУД) обучающихся. |
| 3. | Разработка проекта образовательной системы основной школы. | Предусматривалось программой | 1. Внесение изменений в учебный план основной школы. 2.Апробирование образовательных программ по русскому языку, математике, географии, биологии, обществознанию. 3. Приведение в соответствии с ФГОС ООО ресурсного (нормативно-правового, кадрового, организационного и методического) обеспечения предметов. 4. Разработка системы контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ООО. 5. Разработка программы формирования универсальных учебных действий обучающихся. |

6. Основные продукты апробационной деятельности

| № | Наименование продукта | Где был предоставлен продукт | Кто провёл экспертизу продукта | Размещение продукта на сайте школы (адрес расположения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учебный план МАОУ ВСОШ №121 | РУО Верещагинского муниципального района | РУО | Сайт МАОУ ВСОШ №121 http://empty.sk6.ru |
| 2. | Рабочие программы по русскому языку, математике, биологии, обществознанию. | На заседании проблемной группы | Не проводилась | Сайт МАОУ ВСОШ №121 http://empty.sk6.ru |
| 3. | Основная образовательная программа в соответствии с ФГОС ООО. | На заседании проблемной группы | Не проводилась | Сайт МАОУ ВСОШ №121 http://empty.sk6.ru |
| 4. | Программа формирования УУД обучающихся. |  | Не проводилась | Сайт МАОУ ВСОШ №121 http://empty.sk6.ru |
| 5. | Программа формирования ИКТ компетенции учащихся. |  | Не проводилась | Сайт МАОУ ВСОШ №121 http://empty.sk6.ru |
| 6. | Задания на сравнение, сериацию по географии, математике. | Семинар, заседание проблемной группы |  | Сайт МАОУ ВСОШ №121 http://empty.sk6.ru |
| 7. | Разработка уроков с позиции системно – деятельностного подхода. | Семинар по обмену опытом педагогов образовательной организации |  | Сайт МАОУ ВСОШ №121 http://empty.sk6.ru |
| 8. | Проектные задачи на уроках истории. | РМО учителей истории, заседание проблемной группы | Экспертиза жюри конкурса дидактических методических средств обучения | Сайт МАОУ ВСОШ №121 http://empty.sk6.ru |

7. Перспективы продолжения апробационной деятельности

Тема программы: создание   условий    для эффективного   внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Сроки реализации программы: до конца 2015 учебного года

Основные действия, которые предполагает осуществить школа в рамках апробационной деятельности.

| № | Основные действия | Сроки реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и приведение нормативно - правовой документации соответствию ФГОС ООО | декабрь-апрель 2014г. | Нормативно- правовое документация ФГОС ООО |
| 2. | Доработка основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО | декабрь-апрель 2014г. | Основная образовательная программа ООО |
| 3. | Разработка системы оценивания ожидаемых результатов (УУД) обучающихся. | декабрь-апрель 2014г. | Система оценивания ожидаемых результатов (УУД) обучающихся. |
| 4. | Проведение совещания директоров школ Верещагинского муниципального района по теме: «Преемственность между уровнем начального и основного образования в условиях внедрения ФГОС ООО» | февраль 2014г. | Преемственность между уровнем начального и основного образования |
| 5. | Организация методической декады по теме: «Эффективные способы организации системно - деятельностного подхода как условие развития УУД учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | апрель 2014г. | Банк уроков с позиции системно – деятельностного подхода. |
| 6. | Представление результатов апробации на педагогическом совете школы. | май 2014г. | Аналитическая справка о результатах апробационной деятельности школы. |