ОТЧЕТ

о реализации программы апробационной деятельности*

(ноябрь 2014 года)

- Наименование муниципального района (городского округа): Губахинский

- Наименование ОУ :        МАОУ ООШ№20

- Тема программы апробационной деятельности: Достижение метапредметных результатов освоения ООП ОО посредством создания создания условий для разработки и реализации краткосрочных  курсов для учащихся  основной школы

- Сроки реализации программы: апрель 2012-май 2014

- Основные действия, предпринятые школой по реализации программы

(по форме)

|  | Действия | Предусматривались программой или являлись дополнительными по отношению к программе | Результат (продукт) действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС ООО, обучение на курсах повышение квалификации | предусматривалось | Получение документов о КПК |
| 2 | Разработка программ краткосрочных курсов, экспертиза программ, реализация программ | предусматривалось | Программы краткосрочных курсов неакадемического характера |
| 3 | Участие в региональном проекте "Научно-методическое обеспечение образовательного процесса и мониторинга достижения учащимися метапредметных и личностных результатов при переходе на стандарты второго поколения" | не предусматривалось | Разработан и реализован модуль: умение создавать таблицу, используя информацию, предложенную в тексте (умение выделять объекты в тексте, подлежащие сравнению; умение выделять свойства объектов, заполнять сравнительную таблицу) |
| 4 | Участие в краевом проекте «Научно-методическое обеспечение образовательного процесса и двухуровневой модели мониторинга метапредметных результатов учащихся основной школы при переходе на ФГОС второго поколения» | не предусматривалось | Разработан и реализован модуль: умение находить в двух текстах доводы-суждения в подтверждение предложенного мнения. |
| 5 | Представление результатов работы на межмуниципальной конференции. | предусматривалось | Межмуниципальная конференция с проведением мастер-классов краткосрочных курсов и стендовой выставкой работ. |

- Основные продукты апробационной деятельности (дидактические, методические материалы, нормативные документы и т.д.)

|  | Наименование продукт | Где продукт был представлен | Кто провел экспертизу продукта | Размещение продукта на портале ФГОС ООО, сайте школы (указать адрес расположения)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удостоверения КПК учителями |  |  |  |
| 2 | Программы краткосрочных курсов неакадемического характера | Экспертные советы школы и муниципалитета | Экспертный совет и насколько курсов О.С.Таизова | на портале ФГОС ООО на странице школы перечень курсов |
| 3 | модуль: умение создавать таблицу, используя информацию, предложенную в тексте (умение выделять объекты в тексте, подлежащие сравнению; умение выделять свойства объектов, заполнять сравнительную таблицу) | Региональной научно-практическая конференция "Оценка метапредметных результатов в основной школе: проблемы, поиски, решения" | О.С.Таизова | сайт meta.psu.ru |
| 4 | модуль: умение находить в двух текстах доводы-суждения в подтверждение предложенного мнения. | Краевая научно-практическая конференция «Метапредметность в основной школе». | О.С.Таизова | Мониторинг метапредметных результатов в основной школе. Сборник научных и методических материалов, часть 2, Модуль системы мониторинга метапредметных результатов «Смысловое чтение», в состав авторского коллектива вошли Т.Б.Гордеева, Ю.Н.Дюпина, Е.С.Матвийчук, И.П.Кайгородова РИНО ПГНИУ, Пермь, 2014 |
| 4 | Программы социальных практик | Экспертный совет ЦИКТ |  |  |

- Перспективы продолжения апробационной деятельности

Участие в краевых проектах связанных с метапредметностью, разработка программ социальных практик и краткосрочных курсов, проектная деятельность шестиклассников.

Сроки реализации программы 2014-2016г

|  | Основные действия | Сроки реализации | Результат (продукт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в краевом проекте «Формирование и оценивание предметных результатов по русскому языку в 5 классе в соответствии с ФГОС основного общего образования» | май 2014 - ноябрь 2014 | Модуль: Русский язык.Аудирование.5 класс, будет представлен на III региональной конференции апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края в рамках выступления. |
| 2 | Краевой проект «Мониторинг метапредметных и личностных результатов в основной школе» | август 2014-ноябрь 2014 | Модуль: Оценка умения выделять дела, на которые тратим время после школы и среди них определять наиболее значимые для себя представлен на заключительном этапе КПК. |
| 3 | Конкурс аппробационных площадок ФГОС ООО Организация взаимодействия школы с социальными партнерами (родителями) | май 2014 по настоящее время | Программы социальных практик будут представлены на III региональной конференции апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края в рамках мастер класса |
| 4 | Проектная деятельность шестиклассников. | 2015-2016г |  |

Директор МАОУ ООШ№20	                             А.Г.Никитина