ОТЧЕТ
о реализации программы апробационной деятельности*
(ноябрь 2014 года)
1.	Наименование МР Александровский муниципальный район
2.	Наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «СОШ № 33»_________________________
3. Тема программы апробационной деятельности__«Метапредметные категории «Рисунок и схема» и «Определение и понятие» как средство формирования познавательных УУД обучающихся 5-х классов».
4. Сроки реализации программы _сентябрь 2013 – март 2015
5. Основные действия, предпринятые школой по реализации программы
	Действия	Предусматривались программой или являлись дополнительными по отношению к программе	Результат (продукт) действий
1	Создание ресурсной среды для успешной реализации программы.	Предусматривалось программой	1. Сопоставительный анализ возможностей школы с требованиями, заявленными в ФГОС ООО по данной проблематике. / 2. Разработка программы апробационной площадки. / 3. Консультации с педагогами (формирование команды для реализации). / 4. Презентация программы родителям обучающихся 5-х классов и общественности. / 5. Разработка краткосрочных курсов «Обучение схематизации» и «Работа с определениями и понятиями». / 6. Составление расписания занятий краткосрочных курсов во внеурочное время. / 7. Разработка системы стимулирования педагогов, работающих в рамках площадки.
2	Апробация приемов формирования познавательных УУД средствами метапредметных категорий «Рисунок и схема» и «Определение и понятия».	Предусматривалось программой	1.Реализация программ краткосрочных курсов. / 2. Оценка промежуточных результатов. / 3. Разработка и апробация модулей оценивания метапредметных результатов обучающихся в рамках площадки апробации, разработка критериев оценивания. (еще не выполнено) / 4. Создание дидактических материалов: алгоритмов действий обучающихся по составлению схем по разным темам, образцы схем к текстам учебного материала, презентаций для педагогов, обучающихся и родителей.
3	Осознание результатов апробации, внесение корректив.	Предусматривалось программой	1. Подготовка аналитических материалов об итогах работы по реализации проекта. / 2. Распространение положительного опыта деятельности апробационной площадки.

Действия указываются «крупными блоками».

Основные продукты апробационной деятельности (дидактические, методические материалы, нормативные документы и т.д.)
	Наименование продукт	Где продукт был представлен	Кто провел экспертизу продукта	Размещение продукта на портале ФГОС ООО, сайте школы (указать адрес расположения)*
1	Программа апробации	Инновационный совет (Александровск), / Портал ФГОС ООО, / Муниципальный конкурс дидактических матьериалов.	Институт развития образования	http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mbou-sosh-33-aleksandrovsk/plan сайт института развития образования, портал ФГОС ООО / http://yaiva33.ucoz.ru/load/fgos/fgos/programma_dejatelnosti_kraevoj_aprobacionnoj_ploshhadki_po_podgotovke_k_vvedeniju_fgos/12-1-0-183 сайт образовательного учреждения
2	Положение об апробационной площадке.		Заместитель директора по УМР Майорова С.В.	http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mbou-sosh-33-aleksandrovsk/plan?view=plans портал ФГОС ООО / http://yaiva33.ucoz.ru/load/fgos/fgos/polozhenie_ob_aprobacionnoj_ploshhadke/12-1-0-351 сайт ОО
3	Разработки занятий в рамках курсов «Обучение схематизации», «Работа с метапредметными категориями «Определение и понятие» для обучающихся 5-х классов.	Методическое совещание	Заместитель директора по УМР Майорова С.В.	http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mbou-sosh-33-aleksandrovsk/plan?view=plans портал ФГОС ООО / http://yaiva33.ucoz.ru/load/fgos/fgos/zanjatija_lapaevoj_ju_b/12-1-0-352 Занятия Лапаевой Ю.Б. / http://yaiva33.ucoz.ru/load/fgos/fgos/konspekty_zanjatij_klimushi_s_a/12-1-0-353 / занятия Климуши С.А. / http://yaiva33.ucoz.ru/load/fgos/fgos/konspekty_zanjatij_volokhovoj_i_n/12-1-0-354 / Занятия Волоховой И.Н.
4	Дидактические материалы к курсам: разработанные алгоритмы действий обучающихся по составлению схем по разным темам, образцы схем к текстам учебного материала; презентации для обучающихся.		Заместитель директора по УМР Майорова С.В.
5	Презентации для педагогов, родителей	Методическое совещание	Заместитель директора по УМР Майорова С.В.	http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mbou-sosh-33-aleksandrovsk/plan?view=plans / портал ФГОС ООО

Перспективы продолжения апробационной деятельности
1. Тема программы__«Метапредметные категории «Рисунок и схема» и «Определение и понятие» как средство формирования познавательных УУД обучающихся»
2. Сроки реализации программы_2014-2016_________________________
Основные действия, которые предполагает осуществить школа в рамках апробационной деятельности
	Основные действия	Сроки реализации	Результат (продукт)
1	Включение всех педагогов в работу с метапредметными категориями «Рисунок и схема», «Определение и понятие»	2014-2015 учебный год	Применение на уроках и внеурочной деятельности всеми педагогами приемов и методов работы над выше перечисленными метапредметными категориями
2	Апробирование метапредметной категории «Знание и информация»	2014-2016 учебный год	Категория апробирована и внедрена в работу педагогов
3	Разработка и апробация модулей оценивания метапредметных результатов обучающихся в рамках площадки апробации, разработка критериев оценивания.	2014-2015	Созданные модули и критерии оценивания