**ОТЧЕТ**

о реализации программы апробационной деятельности\*

(ноябрь 2014 года)

1. Наименование муниципального района (городского округа) - **г.Березники**
2. Наименование ОУ – **МАОУ СОШ №8**
3. Тема программы апробационной деятельности **«**Развитие инициативности у подростков»
4. Сроки реализации программы май 2014г. – июнь 2015года
5. Основные действия, предпринятые школой по реализации программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Действия | Предусматривались программой | Результат (продукт) действий |
| 1 | Разработка программ образовательных практик по развитию креативности | Предусматривались программой | Программа мероприятий по развитию креативности |
| 2 | Разработка содержания и процедуры оценивания уровня инициативности у подростков | Предусматривались программой | Описание процедуры и содержания оценивания детской инициативности как способности к генерации инициативы в условиях поставленной перед ребенком задачи, а также проявления инициативы в несанкционированной ситуации. |
| 3 | Разработка технологии «проектного офиса» и вариантов ее реализации | Предусматривались программой | Пояснительная записка «Технология «проектного офиса» и варианты ее реализации. |
| 4 | Проведение родительских практикумов «Инициативность подростка – залог жизненного успеха» | Предусматривались программой | Программа практикума для родителей |
| 5 | Проведение обучающего семинара для педагогов и учащихся старшеклассников тьюторским техникам сопровождения детских инициатив | Предусматривались программой | Программа проведения семинара-практикума. |
| 6 | Проведение выездного лагеря «Берег моей мечты | Предусматривались программой | Положение о лагере, программа его проведения |
| 7. | Открытие проектного офиса «Социальные практики» | Предусматривались программой | Критерии оценивания проекта и его воплощения |

6.Основные продукты апробационной деятельности (методические материалы, нормативные документы и т.д.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукт | Где продукт был представлен | Кто провел экспертизу продукта | Размещение продукта на портале ФГОС ООО, сайте школы (указать адрес расположения)\* |
| 1 | Положение о лагере «Берег моей мечты» и программа его проведения | РИНО ПГНИУ | РИНО ПГНИУ | http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/maou-sosh-8-berezniki |
| 2 | Описание процедуры и содержания оценивания детской инициативности как способности к генерации инициативы в условиях поставленной перед ребенком задачи, а также проявления инициативы в несанкционированной ситуации. | РИНО ПГНИУ | РИНО ПГНИУ | <http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/maou-sosh-8-berezniki>  [**http://school-8-59.ucoz.com**](http://school-8-59.ucoz.com/) |
| 3 | Программа мероприятий по развитию креативности | РИНО ПГНИУ | РИНО ПГНИУ | http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/maou-sosh-8-berezniki |
| 4 | Программа обучающего семинара-практикума для педагогов и учащихся старшеклассников тьюторским техникам сопровождения детских инициатив | РИНО ПГНИУ | РИНО ПГНИУ | http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/maou-sosh-8-berezniki |

