ОТЧЕТ

о реализации программы апробационной деятельности

(ноябрь 2014 года)

- Наименование муниципального района (городского округа) г. Пермь

- Наименование МАОУ «Лицей № 9» г. Перми

- Тема программы апробационной деятельности «Достижение метапредметных результатов освоения ООП ООО посредством создания условий для разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащимися основной школы»

- Сроки реализации программы 2012-2014 гг.

- Основные действия, предпринятые школой по реализации программы

|  | Действия | Предусматривались программой или являлись дополнительными по отношению к программе | Результат (продукт) действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение и апробирование технологий продуктивного образования (деятельностные, практико ориентированные) | Предусматривались программой | - Открытые уроки на уровне ОО (технологические карты) - Мастер-классы на уровне ОО, района, города (семинары-практикумы) - УМК курсов по выбору для 5-х классов |
| 2 | Внедрение современных воспитательных технологий и практик | Предусматривались программой | - УМК практикума для подростков «Я и мое будущее» |
| 3 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов | Предусматривались программой | - Семинар для педагогов «Метапредметный урок: особенности разработки и проведения» |
| 4 | Психолого-педагогическое сопровождение построения учащимися индивидуальных образовательных маршрутов | Предусматривались программой | - Комплекс диагностических методик исследования образовательных интересов, потребностей учащихся 5-х классов |
| 5 | Обобщение опыта педагогической деятельности в рамках апробационной площадки | Предусматривались программой | - Участие в краевой НПК «Формирование гражданских качеств учащихся в системе школьного образования» (июнь 2013) - Выступление на II Региональной НПК «Подготовка к введению ФГОС в основной школе» (декабрь 2013) - Проведение семинаров-практикумов на уровне района и города (март и апрель 2014) - Выступление на I Международной НПК Университетского округа НИУ ВШЭ «Инновационное развитие образовательной организации: обеспечение качества образования в контексте требований ФГОС» (ноябрь 2014) |

- Основные продукты апробационной деятельности (дидактические, методические материалы, нормативные документы и т.д.)

|  | Наименование продукт | Где продукт был представлен | Кто провел экспертизу продукта | Размещение продукта на портале ФГОС ООО, сайте школы (указать адрес расположения)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа апробационной деятельности на 2012-2016 гг. | Проектно-аналитические семинары ОО – апробационных площадок | Эксперты ЦРО ПК | http://www.lyceum9.ru/index/produkty_aprobacionnoj_dejatelnosti/0-91 |
| 2 | УМК курсов по выбору для 5-х классов | IV городская Ярмарка педагогических инноваций (сентябрь 2013) | ПГГПУ, кафедра педагогики | http://www.lyceum9.ru/index/produkty_aprobacionnoj_dejatelnosti/0-91 |
| 3 | УМК практикума для подростков «Я и мое будущее» | IV городская Ярмарка педагогических инноваций (сентябрь 2013) | ПГГПУ, кафедра педагогики | http://www.lyceum9.ru/index/produkty_aprobacionnoj_dejatelnosti/0-91 |
| 4 | Программы мастер-классов курсов по выбору для 5-х классов | - Региональная НПК «Актуальные проблемы внедрения ФГОС при обучении математике в основной школе» (ноябрь 2013г) - Районный семинар-практикум (март 2014) - Городской семинар-практикум (апрель 2014) - Краевая августовская педагогическая конференция работников образования (август 2014) - I Международная НПК Университетского округа НИУ ВШЭ «Инновационное развитие образовательной организации: обеспечение качества образования в контексте требований ФГОС» (ноябрь 2014) | ПГГПУ, кафедра педагогики | http://www.lyceum9.ru/index/produkty_aprobacionnoj_dejatelnosti/0-91 |

- Перспективы продолжения апробационной деятельности

Тема программы «Достижение метапредметных результатов освоения ООП ООО (формирование у учащихся 5-7-х классов компетенции ответственного выбора собственной образовательной траектории) посредством создания условий для разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащимися основной школы»

Сроки реализации программы 2014-2016 гг.

Основные действия, которые предполагает осуществить школа в рамках апробационной деятельности

|  | Основные действия | Сроки реализации | Результат (продукт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы деятельности ВТК по проблеме создания условий для построения и реализации учащимися индивидуальных образовательных траекторий | Сентябрь – октябрь 2014 | Программа деятельности |
| 2 | Разработка вариативной компоненты 5 содержательных модулей 3-4 учебных курсов | Октябрь – декабрь 2014 | УМК с вариативной компонентой основных модулей |
| 3 | Разработка внеурочных образовательных программ | Октябрь – декабрь 2014 | Внеурочные образовательные программы |
| 4 | Разработка УМК практикума для учащихся 6-7-х классов «Я и мой выбор в спектре образовательных возможностей» | Октябрь – декабрь 2014 | УМК практикума |
| 5 | Разработка программы повышения уровня сформированности социальной компетенции учащихся 6-7-х классов | Январь – май 2015 | Методические разработки по теме: «Формирование у учащихся 6-7-х классов опыта социальной деятельности в социокультурном пространстве города Перми и Пермского края» |

Директор МАОУ «Лицей № 9» г. Перми					Н.Е.Зверева

Программа апробационной деятельностина 2014-2015 гг.

на базе Лицея № 9 г.Перми

| Этап реализации программы | Основные мероприятия | Дата проведения | Ответственные | Участники | Продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительный (поисковый, разработнический) этап (май – сентябрь 2014 года) | Разработка программы деятельности ВТК по проблеме создания условий для построения и реализации учащимися индивидуальных образовательных траекторий | Сентябрь – октябрь 2014 | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Администрация, педагоги лицея | Программа деятельности. |
|  | Разработка вариативной компоненты 5 содержательных модулей 3-4 учебных курсов | Октябрь – декабрь 2014 | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Педагоги лицея: Смирнова О.А., учитель информатики Савостина С.А., учитель физики Тарасова Е.А., учитель математики Родина О.А., учитель английского языка | УМК с вариативной компонентой основных модулей |
|  | Разработка внеурочных образовательных программ | Октябрь – декабрь 2014 | Юдина С.И., заместитель директора по ВР | Педагоги лицея – участники апробационнойдеяительности | Внеурочные образовательные программы |
|  | Разработка УМК практикума для учащихся 6-7-х классов «Я и мой выбор в спектре образовательных возможностей» | Октябрь – декабрь 2014 | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки | Пикова Ю.В., педагог-психолог | УМК практикума |
|  | Разработка программы повышения уровня сформированности социальной компетенции учащихся 6-7-х классов | Январь – май 2015 | Байдарова О.В., куратор апробационной площадки Юдина С.И., заместитель директора по ВР | Педагоги лицея – участники апробационнойдеяительности | Методические разработки по теме: «Формирование у учащихся 6-7-х классов опыта социальной деятельности в социокультурном пространстве города Перми и Пермского края» |