|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап реализации программы** | **Основные действия** | **Ожидаемые результаты** | **Способ оценивания** | **Продукты** |
| Подготовительный  Январь – ноябрь 2011 | **1.Разработка проекта**  2. Методическая учёба и консультирование педагогов  **-**13 октября Пототня Е.М. Метапредметность в образовании. Исследовательская деятельность школьников. Индивидуальное сопровождение  ребёнка по НОД  - 13декабря Пототня Е.М. Игровые формы работы на уроке  - 19 декабря Особенности научной деятельности преподавателя и школьника Хаматнурова Е.Н.  **3. Разработка программ краткосрочных курсов**  **4. Экспертиза программ КК**  **5. Создание условий для проведения КК (место проведения, расписание, оплата)** | 1. Создание проекта  2.Повышение квалификации и подготовка педкадров к введению ФГОС ООО и внедрению системы краткосрочных курсов  3. Программы КК.  4.Принятие программ КК.  5.Работа КК по расписанию, стимулирование педагогов |  | 1. Проект  2. Педагоги, ведущие КК.  3. Программы КК.  4.Методические рекомендации по составлению программ КК.  5. Функционирование системы КК. |
| Основной Январь 2012 – май 2013. Поэтапное введение  КК в основной школе | **. Охват учащихся краткосрочными курсами**  2011-2012 уч.год – параллель 5 классов  2012-2013 уч.год – параллель 6 классов  **2. Методическая учёба и консультирование педагогов**  - 30 января «Исследовательская деятельность, как основа работы с одарёнными детьми»  - 20 февраля Знакомство с ФГОС ООО  - 27 февраля Воспитательный процесс в условиях перехода на ФГОС ООО  - 5 марта Современный урок Распопова  И.А.  - 12 марта Современные образовательные технологии Полунина Л.В.  - 27 марта Пототня Е.М. Метапредметная и личностная деятельность учащихся при введении ФГОС  - 9 апреля Система оценки достижений учащихся при переходе на ФГОС ООО  - 16 апреля  Педагогическое проектирование Широглазова Н.И.  - 15 октября «Современные образовательные технологии в рамках введения ФГОС ООО» (веб-квест, интеллект –карты) Широглазова Н.И.  - 5 ноября Семинар «Коррекция содержания предметов с позиций метапредметного подхода: структурирование и ранжирование, выделение принципов».Пототня Е.М.  **3. Функционирование системы КК.**  **4. Создание системы мониторинга результативности**  **5. Корректировка программ КК и расписания в соответствии с условиями** | 1.Функционирование системы КК по параллелям.  2.Повышение квалификации и подготовка педкадров к введению ФГОС ООО и внедрению системы краткосрочных курсов  3. Разработка новых курсов  4.Система мониторинговых исследований  5.Качественное предоставление услуги | Анкеты, диагностики  2. Портфолио  3.Экспертиза программ  4. ВШК  5. Анкетирование удовлетворённости участников | 1. Создание банка программ КК  2. Профессиональный рост педагогов, наполняемость портфолио  3. Расширение охвата КК участников образовательного процесса  4.Анализ и методические рекомендации по усовершенствованию системы КК.  5. Качественная услуга |